Приложение

к письму от \_29.03.2017\_№\_01-15-746-10-913/15

**Информация о выполнении мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Нижегородской области**

**(заянварь-март 2017 года)**

|  | Наименование ответственного исполнителя мероприятий:Структурные подразделения Администрации Ковернинского муниципального района |  |
| --- | --- | --- |
|  | Период отчетности: январь-март 2017 года |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п (*в соответ-ствии с «дорож-ной картой»*) | Наименование мероприятия «дорожной карты» | | Фактический результат выполнения мероприятия  ( *по состоянию на 01.04.2017*) | Наименование целевого показателя (*в соответствии с «дорожной картой»)* | | | Значение целевого показателя | | Ответственные исполнители и соисполнители мероприятий |
| Плановое значение на 2017год  *( в соответствии с «дорожной картой»)* | Фактическое значение *(по состоянию на 01.04.2017)* |
|  | Мероприятия в которых ОМСУ, является ответственным исполнителем | | | | | | | |  |
| **2.** | **Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды** | | | | | | | |  |
| **2.3.** | **Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности Ковернинского муниципального района Нижегородской области, а также ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию** | | | | | | | |  |
| **2.3.2.** | Проведение комплекса мероприятий по повышению эффективности деятельности муниципальных предприятий Нижегородской области, а именно:  - ликвидация убыточных предприятий;  - повышение качества работы действующих предприятий (сокращение расходов, оптимизация численности персонала) | В Ковернинском муниципальном районе зарегистрировано 8 муниципальных предприятий. По итогам 12 месяцев 2016 года 6 из 8 получили прибыль. | | Доля безубыточных предприятий, находящихся в муниципальной собственности, от общего количества предприятий, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности,% | | | 78 | 75 | Отдел экономики, Комитет имущественных отношений, Финансовое управление, Отдел архитектуры, капитального строительства и ЖКХ |
| **2.3.6.** | Разработка и утверждение комплексных планов (программ) по эффективному управлению муниципальными предприятиями и учреждениями,  муниципальными некоммерческими организациями, осуществляющими  предпринимательскую деятельность, в котором содержатся в том числе  ключевые показатели эффективности деятельности, целевые показатели  доли муниципального участия (сектора) в различных  отраслях экономики | Принято постановление Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области «О повышении эффективности деятельности муниципальных предприятий Ковернинского муниципального района Нижегородской области»  № 704 от 11.11.2016г. | | Правовой акт органов местного самоуправления по эффективному управлению муниципальным имуществом, ед. | | |  | 1 | Комитет имущественных отношений |
| **2.3.8.** | Разработка, утверждение и реализация плана приватизации муниципального имущества | Решение Земского собрания Ковернинского муниципального района «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2017 год» № 104 от 24.11.2016г.с изменениями от 24.11.2016г. №104, от 22.12.2016г. №111 и №112, от 26.01.2017г. № 6 | | Муниципальный правовой акт, ед. | | |  | 1 | Комитет имущественных отношений |
| **2.3.10.** | Проведение хозяйствующими субъектами, доля участия муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов, публичных торгов или иных конкурентных процедур при реализации имущества | Муниципальными предприятиями имущество посредством публичных торгов или иных конкурентных процедур не реализуется | | Реализация имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов, на основе публичных торгов или иных конкурентных процедур | | | постоянно | - | Комитет имущественных отношений |
| **2.3.12.** | Учет в конкурсной документации условий, по которым хозяйствующие  субъекты при допуске к участию в закупках для обеспечения  муниципальных нужд принимают участие в указанных  закупках на равных условиях с иными хозяйствующими субъектами | По состоянию на 01.04.2017г. на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области проведена 1конкурентнаяпроцедура определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем размещения извещений об осуществлении конкурентных процедур в единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в сроки и порядке, установленных действующим законодательством, количество конкурентных процедур, согласно которым хозяйствующие субъекты, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, при допуске к участию в закупках для обеспечения муниципальных нужд которые приняли участие в указанных закупках (с проведением конкурентных процедур) на равных условиях с иными хозяйствующими субъектами, ед. - 0 | | Рекомендации по увеличению доли конкурентных процедур, согласно которым хозяйствующие субъекты, доля участия муниципального образования  в которых составляет 50 и более процентов, при допуске к участию в закупках для обеспечения муниципальных нужд принимают участие в указанных закупках на равных условиях (с проведением конкурентных процедур) с иными хозяйствующими субъектами | | |  | 0 | Сектор муниципальных закупок Администрации Ковернинского муниципального района |
| **2.18.** | **Организационные мероприятия по внедрению Стандарта развития конкуренции (далее - Стандарт)** | | | | | | | | |
| **2.18.2** | Разработка и реализация ведомственных планов ОМСУ в разрезе ведомств - структурных подразделений администраций района | | План мероприятий Администрации Ковернинского муниципального района по реализации «Дорожной карты» посодействию развитию конкуренции в Нижегородской области, утвержденный распоряжением Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 11.07.2016г № 370-р | Доля ОМСУ, заключивших и реализующих соглашения, ед. | | 52 | | 1 | Отдел экономики |
|  | Мероприятия, в которых ОМСУ является соисполнителем | | | | | | | | |
| **2.1.1.** | Необходимость улучшения конкурентной среды при проведении конкурентных процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и увеличения количества участников на одну процедуру состоявшихся торгов для удовлетворения муниципальных нужд Ковернинского муниципального района Нижегородской области (в 2015 году – 2,28) | | По состоянию на 01.04.2017г. на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области проведена1конкурентная процедура определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), из них 1конкурентная процедура признана состоявшейся,  среднее количество участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на одну процедуру состоявшихся торгов, ед.– 2,00. | | Среднее количество участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на одну процедуру состоявшихся торгов, ед. | 4,77 | | 2,00 | Сектор муниципальных закупок Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области |
| **2.2.3.** | Внедрение и проведение процедур оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проектов нормативных правовых актов Ковернинского муниципального района Нижегородской области и экспертизы действующих нормативных правовых актов на предмет развития конкуренции | | Принято постановление Администрации Ковернинского муниципального района «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области и порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области»  № 887 от 12.12.2014г.  С начала 2017 года было принято два НПА, прошедшие ОРВ.  По состоянию на 01.04.2017г. проведена оценка регулирующего воздействия двух проектов постановлений Администрации Ковернинского муниципального района:  1.Постановление Администрации Ковернинского муниципального района №71 от 30.01.2017 «О внесении изменений в Постановление Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 06.12.2013 № 943 «Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров(выполнения работ, оказания услуг) на территорииКовернинского муниципального района».  2.Постановление Администрации Ковернинского муниципального района №188 от 23.03.2017 «О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области, утвержденную постановлением Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 29.09.2016 №602» | | Доля проектов нормативных актов, по которым проведена ОРВ, от общего количества принятых нормативных актов (для актов, подлежащих ОРВ), % | 100 | | 100 | Отдел экономики |
| **2.18.1.** | Заключение соглашений между министерством экономики и конкурентной политики Нижегородской области и органами местного самоуправления о внедрении Стандарта развития конкуренции  на территории Нижегородской области | | Заключено Соглашение о внедрении стандарта развития конкуренции на территории Нижегородской области между Министерством экономики Нижегородской области и Администрацией Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 18.02.2016 г. № 117 | | Заключение соглашения | 1 | | 1 | Отдел экономики |

Глава Администрации

Ковернинского муниципального района О.П. Шмелёв

Сидорова

8(83157)2-26-96