СОГЛАСОВАНО:

Начальник Финансового управления

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н. Соколова

Заведующий отделом экономики

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Г. Сидорова

**Мониторинг финансирования и итогов реализации муниципальных программ**

**Ковернинского муниципального района за 2016 год**

**Муниципальные программы Ковернинского муниципального района**

В Ковернинском муниципальном районе в 2016 году реализовывалось 33 муниципальные программы, перечень которых, утвержден распоряжением Администрации Ковернинского муниципального района от 09.02.2016 № 69-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Ковернинского муниципального района Нижегородской области».

**1. «Развитие образования Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** По уточненному плану на 2016 год по программе запланировано финансирование в сумме 306544,6 тыс.руб., в т.ч. из средств бюджета района – 107451,3 тыс.руб., из средств областного бюджета – 199093,3 тыс.руб. Фактически финансирование мероприятий программы составило 305052,0 тыс.руб., в т.ч. из средств бюджета района – 106746,3 тыс.руб., из средств областного бюджета – 198305,7 тыс.руб.

В настоящий момент сеть образовательных учреждений состоит из  28 учреждений, из них: 6 средних школ, 5 основных (их них-3 – школы с дошкольной группой), 3 – начальные школы-детский сад, 1 – филиал средней школы, 1- специальная коррекционная школа-интернат, 11 – детских садов, 1 – районный центр внешкольной работы.

***Подпрограмма 1. «Развитие общего образования».*** Финансирование подпрограммы составило 262995,9 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 195816,7 тыс.руб., МБ – 67179,2тыс.руб.

За 2016 год 268 детей получили путевки в дошкольные образовательные организации района.

На базе МДОУ д/с «Рябинка» п. Ковернино 1 марта 2016 года был открыт консультационный центр по предоставлению родителям методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи. За 2016 год было оказано 373 услуги.

На совершенствование дошкольного образования как института социального развития направлено 82114,2 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 58323,7 тыс.руб., МБ – 23790,5тыс.руб. В целом расходы по предоставлению качественных образовательных услуг дошкольного образования составляют:

- заработная плата сотрудникам дошкольных образовательных учреждений, налоги и прочие выплаты – 52155,9 тыс. руб.,

- коммунальные услуги – 6660,9 тыс. руб.,

- транспортные услуги – 37,5 тыс. руб.,

- услуги связи – 317,9 тыс.руб.,

- работы, услуги по содержанию имущества – 945,0 тыс. руб. (заправка картриджей, дератизация, огнезащитная обработка, обслуживание систем сигнализации и внутреннего газового оборудования и др.),

- прочие расходы и услуги – 1914,6 тыс.руб., в т.ч. за установку системы «Стрелец-Мониторинг» направлено 132,7тыс.руб., за лицензионное обслуживание программного продукта «1С-Парус» - 101,8 тыс.руб.

- закупка продуктов питания, канцтоваров, хоз.товаров, дидактических пособий, книгопечатной продукции и т.д. – 17328,8 тыс. руб.,

- закупка игровой мебели, игрового дидактического оборудования, уличного оборудования, компьютерного оборудования (компьютер в сборе, проектор), кухонное оборудование (мясорубка, водонагреватель, холодильник), мебель для образовательного процесса(столы, стулья) и др. – 2753,6 тыс. руб.

На повышение качества доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов выделено 26219,7 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 23602,4 тыс.руб., МБ – 2617,3 тыс.руб., а именно на осуществление видов деятельности МКС(К)ОУ Большекрутовская школа-интернат 8 вида согласно уставной деятельности.

На обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, подведомственных отделу образования затраты составили 151145,2 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 110373,8 тыс.руб., МБ – 40771,4тыс.руб. В целом расходы по предоставлению качественных образовательных услуг общего образования составляют:

- заработная плата сотрудников образовательных учреждений, налоги и прочие выплаты – 99210,3 тыс. руб.,

- коммунальные услуги – 15635,2 тыс. руб.,

- транспортные услуги – 283,6 тыс. руб.,

-услуги связи – 742,0 тыс.руб.,

- работы, услуги по содержанию имущества – 2253,0 тыс. руб. (оплата по договорам подряда, техническое обслуживание АПС, обслуживание системы сигнализации, огнезащитная обработка чердачных помещений, технический осмотр автотранспорта и др.),

- прочие расходы, работы и услуги – 5758,3 тыс.руб. (техническая поддержка программных продуктов, оплата по договорам подряда, предрейсовый медосмотр водителей и др.), в т.ч. за установку системы «Стрелец-Мониторинг» направлено 447,1 тыс.руб., за лицензионное обслуживание программного продукта «1С-Парус» - 162,0 тыс.руб.,

- закупка продуктов питания, канцтоваров, хоз.товаров, игрового материала, запасных частей к автобусам, строительных материалов, посуды и т.д. – 20998,8 тыс. руб.,

- приобретение компьютерного оборудования (интерактивная доска, ноутбук, проектор, экран для проектора, МФУ), школьной мебели, электрооборудования (водонагреватель, пылесос), оборудования для кабинета технологии(швейная машинка), учебников, спортивного оборудования, и др. – 6264,0 тыс. руб.

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях составила 3516,8 тыс.руб. из областного бюджета.

***Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного образования и воспитания молодежи».*** Финансирование подпрограммы составило 10904,8 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 918,8 тыс.руб., МБ – 9986,0 тыс.руб. На формирование единого воспитательного пространства в Ковернинском муниципальном районе, развитие системы дополнительного образования направлено 7746,7 тыс.руб., а именно на осуществление видов деятельности МОУ ДО « Центр внешкольной работы».

На мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в 2016 году из районного бюджета выделено 3108,1 тыс.руб. (в т.ч. для детей находящихся в трудной жизненной ситуации 281,8 тыс. руб.). :

-финансирование загородного оздоровительного лагеря «Березка» д.Б-Круты – 1294,1 тыс.руб.;

- осуществление выплат на возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные лагеря на территории Нижегородской области – 1229,3 руб. (в том числе для детей в трудной жизненной ситуации 109,9 тыс.руб.);

-финансирование лагерей с дневным пребыванием и лагеря труда и отдыха на базе образовательных организаций–554,1тыс.руб. (в том числе для детей в трудной жизненной ситуации 171,9 тыс. руб.);

- осуществление выплат на возмещение части расходов по приобретению путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей, расположенные на территории РФ – 30,6 тыс.руб.

На организационно- воспитательную работу с молодежью, профилактику асоциальных явлений в молодежной среде, вовлечение молодых людей в общественную и политическую жизнь, содействие в решении социально-экономических проблем молодежи, содействие развитию института молодой семьи в 2016 году израсходовано из местного бюджета 50,0 тыс.руб. (участие в семинарах для специалистов курирующих реализацию государственной молодежной политики в муниципальных образованиях).

***Подпрограмма 3. «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования».*** Финансирование подпрограммы составило 517,4 тыс.руб. Средства из областного бюджета были направлены на организационно-техническое и информационно-методическое сопровождение аттестации педагогических работников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

За 2016 год показатели аттестованных педагогических работников Ковернинского района выше областных и составили:

- 65 человек аттестовано на высшую категорию (24,2%) – по области 19,8%;

- 182 человека аттестовано на 1 категорию (67,7%) – по области 63,2%.

***Подпрограмма 4. «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области к военной службе».*** Финансирование подпрограммы составило 20,0 тыс.руб. Денежные средства из местного бюджета были направлены на организацию и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов- 4,5 тыс. руб., на проведение районной акции «Свеча памяти» - 1,5 тыс.руб., на проведение районного фестиваля «Мальчишник» - 6,5 тыс.руб., на проведение районного конкурса – 7,5 тыс.руб.

***Подпрограмма 5. «Ресурсное обеспечение сферы образования в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области».*** Финансирование подпрограммы составило 579,0 тыс.руб. из местного бюджета, в т.ч.на:

 - проведение ремонтных работ по подготовке образовательных организаций к новому 2016-2017 учебному году:

- ремонт канализации в МДОУ детский сад «Родничок» д. Хохлома – 15,0 тыс.руб.

- ремонт канализации в МДОУ детский сад «Солнышко»д.Семино - 15,0 тыс.руб.;

- ремонт электросистемы в котельной МДОУ детский сад «Теремок» д.Каменное - 10,0 тыс.руб.;

- ремонт крыши гаража в МОУ «Семинская основная школа» - 40,0 тыс.руб.;

- ремонт туалетов в МОУ «Анисимовская основная школа» - 50,0 тыс.руб.;

- обследование системы вентиляции в МОУ «Ковернинская средняя школа № 2» - 40,0 тыс.руб.;

- замена сантехники в МОУ начальная школа детский сад д.Марково – 10,0 тыс.руб;

- ремонт туалетов в МОУ «Ковернинская средняя школа № 1» - 45,0 тыс.руб.;

- замена пожарной сигнализации в МОУ «Гавриловская средняя основная школа» - 20,0 тыс.руб.;

- ремонт системы отопления в МОУ «Горевская средняя школа» - 30,0 тыс.руб.;

- замена окон в МДОУ детский сад «Ромашка» п.Ковернино - 60,0 тыс.руб.;

- замена сантехники в МДОУ детский сад «Сказка» с.Горево - 10,0 тыс.руб.;

- ремонт крыши в МДОУ детский сад «Светлячок» д.Гавриловка – 174,0 тыс.руб.;

- ремонт ворот гаража отдела образования Администрации – 20,0 тыс.руб.;

- ревизия чердачных помещений марковской начальной школы-сад, детсада Сказка с.Горево, детсада Колосок д.Б.Мосты, детсада «Солнышко» д.Семино, Каменской основной общеобразовательной школы – 40,0 тыс.руб.

***Подпрограмма 6. «Социально-правовая защита детей в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области».*** Финансирование подпрограммы составило 390,3 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 362,0 тыс.руб., МБ – 28,3 тыс.руб. Средства направлены на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.

***Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*** Финансирование подпрограммы составило 29644,6 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 690,8 тыс.руб., МБ – 28953,8 тыс.руб.. На обеспечение функций муниципальных органов направлено 2182,9 тыс.руб. На обеспечение деятельности информационно-методического, диагностического кабинета, централизованной бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений направлено 27461,7 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 31.12.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| ОБ | 197514,3 | 199093,3 | 198305,7 | 100,4 | 99,6 |
| МБ | 91771,0 | 107451,3 | 106746,3 | 116,3 | 99,3 |
| Итого: | 289285,3 | 306544,6 | 305052,0 | 105,5 | 99,5 |

**2.** **«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области до 2017 года».** На 2016 год по программе запланировано финансирование в сумме 20,0 тыс.руб. из средств бюджета района. За 12 месяцев 2016 года фактическое финансирование мероприятий программы составило 20,0 тыс.руб. Денежные средства были направлены на проведение муниципального этапа реализации общественно-направленного проекта «Радуга добрых дел» - 5,0 тыс.руб., проведение районного конкурса агитбригад по пропаганде здорового образа жизни в форме фестиваля-конкурса «День НЕ зависимости» – 8,8 тыс.руб. и проведение профилактического мероприятия «Мы выбираем жизнь» - 6,2 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 31.12.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 |
| Итого: | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 |

**3.** **«Развитие физической культуры и спорта в Ковернинском муниципальном районе на 2015-2018 годы».** По уточненному плану на 2016 год по программе запланировано финансирование в сумме 5776,7 тыс.руб. из средств бюджета района. За 12 месяцев 2016 года финансирование мероприятий программы составило 5762,4 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Организация спортивно-массовых мероприятий и предоставление населению физкультурно-оздоровительных услуг».*** Финансирование подпрограммы составило 4758,0 тыс.руб. На проведение спортивно-массовых мероприятий направлено 272,8 тыс.руб. – проведено 97 мероприятий, задействовано 3113 участников. На расходы по обеспечению деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта направлено 4485,2 тыс.руб.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*** Финансирование подпрограммы составило 1004,4 тыс.руб. Расходы направлены на обеспечение функционирования отрасли.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 31.12.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 5826,7 | 5776,7 | 5762,4 | 98,9 | 99,8 |
| Итого: | 5826,7 | 5776,7 | 5762,4 | 98,9 | 99,8 |

**4.** **«Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015 – 2018 годы».** По уточненному плану на 2016 год по программе запланировано финансирование в сумме 34130,2 тыс.руб. из средств бюджета района. За 12 месяцев 2016 года финансирование мероприятий программы составило 34084,5 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Оптимизация и модернизация библиотечной деятельности».*** Финансирование подпрограммы составило 9518,6 тыс.руб. Расходы направлены на обеспечение библиотечного и информационного обслуживания.

***Подпрограмма 2. «Народное и художественное творчество».*** Финансирование подпрограммы составило 16186,0 тыс.руб. Расходы на сохранение и развитие народного и художественного творчества составили 15035,2 тыс.руб. Приняли участие в фестивале выставки ***«Традиции Ковернинского края»,*** которая была представлена на XIII международном фестивале народных художественных промыслов ***«Золотая Хохлома»*** c проведением мастер-классов по хохломской росписи и резьбе по дереву г. Семенов; участие в культурно-просветительской акции – **«Автопробег по местам традиционного бытования народных художественных промыслов Нижегородского региона»,** которая проводилась в Ковернинском районе 12 мая. Координатор проекта руководитель Фонда развития народных художественных промыслов Н.Г. Смирнов. На развитие кинематографии направлено 1150,8 тыс.руб.

***Подпрограмма 3. «Развитие музейного дела и сохранность объектов культурного наследия».*** Финансирование подпрограммы составило 1587,5 тыс.руб. Проведена районная краеведческая конференция «Подвигу жить в веках», акция «Ночь в музее – 2016», акция «Ночь кино!», акция «Литературная ночь», лекция «Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков», мероприятие «День знаний». Проведены временные выставки в МВЦ «Отчина»:«Зимняя сказка», «Городецкая сказка», «История советской радиотехники, «Ларец сказок», «Ермиловская игрушка», «Эксклюзив», «Волшебные травы хохломы», «Золотой саквояж». Организованы и проведены выездные выставки: ***«Дары Ковернинского края»,*** изделий хохломской росписи проводилась в рамках IX Православной межрегиональной выставки-ярмарки «Широкая масленица» и IV фестиваля «Масленичная седмица» г. Н. Новгород; выставка фотографий ***«Ковернинский район – души частица»*** экспонировалась на фестивале «Созвездие талантов» г. Семенов ; выставка **«Ковернино – колыбель Хохломы»** лучших традиционных изделий мастеров Ковернинского края была представлена на    ежегодной региональной сельскохозяйственной выставке «Агрофест НН – 2016» Кстовский район.

В 2016 году МВЦ «Отчина» произведен монтаж противопожарной двери на сумму 28,05 тыс.руб., на проведение мероприятий потрачено 20,0 тыс.руб, в т.ч. на приобретение выставочного оборудования, баннера, оформлена экспозиция «Хохлома из прошлого в будущее», ставшая визитной карточкой музея.

***Подпрограмма 4. «Деятельность и развитие школ дополнительного образования».*** Финансирование подпрограммы составило 3898,5 тыс.руб. Средства были направлены на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей.

***Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*** Финансирование подпрограммы составило 2893,9 тыс.руб. На содержание аппарата управления направлено 576,5 тыс.руб. На обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений направлено 2317,4 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 31.12.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 33885,9 | 34130,2 | 34084,5 | 100,6 | 99,9 |
| Итого: | 33885,9 | 34130,2 | 34084,5 | 100,6 | 99,9 |

**5.** **«Социальная поддержка граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы».** По уточненному плану на 2016 год по программе запланировано финансирование в сумме 960,7 тыс.руб. из средств бюджета района. За 12 месяцев 2016 года финансирование мероприятий программы составило 949,4 тыс.руб.

На выплату инвалидам компенсации на проезд для проведения гемодиализа направлено 171,6 тыс.руб., оказана материальная помощь семьям и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 67,0 тыс.руб. Выплата ежемесячной денежной выплаты гражданам удостоенным звания «Почетный гражданин Ковернинского района» составила 363,0 тыс.руб. Организованы и проведены мероприятия по чествованию пожилых людей – 79,6 тыс.руб.

Оказана финансовая поддержка районной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов – 130,0 тыс.руб. На организацию оздоровительного отдыха детей из семей, нуждающихся в особой заботе государства (транспортные расходы в оздоровительные учреждения) направлено 45,0 тыс.руб. На рождение ребенка назначается выплата единовременного пособия в размере 1000 руб. – выплачено 52,0 тыс.руб. На социальную поддержку одаренных детей направлено 16,2 тыс.руб. На мероприятия в области социальной поддержки инвалидам и ветеранам боевых действий, семьям погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий направлено 25,0 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 31.127.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 964,0 | 960,7 | 949,4 | 98,5 | 98,8 |
| Итого: | 964,0 | 960,7 | 949,4 | 98,5 | 98,8 |

**6.** **«Содействие занятости населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2018 годы».** По уточненному плану на 2016 год по программе запланировано финансирование в сумме 290,9 тыс.руб.: в т.ч. из средств бюджета области – 40,2 тыс.руб., из средств МБ – 200,4 тыс.руб., из средств работодателей – 50,3 тыс.руб. За 12 месяцев 2016 года финансирование мероприятий программы составило 290,9 тыс.руб.: в т.ч. из средств бюджета области – 40,2 тыс.руб., из средств МБ – 200,4 тыс.руб., из средств работодателей – 50,3 тыс.руб.

Денежные средства направлены:

- на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 253,3 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 30,9 тыс.руб., МБ – 200,4 тыс.руб., средства работодателей – 22,0 тыс.руб. За текущий период было трудоустроено 88 человек из числа несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет желающих работать в свободное от учебы время.

- на организацию общественных работ – 37,6 тыс.руб., в т.ч.: ОБ – 9,3 тыс.руб., средства работодателей – 28,3 тыс.руб. За 2016 год трудоустроено участников временного трудоустройства безработных граждан в количестве 8 человек. Средняя продолжительность регистрируемой безработицы за 2016 год составила 3,03 месяца.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 31.12.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| ОБ | 47,6 | 40,2 | 40,2 | 84,5 | 100,0 |
| МБ | 60,0 | 200,4 | 200,4 | 334,0 | 100,0 |
| ВИ | 73,6 | 50,3 | 50,3 | 68,3 | 100,0 |
| Итого: | 181,2 | 290,9 | 290,9 | 160,5 | 100,0 |

**7.** **«Обеспечение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем».** По уточненному плану на 2016 год по программе запланировано финансирование в сумме 75895,4 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 38560,5 тыс.руб., ОБ – 25716,1 тыс.руб., МБ – 8163,3 тыс.руб., ВИ – 3455,5 тыс.руб. За 12 месяцев 2016 года финансирование мероприятий программы составило 75895,4 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 38560,5 тыс.руб., ОБ – 25716,1 тыс.руб., МБ – 8163,3 тыс.руб., ВИ – 3455,5 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Выполнение обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан».*** Финансирование подпрограммы составило 11376,1 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 9539,0 тыс.руб., ОБ – 701,4 тыс.руб., МБ – 1135,7 тыс.руб. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей приобретены 3 квартиры (2 квартиры – в п.Ковернино, 1 квартира – в д.Сухоноска) на сумму 3004,0 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета – 2355,6 тыс.рублей, областной бюджет – 648,4 тыс. рублей.Получены субсидии на приобретение жилья 5 ветеранам, в соответствии с Федеральным законом №5-ФЗ от 12.01.1995г. «О ветеранах в Российской Федерации» на сумму 7183,4 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета. В муниципальную собственность приобретена квартира на сумму 429,9 тыс.рублей для последующего предоставления лицам, нуждающимся в жилых помещениях. Выплаты гражданам на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным на приобретение или строительство жилья составили 272,7 тыс.руб. из них 53 тыс. рублей областной бюджет, 219,7 тыс.рублей – местный бюджет. Социальные выплаты населению на газификацию жилья составили 90,6 тыс.руб. – 6 человек. Предоставлены социальные выплаты 3 человекам на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученными гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях – 3,7 тыс.руб. Произведен ремонт муниципального жилья - 391,8 тыс.руб., в т.ч.: капитальный ремонт пола в квартире по адресу п.Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.13а, кв.3 – 14,8 тыс.руб.; капитальный ремонт квартиры по адресу д.Б.Мосты, ул.Победы, д.16, кв.1 – 64,3 тыс.руб. капитальный ремонт д№17 д.Колесниково – 217,0 тыс.рублей, ремонт квартиры №20 д.12 ул.Юбилейная д.Сухоноска – 8,7 тыс.рублей, квартиры №17 д.2 ул.Юбилейная д.Сухоноска – 21,1 тыс.рублей, квартиры №25 д.2 ул.Юбилейная д.Сухоноска – 65,9 тыс.рублей.

***Подпрограмма 2. «Переселение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области из аварийного жилищного фонда».*** Финансирование подпрограммы составило 56826,0 тыс.руб.: в т.ч.: ФБ – 29021,5 тыс.руб., ОБ – 25014,7 тыс.руб., МБ – 2789,8 тыс.руб. В рамках третьего этапа государственной программы Нижегородской области «Переселение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области из аварийного жилищного фонда»перечислен остаток денежных средств заприобретенные 12 квартир в 2015 году. Во 2 полугодии приобретено 15 квартир в рамках третьего этапа и 9 квартир в рамках четвертого этапа государственной программы Нижегородской области «Переселение граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области из аварийного жилищного фонда». 25 квартир в рамках 4 этапа государственной программы находятся на стадии регистрации.

***Подпрограмма 3. «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов».*** Финансирование подпрограммы составило 4028,4 тыс.руб., в т.ч.: МБ – 572,9 тыс.руб., ВИ – 3455,5 тыс.руб. Взносы собственников жилых помещений за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, составили 3455,5 тыс.руб. – направлены на счета Регионального оператора (Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области). Произведен капитальный ремонт крыш многоквартирных домов и капитальный ремонт сетей электроснабжения по адресам: д.Семино, ул.Центральная, д.2 и д.4, д. Гавриловка, ул.Центральная, д.4 и д.6.

***Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*** Финансирование подпрограммы составило 3664,9 тыс.руб. Денежные средства направлены на обеспечение функций муниципальных органов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 31.12.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| ФБ | 23584,9 | 38560,5 | 38560,5 | 163,5 | 100,0 |
| ОБ | 11346,9 | 25716,1 | 25716,1 | 226,6 | 100,0 |
| МБ | 15495,7 | 8163,3 | 8163,3 | 52,7 | 100,0 |
| ВИ | 3418,6 | 3455,5 | 3455,5 | 101,1 | 100,0 |
| Итого: | 53846,1 | 75895,4 | 75895,4 | 140,9 | 100,0 |

**8.** **«Обеспечение населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства».** На 2016 год по программе по уточненному плану запланировано финансирование в сумме 2870,9 тыс.руб., в т.ч. из средств бюджета района 700,0 тыс.руб., ВИ – 2170,9 тыс.руб. За 12 месяцев 2016 года финансирование мероприятий программы составило 2054,5 тыс.руб., в т.ч. из средств бюджета района – 700,0 тыс.руб., ВИ – 1354,5 тыс.руб.

 ***Подпрограмма 1. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры».*** Финансирование подпрограммы составило 1904,5 тыс.руб., в т.ч. из средств МБ – 700,0 тыс.руб., ВИ – 1204,5 тыс.руб. Денежные средства из внебюджетных источников (МП «ЖКХ «Ковернинское» и МП «ЖКХ «Сухоносовское») были направлены на выполнение капитального ремонта теплотрассы от д. №6 до бани по ул.Юбилейной д.Сухоноска – 117,5 тыс.руб.; на замену водопровода ГВС от дома №3 до дома №4 по ул.Юбилейной д.Сухоноска – 50,0 тыс.руб.; на капитальный ремонт теплоизоляции в д.Гавриловка – 158,0 тыс.руб. на выполнение капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса: ремонт теплотрассы на дом ветеранов и амбулатории д.Семино – 124,0 тыс.руб.; косметический ремонт здания очистных сооружений д.Сухоноска – 55,0 тыс.руб.; косметический ремонт здания очистных сооружений д.Анисимово – 20,0 тыс.руб.; замена водопровода по ул.Школьная р.п.Ковернино – 100,0 тыс.руб.: на капитальный ремонт колодцев и канализационных сетей в р.п.Ковернино – 290,0 тыс.руб.; на замену автоматики в котельной №5 р.п.Ковернино – 240,0 тыс.руб.; на ремонт кровли в котельной №2 – 50,0 тыс.руб.

Возмещение выпадающих доходов предприятиям жилищно-коммунального комплекса составило 300,0 тыс.руб. и субсидии на возмещение затрат на уплату кредитного ресурса и проценты по нему составили 400,0 тыс.руб. из местного бюджета.

***Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковернинского муниципального района».*** Финансирование подпрограммы составило 150,0 тыс.руб. из внебюджетных источников. Денежные средства были направлены на установку счетчика тепловой энергии на котельной № 5 МП «ЖКХ «Ковернинское».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 01.07.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 1000,0 | 700,0 | 700,0 | 70,0 | 100,0 |
| ВИ | 2170,9 | 2170,9 | 1354,5 | 62,4 | 62,4 |
| Итого: | 3170,9 | 2870,9 | 2054,5 | 64,8 | 71,6 |

**9.** **«Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру**

 **«112» в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2018 годы».** На 2016 год по программе по уточненному плану запланировано финансирование в сумме 3112,1 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 312,5 тыс.руб., МБ – 2799,6 тыс.руб. За 12 месяцев 2016 года финансирование мероприятий программы составило 3108,6 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 312,5 тыс.руб., МБ – 2796,1 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2017 годы».*** Финансирование подпрограммы составило 1057,6 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 312,5 тыс.руб., МБ – 745,1 тыс.руб. Денежные средства были направлены на реализацию технических решений для дежурно-диспетчерских служб в части интеграции с системой 112 из ОБ - 312,5 тыс.руб.и из МБ – 730,0 тыс.руб. Это позволило сократить среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы (обращения) населения, в том числе и по каналу «112». Также сократилось среднее время обработки сообщения о чрезвычайных ситуациях, несущих информацию об угрозе или факте ее возникновения. Прошли обучение в Учебно-методическом центре ГОЧС три сотрудника ЕДДС и три сотрудника прошли стажировку в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области – 15,1 тыс.руб..

***Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*** Финансирование подпрограммы составило 2051,0 тыс.руб. Денежные средства направлены на обеспечение деятельности ЕДДС, в т.ч. на приобретение спецодежды для сотрудников ЕДДС израсходовано 135,4 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 31.12.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 2655,0 | 3112,1 | 3108,6 | 117,1 | 99,9 |
| Итого: | 2655,0 | 3112,1 | 3108,6 | 117,1 | 99,9 |

**10.** **«Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области на 2014-2017 годы».** На 2016 год по программе запланировано финансирование в сумме 253,8 тыс.руб., в т.ч. из средств МБ – 90,0 тыс.руб., ВИ – 163,8 тыс.руб. За 12 месяцев 2016 года финансирование мероприятий программы составило 231,4 тыс.руб., в т.ч. МБ – 60,0 тыс.руб., ВИ – 171,4 тыс.руб. Денежные средства направлены на абонентскую плату за пользование информационной услугой.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 31.12.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 90,0 | 90,0 | 60,0 | 66,7 | 66,7 |
| ВИ | 163,8 | 163,8 | 171,4 | 104,6 | 104,6 |
| Итого: | 253,8 | 253,8 | 231,4 | 41,2 | 41,2 |

**11.** **«Усиление безопасности и обеспечение сохранности архивных фондов Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы».** На 2016 год по программе запланировано финансирование в сумме 50,0 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 12 месяцев 2016 года финансирование мероприятий программы составило 38,8 тыс.руб. Денежные средства направлены на укрепление и модернизацию материально-технической базы архивов Администрации Ковернинского муниципального района, развитие информационных технологий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 31.12.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 50,0 | 50,0 | 38,8 | 77,6 | 77,6 |
| Итого: | 50,0 | 50,0 | 38,8 | 77,6 | 77,6 |

**12.** **«Управление муниципальным имуществом Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** По уточненному плану на 2016 год по программе запланировано финансирование в сумме 3906,6 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 12 месяцев 2016 года финансирование мероприятий программы составило 3892,7 тыс.руб. из средств местного бюджета.

***Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом Ковернинского муниципального района Нижегородской области».*** Финансирование подпрограммы составило 1589,7 тыс.руб. Денежные средства были направлены на проведение инвентаризации и паспортизации муниципального имущества, рыночную оценку, межевание земельных участков и постановку на кадастровый учет.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*** Финансирование подпрограммы составило 2303,0 тыс.руб. Денежные средства были направлены на обеспечение функций муниципальных органов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 31.12.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 3855,0 | 3906,6 | 3892,7 | 101,0 | 99,6 |
| Итого: | 3855,0 | 3906,6 | 3892,7 | 101,0 | 99,6 |

**13.** **«Развитие агропромышленного комплекса Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** По уточненному плану на 2016 год запланировано финансирование на сумму 920382,2 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 51087,3 тыс.руб., ОБ – 75879,9 тыс.руб., МБ – 250,0 тыс.руб., 793165,0 тыс.руб. – внебюджетные источники (собственные средства сельскохозяйственных предприятий). За 12 месяцев 2016 года программа выполнена полностью на сумму 920382,2 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 51087,3 тыс.руб., ОБ – 75879,9 тыс.руб., МБ – 250,0 тыс.руб., 793165,0 тыс.руб. – внебюджетные источники.

***Подпрограмма 1. «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ковернинского муниципального района Нижегородской области».*** Финансирование подпрограммы составило 871451,2 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 49106,3 тыс.руб., ОБ – 31153,9 тыс.руб., МБ – 250,0 тыс.руб., ВИ – 790941,0 тыс.руб. Денежные средства были направлены на развитие производства продукции растениеводства – 200586,0 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 8276,9 тыс.руб., ОБ – 5832,8 тыс.руб., ВИ – 186476,3 тыс.руб. На развитие производства продукции животноводства – 605641,4 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 27220,8 тыс.руб., ОБ – 16199,6 тыс.руб., ВИ – 562221,0 тыс.руб. Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами составило 53411,0 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 11680,2 тыс.руб., ОБ – 7789,1 тыс.руб., ВИ – 33941,7 тыс.руб. На поддержку начинающих фермеров (2 КФХ), направлено 2828,5 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 1928,4 тыс.руб., ОБ – 606,1 тыс.руб., ВИ – 294,0 тыс.руб. На управление рисками в сельскохозяйственном производстве направлено из внебюджетных источников – 808,0 тыс.руб. На проведение конкурсов с целью повышения заинтересованности в распространении передового опыта в агропромышленном комплексе и улучшении результатов деятельности по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции направлено из районного бюджета – 250,0 тыс.руб. На обновление парка сельскохозяйственной техники направлено 7200,0 тыс.руб. из внебюджетных источников. На реализацию мер государственной поддержки кадрового потенциала АПК из областного бюджета потрачено 726,3 тыс.руб.

***Подпрограмма 2. «Устойчивое развитие сельских территорий Ковернинского муниципального района Нижегородской области».*** Финансирование подпрограммы составило 44343,0 тыс.руб., в т.ч. из средств ФБ – 1981,0 тыс.руб., ОБ – 40138,0 тыс.руб., ВИ – 2224,0 тыс.руб. Денежные средства в сумме 6253,0 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 1981,0 тыс.руб., ОБ – 2048,0 тыс.руб., ВИ – 2224,0 тыс.руб. направлены на улучшение жилищных условий 4 семей, проживающих в сельской местности. На развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции из областного бюджета направлено 38090,0 тыс.руб.

***Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*** Финансирование подпрограммы составило 4588,0 тыс.руб. из средств областного бюджета – субвенции на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 31.12.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| ФБ | 45187,9 | 51087,3 | 51087,3 | 113,1 | 100,0 |
| ОБ | 71664,7 | 75879,9 | 75879,9 | 105,9 | 100,0 |
| МБ | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 100,0 | 100,0 |
| ВИ  | 733616,0 | 793165,0 | 793165,0 | 108,1 | 100,0 |
| Итого: | 850718,6 | 920382,2 | 920382,2 | 108,2 | 100,0 |

**14. «Управление муниципальными финансами Ковернинского муниципального района Нижегородской области».** По уточненному плану на 2016 год по программе запланировано финансирование в сумме 30998,5 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 977,5 тыс.руб., МБ – 30021,0 тыс.руб. За 12 месяцев 2016 года программа выполнена на сумму 30865,3 тыс. руб., в т.ч. из средств ФБ – 977,5 тыс. руб., МБ – 29887,8 тыс. руб.

***Подпрограмма 1. «Организация и совершенствование бюджетного процесса Ковернинского муниципального района».*** Финансирование подпрограммы составило 3235,9 тыс.руб. из средств бюджета района. На управление средствами резервного фонда Администрации Ковернинского муниципального района израсходовано 521,2 тыс.руб. На организацию исполнения бюджета муниципального района израсходовано 1242,4 тыс.руб. (обслуживание системы АЦК-Финансы). На своевременное исполнение долговых обязательств израсходовано 1472,3 тыс.руб. (на уплату процентов по кредиту).

Ежемесячно по крупным налоговым агентам проводится анализ состояния расчетов по уплате в консолидированный бюджет района налога на доходы физических лиц, а также других налоговых и неналоговых доходов, выявляется задолженность, составляется ежемесячный график поступления платежей. Неплательщики приглашаются на межведомственную комиссию. В 2016 году проведено 12 заседаний межведомственной комиссии по работе с налогоплательщиками, имеющими задолженность по налогам в бюджетную систему Российской Федерации, рассмотрена задолженность по налогам по 15 юридическим лицам и по 10 физическим лицам, по увеличению заработной платы по 84 субъектам предпринимательства. Поступило налогов в бюджет по результатам межведомственной комиссии в сумме 11 797,3 тыс.рублей.

Реализация данного мероприятия обеспечила рост поступления налоговых и неналоговых доходов в 2016 году по сравнению с прогнозом МФ Нижегородской области в 1,1 раза.

Ведется работа, направленная на увеличение в организациях курируемых отраслей размера заработной платы до среднего уровня по видам экономической деятельности по Нижегородской области с учетом социально-экономического развития района, недопущение образования задолженности по заработной плате работодателей перед работниками, в случае имеющейся задолженности – на ее погашение и недопущение в дальнейшем, а так же на предотвращение выплаты «теневой» заработной платы. Подготовлены и направлены 160 писем субъектам малого предпринимательства с рекомендациями устанавливать размер заработной платы работникам, полностью отработавшим норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности) не ниже установленного в регионе МРОТ – 9000 рублей (Соглашение о минимальной заработной плате в Нижегородской области на 2016 год).

Осуществляется уведомительная регистрация трудовых договоров индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории района. При регистрации договоров акцентируется внимание на размер оплаты труда. Курируется реализация указов Президента РФ по социально-экономической политике от 7 мая 2012 года. Ежеквартально в министерство экономики Нижегородской области направляется информация о ситуации с занятостью и оплатой труда в районе. По итогам 2016 года среднемесячная заработная плата одного работающего по полному кругу организаций составила 17 178,5 руб. (106,4 % к аналогичному периоду 2015 года).

Мониторинг Плана мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости в Ковернинском муниципальном районе осуществляется ежемесячно. За 2016 год выявлено 110 организаций и индивидуальных предпринимателя, использующих труд физических лиц, не оформленных в установленном порядке в качестве наемных работников. Проведено 14 заседаний рабочей группы по обеспечению своевременной и в полном размере выплаты заработной платы, снижению неформальной занятости и профилактики использования нелегальных трудовых отношений.

В рамках проведения разъяснительной работы в СМИ о негативных последствиях выплаты «теневой» заработной платы на страницах районной газеты «Ковернинские новости», радиовещании и официальном сайте Администрации района размещено 7 материалов.

Использование ассигнований Резервного фонда произведено в 2016 году в соответствии с утвержденными направлениями расходования средств. Отчет предоставлен в контрольно- счетную комиссию Ковернинского района 31.03.2017.

Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2017 года по сравнению с 1 январем 2016 года увеличился на 20,9 % и составил 37 800,0 тыс.рублей в связи с привлечением бюджетного кредита в ноябре 2016 года в сумме 13 млн.руб.

Ведется работа по обеспечению оптимальных условий для привлечения заимствований на благоприятных условиях и эффективному управлению муниципальным долгом, в рамках законодательно установленных ограничений.

Муниципальная гарантия в 2016 году не предоставлялась. Погашение долговых обязательств Ковернинского муниципального района осуществляется своевременно, просроченные платежи отсутствуют.

В 2016 году финансовым управлением Администрации Ковернинского района проведено 6 плановых проверок, 1 внеплановая проверка по использованию средств бюджета муниципального района, соблюдению требований бюджетного законодательства получателями средств бюджета муниципального района и иными юридическими лицами, получающим средства бюджета муниципального района, что составляет 100% к первоначальному плану проверок.
Совместно с Отделом Военного комиссариата Нижегородской области по Ковернинскому району проведено 5 проверок целевого использования субвенций по осуществлению первичного воинского учета. Установлено нецелевое использование субвенции – 2,3 тыс.руб. (возвращено в федеральный бюджет). Информация о факте нецелевого использования денежных средств доведена до сведения прокуратуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области, УФК по Нижегородской области вынесены 2 постановления об административном правонарушении.
В проверенные муниципальные учреждения и организации Ковернинского муниципального района направлено 7 представлений об устранении нарушений финансово-бюджетной дисциплины.
В результате проведенных проверок выявлены нарушения на сумму 1392,3 тыс. руб., из них установлено нецелевое расходование бюджетных средств на сумму 2,3 тыс. руб., неправомерное расходование бюджетных средств на сумму 25,0 тыс. руб., нарушение правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности на сумму 121,0 тыс. руб., прочие нарушения на сумму 1244,0 тыс. руб. Количество материалов проверок, переданных в органы прокуратуры – 3. Проверенные учреждения и организации представили отчеты об устранении выявленных нарушений, 8 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Информация по результатам контрольной деятельности ежеквартально размещалась на официальном сайте Администрации Ковернинского муниципального района [www.kovernino.ru](http://www.kovernino.ru)
Проведено 5 плановых проверок внутреннего финансового контроля по контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в соответствии с п.8 ст.99 Федерального закона 44-ФЗ, что составляет 100% от первоначального плана проверок.
Вынесено 4 предписания об устранении нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки. Материалы проверок по трем учреждениям направлены в Министерство финансов Нижегородской области. Три учреждения предоставили информацию об устранении нарушений.
По трем учреждениям информация по результатам проверок была направлена главным распорядителям бюджетных средств по подведомственности. Должностные лица трех учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности. Информация о результатах контрольной деятельности размещена на сайте www.zakupki.gov.ru, на сайте Администрации Ковернинского района [www.kovernino.ru](http://www.kovernino.ru).

Проведено 5 плановых проверок по контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе, что составляет 100% от первоначального плана проверок.

Вынесено 6 предписаний об устранении нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки (одно по акту 2015г.).

Материалы проверок по 3 учреждениям направлены в Министерство финансов Нижегородской области.

По 2 учреждениям было возбуждено административное производство на сумму 45,0 тыс.руб., по 1 учреждению вынесено предупреждение.

5 учреждений предоставили информацию об устранении нарушений.

По 4 учреждениям информация по результатам проверок была направлена главным распорядителям бюджетных средств по подведомственности. Должностные лица 3 учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности.

Информация о результатах контрольной деятельности размещена на сайте www.zakupki.gov.ru, на сайте Администрации Ковернинского района [www.kovernino.ru](http://www.kovernino.ru).

***Подпрограмма 2. «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Ковернинского муниципального района.*** Финансирование подпрограммы составило 20633,8 тыс.руб., в т.ч.: ФБ – 977,5 тыс.руб., МБ – 19656,3 тыс.руб. На обеспечение поселений Ковернинского муниципального района средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов направлено 19656,3 тыс.руб. Затраты на администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений составили 977,5 тыс.руб.

***Подпрограмма 3. «Повышение эффективности бюджетных расходов Ковернинского муниципального района»***

Органами местного самоуправления разработано 27 муниципальных программ Ковернинского муниципального района, из них финансировалось из бюджета муниципального района – 25.

 По всем муниципальным программам разработаны планы реализации на 2016 год.

 На 2016 год бюджет муниципального района сформирован по программной классификации расходов с учетом планируемых результатов муниципальных программ Ковернинского муниципального района.

Программная структура расходов бюджета охватывает 90,5% расходов бюджета муниципального района.

В Ковернинском муниципальном районе 1 учреждение выполняет муниципальное задание – МАУ"Редакция газеты "Ковернинские новости". За 2016 год муниципальное задание выполнено на 100%. Отчет о выполнении муниципального задания размещен на сайте [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru) и [www.kovernino.ru](http://www.kovernino.ru).

Главными администраторами средств бюджета Ковернинского муниципального района Нижегородской области представлены планы проверок на 2017 год и годовые отчеты о результатах внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита за 2016 год. Было проверено 7 подведомственных учреждений, выявлены нарушения правил ведения бухгалтерского учета в 2 учреждениях на сумму 66,5 тыс. руб., устранены в ходе проверки. На 2017 год в план включено 6 учреждений.

 За 2016 год проведено 4 проверки подведомственных учреждений в сфере закупок. В результате проведенных проверок в одном подведомственном учреждении установлено нарушение законодательства в сфере закупок, приняты меры по их устранению и недопущению в текущей работе.

На 2017 год в план проверок включено 5 учреждений.

 На официальном сайте Администрации Ковернинского муниципального района www.kovernino.ru. размещены:

- мониторинг финансирования и реализации муниципальных программ;

- отчеты о работе структурных подразделений Администрации Ковернинского муниципального района.

 На официальном сайте Администрации Ковернинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.kovernino.ru регулярно размещается информация об исполнении бюджета, также на сайте в доступной для граждан форме размещен "Бюджет для граждан" на 2016 год.

***Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы».*** Финансирование подпрограммы составило 6995,6 тыс.руб. из местного бюджета.Денежные средства были направлены на обеспечение деятельности финансового управления Администрации Ковернинского района.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 31.12.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| ФБ | 982,9 | 977,5 | 977,5 | 99,5 | 100,0 |
| МБ | 31683,9 | 30021,0 | 29887,8 | 94,3 | 99,6 |
| Итого: | 32666,8 | 30998,5 | 30865,3 | 94,5 | 99,6 |

**15.** **«Развитие предпринимательства и туризма в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2017 годы».** По уточненному плану на 2016 год по программе запланировано финансирование в сумме 855,0тыс.руб. из местного бюджета. За 12 месяцев 2016 года программа выполнена на сумму 797,0 тыс. руб.

***Подпрограмма 1. «Развитие предпринимательства Ковернинского муниципального района».*** Финансирование подпрограммы составило 742,0 тыс.руб. из средств бюджета района. Денежные средства в размере 665 тыс.руб. были направлены на развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 77,0 тыс.руб. – на проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса., в т.ч.: проведение торжественной церемонии подведения итогов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2015 года – 61,4 тыс.руб.; проведение автопробега – акции по местам традиционного бытования народных художественных промыслов – 15,6 тыс.руб. Также в 2016 году были проведены следующие мероприятия:

- делегация Ковернинского района приняла участие в фестивале «Масленичная седмица», проходящем в Нижнем Новгороде с 6 по 13 марта в рамках IХ-ой Международной православной выставки - ярмарки «Широкая масленица»;

- проведено народное гулянье «Масленница блинная», в ходе которого была организована работа ярмарки «Ковернинское подворье» по реализации продукции сельхозтоваропроизводителей и народно-художественных промыслов Ковернинского и других районов Нижегородской области;

- на центральной площади р.п. Ковернино состоялась уже традиционная выставка – ярмарка «Ковернинское подворье», «Весенний калейдоскоп»;

- проведена выставка – ярмарка «Ковернинское подворье», с расширенной продажей продукции «Сад-огород» (саженцы, рассада, семена и многое другое);

- состоялся районный праздник «Ковернинское наше Узолье - родная моя сторона», в рамках праздника была проведена ярмарка-конкурс «Край, что мы зовем родной землей» с участием сельских и поселковых администраций;

- традиционная выставка – ярмарка «Ковернинское подворье», «Это ярмарки краски» с расширенной продажей осенних даров леса (грибы, ягоды), садов и огородов (овощи фрукты);

- новогодняя выставка – ярмарка «Ковернинское подворье». В рамках проведения ярмарки работала «Лавка добра», где реализовывались новогодние игрушки, сделанные руками воспитанников Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Районный центр внешкольной работы», а также «Благотворительный сундук», который установлен для сбора средств на новогодние подарки для детей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также для детей, находящихся в новогодние праздники, на лечении в Ковернинской центральной районной больнице.

В течение 2016 года было проведено два заседания Координационного Совета по развитию предпринимательства при главе Администрации Ковернинского муниципального района и проведено совещание – семинар по вопросам микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства с участием представителей Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, представителя АНО «Центр поддержки предпринимательства» Ковернинского муниципального района, представителей Администрации Ковернинского муниципального района и предпринимателей района.

В период с 12 декабря 2016 года по 16 января 2017 года был проведен конкурс «Лучшее декоративно-художественное и световое оформление витрин предприятий потребительского рынка к празднованию Нового 2017 года и Рождества Христова».

Восемь представителей Ковернинского района приняли участие в областных конкурсах:

- «Предприниматель года – 2015 год» - 7 участников.

- XV Региональный Конкурс «Женщина – Лидер. XXI век» - 1 участник.

***Подпрограмма 2. «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ковернинском муниципальном районе».*** Финансирование подпрограммы составило 55,0 тыс.руб. из средств бюджета района на улучшение состояния и создание новых объектов показа в Ковернинском районе (приобретение витрины, изготовление вывески для МУК МВЦ «Отчина»).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 31.12.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 1055,0 | 855,0 | 797,0 | 75,5 | 93,2 |
| Итого: | 1055,0 | 855,0 | 797,0 | 75,5 | 93,2 |

**16.** **«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2018 годы».** По уточненному плану на 2016 год по программе запланировано финансирование в сумме 315,8 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 12 месяцев 2016 года программа выполнена на сумму 315,6 тыс. руб.

***Подпрограмма 1. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций».*** Финансирование подпрограммы составило 181,8 тыс.руб., в т.ч на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий – 100,0 тыс.руб., на выполнение мероприятий по построению, внедрению и эксплуатации аппаратно-програмного комплекса «Безопасный город» - 81,8 тыс.руб.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности».*** Финансирование подпрограммы составило 53,9 тыс.руб. из средств бюджета района. Денежные средства направлены на информирование и обучение по пожарной безопасности.

***Подпрограмма 3. «Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».*** Финансирование подпрограммы составило 79,9 тыс.руб. из средств бюджета района. Денежные средства были направлены на материально-техническое оснащение и освидетельствование компьютера секретного делопроизводства.

Противопожарная пропаганда и информирование населения о принимаемых органами местного самоуправления решениях по обеспечению пожарной безопасности осуществлялась в течение полугодия, на проводимых сходах граждан проводились инструктажи и выдавались памятки, приобретена наглядная агитация.

В целях стимулирования деятельности подразделений ДПО проведен смотр-конкурс «Лучшее подразделение ДПО Ковернинского района Нижегородской области».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 31.12.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 340,0 | 315,8 | 315,6 | 92,8 | 99,9 |
| Итого: | 340,0 | 315,8 | 315,6 | 92,8 | 99,9 |

**17.** **«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Ковернинском районе Нижегородской области на 2015-2017 годы».** По уточненному плану на 2016 год по программе запланировано финансирование в сумме 53,7 тыс.руб. из средств местного бюджета. За 12 месяцев 2016 года программа выполнена полностью на сумму 53,7 тыс. руб.

Количество зарегистрированных преступлений по сравнению с 2015 годом в Ковернинском районе уменьшилось на 15 и составило 196 преступлений. Большее количество преступлений совершается в районном центре - поселке Ковернино, именно здесь совершается основное количество краж и других преступлений. На территории района за 2016 год убийств не зарегистрировано (2015г.-1), совершено 2 грабежа, разбоев не совершалось (2015г.-1). Продолжают доминировать преступления корыстного характера. Среди преступлений корыстной направленности преобладают кражи. Их общее количество составило 59, что на 3,5 % больше, чем в 2015 году (57), в том числе кражи из квартир – 18 (2015г. – 8).

Ежедневно участковые уполномоченные полиции осуществляют прием граждан на административных участках и ежеквартально ведут отчет о проделанной работе перед населением. Основу деятельности полиции по охране общественного порядка составляет предупредительно - профилактическая работа, значительную нагрузку по которой несут участковые уполномоченные полиции. Совершенствованию работы службы участковых уполномоченных полиции уделяется значительное внимание со стороны руководства МО МВД. В службе УУП МО МВД России «Ковернинский» на учете состоит 889 профилактируемых лица, из них: 5 – условно – досрочно освобожденных, 44- осужденных к мерам наказания, не связанных с лишением свободы, 21 – несовершеннолетний, 24 – семейно бытовых правонарушителя, 12 человек состоят под административным надзором, формально подпадающих-16 человек.

За 12 месяцев 2016г., службой УУП раскрыто 80 преступлений (2015г. – 86), рассмотрено 1379 заявлений и сообщений граждан (2015 г. – 782). Вынесено 343 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (2015г.-334). Всего службой участковых уполномоченных полиции выявлено 1125 административных правонарушений (2015г.- 1124). Несмотря на большие объемы работ, выполняемых участковыми уполномоченными полиции, эффективность их усилий не адекватна складывающейся обстановке на административных участках. Количество преступлений совершенных ранее совершавшими лицами остается на высоком уровне и составляет 72 преступления (2015г.-118).

Сотрудниками МО проводятся рейды по выявлению и пресечение преступлений, связанных с незаконным использованием товарных знаков, с распространением фальсифицированной и контрафактной продукции. В целях выявления преступлений на потребительском рынке службой исполнения административного законодательства были проведены профилактические операции, по результатам которых проверено 45 предприятий торговли реализующих спиртные напитки, выявлено 13 нарушений (2015г.-4). Изъято из оборота 28 литров алкогольной продукции, на сумму 26 000 рублей. По взысканию штрафов ситуация выглядит следующим образом: наложено штрафов на сумму 500 тыс.руб. Общая сумма взысканного штрафа составила 465 тыс.руб.. Проводится работа по выявлению фактов уклонения граждан от уплаты административного штрафа с составлением протоколов по ст. 20.25 КоАП РФ, всего составлено 218 протоколов.

Совместно с сотрудниками УФМС проводятся мероприятия по выявлению нелегально находящихся на территории района выходцев из регионов Северного Кавказа и Средней Азии, проведено 78 оперативно профилактических мероприятий, направленных на выявление фактов незаконного осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами или лиц без гражданства, незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушения режима пребывания иностранными гражданами на территории Российской Федерации – (2015г. -49).

Привлечено к административной ответственности 44 (2015г. - 29) иностранных граждан.

 Ежеквартально проводятся учебные тренировки по пресечению террористических актов. Преступлений данной категории не зарегистрировано.

В отчетном периоде ситуация в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков оставалась напряженной. На учете в Ковернинской ЦРБ состоит 6 человек, допускающих немедицинское потребление наркотических веществ.

В течение всего отчетного периода проводилась целенаправленная работа по выявлению лиц, занимающихся производством, транспортировкой и распространением наркотических веществ. В результате проведенных мероприятий выявлено 4 преступления данной категории, выявлен 1 притон (возбуждено уголовное дело по ст.232 УК РФ). Кроме того выявлено 16 административных правонарушений связанных с немедицинским потреблением наркотических средств.

За 2016 год сотрудниками МО МВД выявлено 4 преступления связанные с незаконным оборотом оружия и боеприпасов (2015г.-7). Убийств с использованием огнестрельного оружия не зарегистрировано.

На организацию работы ДНД на праздник «День поселка» в дневное и ночное время 25.06.2016 года израсходовано 7,5 тыс.руб.

Все образовательные учреждения оборудованы тревожными кнопками с выводом на пульт ПЦО. Центр Досуга оборудован двумя тревожными кнопками: кабинет директора ЦКС и директора Центра досуга.

В изоляторе временного содержания МО произведен косметический ремонт, приобретен дополнительный алкотестер. Нарушений в ИВС не допущено. В службу участковых уполномоченных полиции приобретен видеорегистратор на сумму 7,2 тыс.руб..

На базе ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Ковернинского района» функционировал лагерь с дневным пребыванием детей в июне и июле. Всего оздоровлено в 2 смены 50 человек, в том числе 8 детей из семей группы риска. За 2016 год 160 детей поправили свое здоровье в различных лагерях и санаториях Нижегородской области, из них 30 детей из неблагополучных семей – 37,1 тыс.руб.

Несовершеннолетние Ковернинского муниципального района ежегодно принимают участие в профильных ларях и сменах. В 2016 году 42 несовершеннолетних из Ковернинского муниципального района отдохнули в военно-спортивном палаточном стационарном лагере «Партизан» (д.Ключи Ковернинского района). 40 путевок приобретено министерством социальной политики для детей группы риска. 2 путевки приобретены за счет средств районного бюджета, направлены в лагерь 2 несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете, 5 несовершеннолетних, состоящих на учете отдохнули в военно – патриотическом лагере «Щит». – 1,9 тыс.руб.

Проводятся рейды по выявлению нарушений Закона Нижегородской области от 9 марта 2010 года № 23-З «Об ограничении пребывания детей в общественных местах на территории Нижегородской области», запрещающего нахождение несовершеннолетних на территории Нижегородской области в ночное время. Всего проведено 29 рейдов, выявлено 12 несовершеннолетних, нарушивших «комендантский час».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 31.12.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 51,0 | 53,7 | 53,7 | 105,3 | 100,0 |
| Итого: | 51,0 | 53,7 | 53,7 | 105,3 | 100,0 |

**18.** **«Повышение безопасности дорожного движения в Ковернинском районе Нижегородской области на 2015-2017 годы».** На 2016 год запланировано финансирование по программе в сумме 1412,8 тыс.руб. в т.ч. из средств ОБ – 772,8 тыс.руб., МБ – 15,0 тыс.руб., ВИ – 625,0 тыс.руб. За 12 месяцев 2016 года финансирование мероприятий составило 1258,5 тыс.руб., в т.ч. ОБ – 648,5 тыс.руб., МБ – 15,0 тыс.руб., ВИ – 595,0 тыс.руб.

В 2016 году проведено обучение ИТР, связанных с обеспечением безопасности движения по 10 часовой программе и изучение «Руководства по временному прекращению движения автобусов на пригородных и междугородних маршрутах» израсходовано 45,0 тыс.руб. из средств МП «Автопредприятие «Ковернинское». На предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма потрачено из местного бюджета 15,0 тыс.руб. на изготовление и распространение световозвращающих элементов среди несовершеннолетних участников дорожного движения.

За счет средств муниципальных образовательных учреждений в рамках программы проведены мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения:

- проведение районных соревнований среди учащихся «Безопасное колесо»; подписка газет; организация конкурса по ПДД в рамках проведения «Нижегородская школа безопасности «Зарница»; организация конкурса БДД в рамках проведения районного туристического слета; курсовая подготовка водителей школ; курсовая подготовка механиков-водителей; осуществление медицинского контроля за выпуском водителей школ на линию.

На совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП (запчасти, перевязочный материал, медикаменты, бензин, спецодежда) израсходовано 648,5 тыс.руб. из областного бюджета; на повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения и развитие улично-дорожной сети – 550,0 тыс.руб. из прочих источников: в т.ч. 400,0 тыс.руб. – нанесение горизонтальной разметки автомобильных дорог и улиц; 150,0 тыс.руб. – замена и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования и муниципального значения.

В 2016 году прошло 3 заседания комиссии по повышению безопасности дорожного движения при Администрации Ковернинского муниципального района. На комиссиях поднимаются наиболее важные вопросы по обеспечению безопасности дорожного движения, проводится мониторинг состояния аварийности.

 Сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Ковернинский» проводится комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения:

- выявляются очаги аварийности, проводится работа по их ликвидации;

- проводятся различные операции по выявлению нарушителей правил дорожного движения, осуществляется разъяснительная работа о необходимости соблюдения ПДД.

- принимается участие в различных мероприятиях по повышению БДД и предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма, организованными отделом образования Администрации Ковернинского мониципального района.

В рамках муниципальной программы осуществляется повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения и развитие улично-дорожной сети Ковернинского муниципального района, наносится дорожная разметка, устанавливаются дорожные знаки в соответствии с новыми ГОСТами организации дорожного движения. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности дорожного движения на пешеходных переходах, в частности вблизи образовательных учреждений.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 31.12.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 100,0 |
| ОБ | 772,8 | 772,8 | 648,5 | 83,9 | 83,9 |
| ВИ | 625,0 | 625,0 | 595,0 | 95,2 | 95,2 |
| Итого: | 1412,8 | 1412,8 | 1258,5 | 89,1 | 89,1 |

**19. «Экологическая безопасность Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2018 годы»**. По уточненному плану на 2016 год по программе запланировано финансирование в сумме 84,0тыс.руб. из средств местного бюджета. За 12 месяцев 2016 года программа выполнена на сумму 83,3 тыс. руб.

***Подпрограмма 1. «Восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод».*** В 2016 году на реализацию подпрограммы финансирование из средств бюджета не предусмотрено.

***Подпрограмма 2. «Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение максимального количества отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, материалов, иных изделий или продуктов».*** В 2016 году на реализацию подпрограммы финансирование из средств бюджета не предусмотрено.

***Подпрограмма 3. «Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования объектов растительного и животного мира».*** Финансирование подпрограммы составило 83,3 тыс.руб. За 12 месяцев 2016 года проведено 107 рейдов на территории Ковернинского муниципального района по контролю за соблюдением природоохранного законодательства. В ходе данных мероприятий было возбуждено 14 административных дел нарушения природоохранного законодательства. По результатам административных дел вынесены штрафы на сумму 313,0 тыс.руб., указанные средства поступили в бюджет Ковернинского муниципального района. Результатом этих мероприятий стали учет и контроль отходов производства и потребления, сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, образующихся в ходе хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данные мероприятия также приводят к улучшению экологической обстановки на территории Ковернинского района. Объем денежной компенсации за негативное воздействие на окружающую среду, поступившей в бюджет района в 2016 году составил 591,8 тыс.руб.

***Подпрограмма 4. «Формирование у населения всех возрастов социальных групп активной жизненной позиции в деле практического участия в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды».*** В 2016 году проведены экологические мероприятия для различных слоев населения (конкурсы, турслеты, акции). Отделом образования Администрации Ковернинского муниципального района была организована и проведена экологическая конференция «Экология и жизнь» в МОУ «Ковернинская средняя школа № 1. В рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» муниципальной программы «Развитие образования Ковернинского муниципального района Нижегородской области» были организованы лагеря экологической направленности для школьников в период летних каникул. На территории Ковернинского района были организованы 7 экологических лагерей с посещаемостью 470 школьников.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 31.12.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 73,0 | 84,0 | 83,3 | 114,1 | 99,2 |
| Итого: | 73,0 | 84,0 | 83,3 | 114,1 | 99,2 |

**20. «Противодействие коррупции в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2017 годы»**. По уточненному плану на 2016 год по программе запланировано финансирование в сумме 12,8тыс.руб. из средств местного бюджета. За 12 месяцев 2016 года программа выполнена полностью на сумму 12,8 тыс. руб.

На постоянной основе проводится антикоррупционная экспертиза действующих и проектов нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Ковернинского муниципального района. Созданы специальные разделы на официальном сайте Администрации, с помощью которых граждане могли бы сообщать об известных им фактах коррупционных нарушений. Проводится мониторинг состояния и результатов противодействия корупции в Ковернинском муниципальном районе. Участие в социологических опросах населения, муниципальных служащих Ковернинского муниципального района, представителей малого и среднего предпринимательства с целью выявления наиболее коррупциогенных сфер и оценки эффективности антикоррупционных мер. Организован конкурс среди журналистов на лучшее освещение темы противодействия коррупции. Размещение пропагандистских материалов в печатных и электронных средствах массовой информации, на стендах в муниципальных учреждениях образование, культуры, спорта. Изготовление памяток, буклетов, плакатов антикоррупционной направленности – 3,8 тыс.руб., организация работы по обеспечению открытости, объективности и добросовестной конкуренции при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд – 9,0 тыс.руб.

Проведен анализ заполнения справок о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, выявлены основные ошибки, недочеты, проведен выездной семинар в г.Городец.

За отчетный период фактов правонарушений, связанных с использованием служебного положения не выявлено.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 31.12.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 10,0 | 12,8 | 12,8 | 128,0 | 100,0 |
| Итого: | 10,0 | 12,8 | 12,8 | 128,0 | 100,0 |

**21. «Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2015-2017 г.г.»**. По уточненному плану финансирования на 2016 год по программе запланировано финансирование в сумме 7,2тыс.руб. из средств местного бюджета. За 12 месяцев 2016 года программа выполнена полностью на сумму 7,2 тыс. руб.

В целях повышения правовой культуры, создания условий для укрепления межнационального диалога проведены следующие мероприятия:

- Ветеранской организацией Ковернинского района проведен вечер «Дорогие мои земляки» - 1,0 тыс.руб.;

- Ковернинской библиотекой проведен вечер «Россия – многонациональная страна» - 4,0 тыс.руб.;

- учреждениями культуры и образования организованы выставки декоративно-прикладного творчества национальных культур «Наш мир» - 2,2 тыс.руб.

Проведены классные часы по предупреждению и профилактике религиозного и национального экстремизма среди учащихся школ Ковернинского муниципального района.

Ежеквартально проводится ряд мероприятий, а именно:

- осуществление контроля за незаконным оборотом печатной продукции, аудио- и видеоматериалов, содержание которых направлено на разжигание национальной, расовой и религиозной вражды;

- проведение профилактических мероприятий по выявлению несовершеннолетних, допускающих употребление спиртных напитков, наркотических веществ, места их концентрации, возможного приобретения, сбыта, потребления данных веществ;

- реализация комплекса организационно-правовых и иных мер в целях устранения причин, способствующих распространению экстремизма в молодежной среде, создания социально-экономических и идеологических условий, препятствующих таким общественно-опасным проявлениям.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 31.12.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 10,0 | 7,2 | 7,2 | 72,0 | 100,0 |
| Итого: | 10,0 | 7,2 | 7,2 | 72,0 | 100,0 |

**22. «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Ковернинского муниципального района на 2015-2018 годы»**. На 2016 год запланировано финансирование на сумму 55,0 тыс.руб., в т.ч. из средств МБ – 30,0 тыс.руб., ВИ – 25,0 тыс.руб.

Денежные средства из местного бюджета в сумме 30,0 тыс.руб. направлены на установку ограждения периметра стадиона спорткомплекса «Узола». За счет денежных средств МП «ЖКХ «Сухоносовское» проведен ремонт ограждений котельных МП «ЖКХ «Сухоносовское» - 25,0 тыс.руб.

В целях снижения риска совершения террористических актов и экстремистских проявлений осуществляется:

- согласование с правоохранительными органами мест и организации проведения культурно-массовых мероприятий;

- надзорно-профилактические мероприятия перед открытием детских оздоровительных лагерей;

- проведены учебные тренировки с персоналом учреждений: 25.03.2016 г. в ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ», 05.02.2016 г. в АТП "Ковернинское", 27.05.2016 г. в КСШ № 2 по теме «Действия при обнаружении подозрительных предметов, похожих на взрывное устройство»;

- публикация тематических материалов в районной газете, направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях;

- ежеквартальное освещение в средствах массовой информации района результатов деятельности правоохранительных органов в сфере профилактики и борьбы с терроризмом и экстремизмом;

-памятки детям о безопасном поведении в экстремальных ситуациях перед весенними и летними каникулами, инструктажи с персоналом образовательных организаций и обучающимися.

-во всех образовательных организациях проведен цикл бесед с обучающимися и их родителями на тему: "Профилактика экстремизма, воспитание толерантности в молодежной среде", недели правовых знаний и "круглые столы" по вопросам профилактики проявлений экстремизма и воспитания толерантности.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 31.12.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 |
| ВИ | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 100,0 |
| Итого: | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 100,0 | 100,0 |

**23. «Содержание и ремонт дорог общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы»**. По уточненному плану на 2016 год запланировано финансирование на сумму 66473,8 тыс.руб. из средств областного бюджета. За 12 месяцев 2016 года программа выполнена полностью на сумму 66473,8 тыс. руб. из областного бюджета.

***Подпрограмма 1. «Сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (дороги ГКУ ГУАД НО)».*** Финансирование подпрограммы составило 66473,8 тыс.руб.

Главным управлением автомобильных дорог Нижегородской области, в рамках государственной программы Нижегородской области «Развитие транспортной системы Нижегородской области», выполнен большой объем работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Произведен ямочный ремонт, нанесена дорожная разметка, произведено укрепление обочин. На содержание автомобильных дорог принадлежащих Главному управлению автомобильных дорог по Нижегородской области направлено 61708,8 тыс.руб., на содержание искусственных сооружений на них – 4765,0 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 31.12.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| ОБ | 66473,8 | 66473,8 | 66473,8 | 100,0 | 100,0 |
| Итого: | 66473,8 | 66473,8 | 66473,8 | 100,0 | 100,0 |

**24. «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений по Ковернинскому муниципальному району Нижегородской области на 2015-2017 годы»**. По уточненному плану на 2016 год запланировано финансирование из средств местного бюджета на сумму 6779,0 тыс.руб. За 12 месяцев 2016 года программа выполнена на сумму 6558,3 тыс.руб. из средств местного бюджета. Денежные средства направлены на строительство дорожной и инженерной инфраструктуры в д.Гавриловка к домам многодетных семей (газопроводы – 1,0 км, водопровод – 1,5 км, канализация – 1,0 км, наружное освещение – 35 фонарей). – 504,5 тыс.руб. Проводятся проектно-изыскательские работы по детскому саду на 240 мест в р.п.Ковернино – 361,4 тыс.руб. Закончены строительно-монтажные работы по газификации школы-сад д.Марково – 0,9 тыс.руб. Согласование, изготовление градостроительной документации, ген.планов поселений района – 613,9 тыс.руб. На техническое перевооружение системы теплоснабжения р.п.Ковернино (установка котлов наружного размещения) затрачено 4989,6 тыс.руб. Приобретена и установлена станция для водонапорной башни в р.п.Ковернино – 88,0 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 31.12.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| ОБ | 5015,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 9489,7 | 6779,0 | 6558,3 | 69,1 | 96,7 |
| ВИ | 480,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 14984,7 | 6779,0 | 6558,3 | 43,8 | 96,7 |

**25. «Улучшение условий и охраны труда Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы»**. По уточненному плану на 2016 год запланировано финансирование на сумму 401,0 тыс.руб., в т.ч. МБ – 22 тыс.руб., расходы юридических лиц – 379,0 тыс. руб.

За 2016 год финансирование мероприятий программы составило 549,4 тыс.руб., в т.ч. МБ – 22,0 тыс.руб., расходы юридических лиц – 527,4 тыс. руб.

В 2016 году продолжена работа по специальной оценке условий труда в организациях и учреждениях района. Оценку провели на 185 рабочих местах. Затраты юридических лиц составили 212,1 тыс.руб.. Мониторинг проведения осуществляется отделом экономики 2 раза в год (на 1 сентября и 1 марта).

В организациях и на предприятиях района проведены мероприятия, приуроченные к Всемирному дню охраны труда (28 апреля), тема которого в 2016 году « Стресс на рабочем месте: коллективный вызов», в администрации района проведено 07 июня 2016 года расширенное заседание МВК по охране труда и совещание с руководителями предприятий по вопросам предупреждения производственного травматизма и улучшения условий труда работников, а так же по теме «Стресс на рабочем: коллективный вызов и о способах управления стрессовыми ситуациями». На организацию и проведение указанных мероприятий было потрачено 2 тыс.руб.

В преддверии всемирного дня охраны труда был проведен районный смотр-конкурс «Лучшая организация работы в сфере охраны труда за 2015 год». Конкурс проводился по двум номинациям: «Организация сельского и лесного хозяйства, обрабатывающих и перерабатывающих производств» и «Организации социальной сферы, торговли и услуг».

На награждение победителей районного конкурса в бюджете муниципального района в рамках программы было предусмотрено 18,0 тыс.рублей. Приобретены три плаката по охране труда на сумму 0,5 тыс.руб., на обновление медицинских препаратов в медаптечке – 1,5 тыс.руб.

В 2016 году проходило обучение специалистами НП ЦОТ ПФО. Всего обучение прошли 229 человек, в т.ч. по направлениям:

- оказание первой медицинской помощи – 62 человека;

- пожарно-технический минимум – 92 человека;

- охрана труда – 75 человек.

Расходы юридических лиц на обучение в 2016 году составили 315,3 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 31.12.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 100,0 | 100,0 |
| ВИ | 200,0 | 379,0 | 527,4 | 263,7 | 139,2 |
| Итого: | 222,0 | 401,0 | 549,4 | 247,5 | 137,0 |

**26.** **«Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2016-2020 годы».** На 2016 год запланировано финансирование на сумму 200,0 тыс.руб. из средств бюджета района. За 2016 год финансирование мероприятий программы составило 200,0 тыс.руб.

Денежные средства направлены на дооборудование объектов социальной инфраструктуры (устройство пандуса в МДОУ детский сад «Ромашка» комбинированного вида в п.Ковернино)и на оборудование сайта Администрации для слабовидящих, обеспечение доступности специальными изданиями граждан с ослабленным зрением через межбиблиотечный абонемент в МУК «Ковернинская ЦБС» из областной библиотеки для слепых, издание информационно-справочных материалов по проблемам инвалидов и инвалидности.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 31.12.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
| Итого: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 |

**27.** **«Построение, внедрение и развитие АПК «Безопасный город» на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2016-2020 годы».** В 2016 году на реализацию программы финансирование из средств бюджета района не предусмотрено.

В целях создания комплексной системы безопасности жизнедеятельности населения Ковернинского муниципального района Нижегородской области на основе аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" осуществляется разработка методических, организационных и правовых основ построения, внедрения и развития АПК «Безопасный город» на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области.

Утвержден План построения и внедрения АПК «Безопасный город» на территории Ковернинского муниципального района. Создана межведомственная рабочая группа по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город». В разработке техническое задание на проектирование АПК «Безопасный город», осуществляется подготовка к проведению открытого конкурса по выбору исполнителя работ на разработку технического проекта на АПК «Безопасный город».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 31.12.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**28. «Устойчивое развитие территории городского поселения «рабочий поселок Ковернино» на 2016-2020 годы».** По уточненному плану на 2016 год запланировано финансирование на сумму 13219,5 тыс.руб. из средств бюджета р.п.Ковернино. За 12 месяцев 2016 года финансирование мероприятий программы составило 9840,1 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Благоустройство территории р.п.Ковернино».*** Финансирование подпрограммы составило 5388,1 тыс.руб. На модернизацию, развитие и содержание сети уличного освещения израсходовано 2900,5 тыс.руб.: в т.ч.: оплата электроэнергии – 2452,1 тыс.руб., приобретение материальных запасов для уличного освещения – 9,8 тыс.руб., работы, услуги по содержанию имущества – 438,6 тыс.руб. На содержание действующих и обустройство новых мест захоронения израсходовано – 22,0 тыс.руб. На проведение мероприятий по благоустройству израсходовано 2465,6 тыс.руб.: в т.ч. водоснабжение парка им.Разумовского – 15,5 тыс.руб., работы и услуги по содержанию – 1027,8 тыс.руб., приобретение навеса для сцены – 249,5 тыс.руб., приобретение хоз.товаров и строительных материалов – 420,0 тыс.руб., расходы на заработную плату с отчислениями – 483,4 тыс.руб., транспортные услуги – 145,3 тыс.руб., прочие работы и услуги – 124,1 тыс.руб.

***Подпрограмма 2. «Содержание и развитие дорожного хозяйства».*** Финансирование подпрограммы составило 4173,3 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на оплату за расчистку дорог в зимнее время года – 1666,9 тыс.руб. и на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных неровностей на них – 2506,4 тыс.руб., в т.ч.: ремонт автодороги проезда от ул.Южная до ул.Олимпийская и МП «Коверниное АТП» - 66,2 тыс.руб.; ремонт автодороги от ул.Советской до ул.Чкалова – 243,1 тыс.руб.; ремонт автодороги от Межлесхоза до ул.Советской – 326,9 тыс.руб.; капитальный ремонт дорожного покрытия от д.16 до д.42 – 1420,2 тыс.руб..

***Подпрограмма 5. «Проведение культурно-массовых мероприятий».*** Финансирование подпрограммы составило 229,1 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на приобретение сувенирной продукции – 147,0 тыс.руб, приобретение кулера – 9,7 тыс.руб., обеды – 69,5 тыс.руб. и др. – 2,9 тыс.руб.

***Подпрограмма 6. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории р.п.Ковернино».*** Финансирование подпрограммы составило 45,3 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на выплаты почетному гражданину – 36,0 тыс.руб., услуги общественного питания на 9 Мая – 9,3 тыс.руб.

***Подпрограмма 7. «Обеспечение пожарной безопасности на территории р.п. Ковернино».*** Финансирование подпрограммы составило 4,3 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на организацию противопожарных мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 31.12.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| БП | 14376,0 | 13219,5 | 9840,1 | 68,4 | 74,4 |
| Итого: | 14376,0 | 13219,5 | 9840,1 | 68,4 | 74,4 |

**29. «Устойчивое развитие территории сельского поселения Большемостовского сельсовета на 2016-2018 годы».** По уточненному плану на 2016 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 6883,5 тыс.руб. из средств бюджета поселения. За 12 месяцев 2016 года финансирование мероприятий программы составило 6445,5 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Большемостовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 1635,6 тыс.руб. На модернизацию, развитие и содержание сети уличного освещения израсходовано 1315,2 тыс.руб.: в т.ч.: оплата электроэнергии – 1087,2 тыс.руб., приобретение материальных запасов для уличного освещения – 65,3 тыс.руб., расходы на заработную плату электрика – 162,7 тыс.руб. На содержание действующих и обустройство новых мест захоронения израсходовано 36,3 тыс.руб., в.т.ч.: на оплату по договорам подряда ремонта изгороди кладбищ – 10,7 тыс.руб.; на приобретение материалов для ремонта изгороди кладбищ в д.Б.Круты, д.Щегольное, д.Талицы, д.Шадрино, д.Марково и д.Каменное – 25,6 тыс.руб.. На проведение мероприятий по благоустройству израсходовано 284,1 тыс.руб.: в т.ч. валковка свалки д.Каменное – 6,6 тыс.руб.; изготовление информационного стенда Б.Круты – 3,1 тыс.руб.; ГСМ в косилки – 4,7 тыс.руб.; приобретение косилки – 16,0 тыс.руб.; приобретение элементов для дет.площадки д. Каменное – 29,8 тыс.руб.; приобретение мат.запасов для благоустройства (краска, колер, мешки для мусора, леска и т.д.) – 61,1 тыс.руб.; работы по ремонту памятника д.Шадрино – 2,0 тыс.руб.; работы по обустройству детской площадки .д.Каменное и д. Б.Мосты – 13,1 тыс.руб.; валковка свалки д. Б.Круты – 32,4 тыс.руб., д.Щегольное – 10,0 тыс.руб.; уборка аварийного дома в д.Шмаки – 9,0 тыс.руб., в д.Талицы – 12,8 тыс.руб.; спиливание аварийных деревьев – 21,9 тыс.руб.; обкос травы и прочие расходы – 61,6 тыс.руб.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Большемостовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 2677,5 тыс.руб. На организацию пожарно-профилактических мероприятий по предупреждению пожаров – 26,6 тыс.руб., а именно на опашку населенных пунктов на территории Большемостовского сельсовета. На развитие и совершенствование противопожарной защиты объектов и территории Большемостовского сельсовета – 2650,9 тыс.руб., в т.ч.: оплата труда пожарных с отчислениями – 2160,9 тыс.руб.; прочие расходы на содержание МПО(связь, эл.энергия, ГСМ, страхование жизни ДПО, дрова для отопления и т.д.) – 490,0 тыс.руб.

***Подпрограмма 3. «Содержание и развитие дорожного хозяйства Большемостовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 2115,6 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на оплату за расчистку дорог в зимнее время года – 817,3 тыс.руб. и на улучшение качественного состояния дорог – 1298,3 тыс.руб.: в т.ч. ремонт дороги в д.Шадрино – 1272 тыс.руб., грейдирование дороги до кладбища в д.Студенцы – 26,3 тыс.руб.

***Подпрограмма 4. «Развитие физической культуры и спорта на территории Большемостовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 4,2 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на участие в соревнованиях по лыжным гонкам, настольному теннису, волейболу, мини-футболу.

***Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Большемостовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 6,0 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на приобретение цветов для вручения ветеранам ВОВ к 9 Мая – 1,5 тыс.руб. и на чествование пенсионеров в период месячника пожилых людей – 4,5 тыс.руб.

***Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Большемостовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 6,6 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на участие делегации Большемостовского сельсовета в празднике Ковернинского района.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 31.12.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| БП | 6507,8 | 6883,5 | 6445,5 | 99,0 | 93,6 |
| Итого: | 6507,8 | 6883,5 | 6445,5 | 99,0 | 93,6 |

**30. «Устойчивое развитие территории сельского поселения Гавриловского сельсовета на 2016-2018 годы».** По уточненному плану на 2016 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 6244,1 тыс.руб. из средств бюджета поселения. За 12 месяцев 2016 года финансирование мероприятий программы составило 5477,5 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Гавриловского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 949,2 тыс.руб. На модернизацию, развитие и содержание сети уличного освещения израсходовано 865,4 тыс.руб., на проведение мероприятий по благоустройству израсходовано 83,8 тыс.руб.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Гавриловского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 814,1 тыс.руб. На организацию пожарно-профилактических мероприятий по предупреждению пожаров – 15,7 тыс.руб., а именно на опашку населенных пунктов на территории Гавриловского сельсовета. На обеспечение деятельности муниципальных пожарных охран – 798,4 тыс.руб.

***Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории Гавриловского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 1568,2 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на содержание спортивного комплекса «Олимп».

***Подпрограмма 4. «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Гавриловского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 2135,0 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на оплату за расчистку дорог в зимнее время года.

***Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Гавриловского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 6,0 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на проведение праздничных мероприятий.

***Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Гавриловского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 5,0 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на проведение праздничных мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 3112.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| БП | 6080,0 | 6244,1 | 5477,5 | 90,1 | 87,7 |
| Итого: | 6080,0 | 6244,1 | 5477,5 | 90,1 | 87,7 |

**31. «Устойчивое развитие территории сельского поселения Горевского сельсовета на 2016-2018 годы».** По уточненному плану на 2016 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 7777,0 тыс.руб. За 12 месяцев 2016 года финансирование мероприятий программы составило 7119,7 тыс.руб. из средств бюджета поселения.

***Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Горевского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 1120,0 тыс.руб. На модернизацию, развитие и содержание сети уличного освещения израсходовано 881,9 тыс.руб. На содержание действующих и обустройство новых мест захоронений – 69,3 тыс.руб. На проведение мероприятий по благоустройству израсходовано 168,8 тыс.руб.- произведен ремонт плотины в д.Талицы и др.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Горевского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 2683,2 тыс.руб. На выполнение комплекса противопожарных мероприятий – 38,4 тыс.руб., а именно на опашку населенных пунктов на территории Горевского сельсовета. На обеспечение деятельности муниципальных пожарных охран – 2644,8 тыс.руб.

***Подпрограмма 3. «Содержание и развитие дорожного хозяйства на территории Горевского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 3283,9 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на расчистку дорог в зимнее время года – 373,6 тыс.руб., на капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения – 2910,3 тыс.руб.

***Подпрограмма 4. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Гореввского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 6,0 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на приобретение цветов для вручения ветеранам ВОВ к 9 Мая и на чествование пенсионеров в период месячника пожилых людей.

***Подпрограмма 5. «Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Горевского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 5,0 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на проведение праздничных мероприятий.

***Подпрограмма 7. «Содержание коммунального хозяйства на территории Горевского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 21,6 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на ремонт и содержание объектов водоснабжения.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 31.12.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| БП | 6284,6 | 7777,0 | 7119,7 | 113,3 | 91,5 |
| Итого: | 6284,6 | 7777,0 | 7119,7 | 113,3 | 91,5 |

**32. «Социально-экономическое развитие территории поселения Скоробогатовского сельсовета на 2016-2018 годы».** По уточненному плану на 2016 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 7357,0 тыс.руб. За 12 месяцев 2016 года финансирование мероприятий программы составило 5853,0 тыс.руб. из средств бюджета поселения.

***Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Скоробогатовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 2448,1 тыс.руб. В 2016 года проведены следующие мероприятия:

- уборка территории от мусора, проведение обкоса территорий, посадка цветов, содержание памятников, ликвидация несанкционированных свалок – 363,8 тыс.руб.;

- модернизация, развитие и содержание сети уличного освещения – 2084,3 тыс.руб.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Скоробогатовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 89,3 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на опашку населенных пунктов.

***Подпрограмма 3. «Развитие физичнской культуры и спорта на территории Скоробогатовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 1,2 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на командировочные спортсменам для участия в спортивных мероприятиях.

***Подпрограмма 4. «Содержание и развитие дорожного хозяйства на территории Скоробогатовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 3303,4 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на оплату за расчистку дорог в зимнее время года – 596,9 тыс.руб., на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них – 2706,5 тыс.руб.

***Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан Скоробогатовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 6,0 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на приобретение венка к празднованию праздника 9 Мая – 1,0 тыс.руб. и на чествование пенсионеров в период месячника пожилых людей – 5,0 тыс.руб.

***Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий Скоробогатовского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 5,0 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на проведение праздничных мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 31.12.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| БП | 5788,2 | 7357,0 | 5853,0 | 101,1 | 79,6 |
| Итого: | 5788,2 | 7357,0 | 5853,0 | 101,1 | 79,6 |

**33. «Социально-экономическое развитие территории поселения Хохломского сельсовета на 2016-2018 годы».** По уточненному плану на 2016 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму 5486,1 тыс.руб. из средств бюджета поселения. За 12 месяцев 2016 года финансирование мероприятий программы составило 4237,1 тыс.руб.

***Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Хохломского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 1497,3 тыс.руб. В 2016 году проведены следующие мероприятия:

- удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев – 96,0 тыс.руб.;

- ликвидация несанкционированных свалок – 330,9, тыс.руб.;

- благоустройство и очистка кладбищ – 75,8 тыс.руб.;

- мероприятия по скашиванию травы в летний период – 13,5 тыс.руб.;

- модернизация, развитие и содержание сети уличного освещения – 981,1 тыс.руб.

***Подпрограмма 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Хохломского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 744,1 тыс.руб. На развитие и совершенствование противопожарной защиты объектов и территории Хохломского сельсовета – 727,1 тыс.руб., а именно на содержание муниципальной пожарной охраны. На организацию и осуществление разъяснительной работы с населением – 10,7 тыс.руб.; на обслуживание пожарной сигнализации – 6,3 тыс.руб.

***Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории Хохломского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 6,0 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на участие в спортивных мероприятиях команды поселения.

***Подпрограмма 4. «Содержание и развитие дорожного хозяйства Хохломского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 1964,0 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на оплату за расчистку дорог в зимнее время года – 500,2 тыс.руб.; на ремонт дорожного покрытия – 1372,0 тыс.руб.; на ямочный ремонт – 91,8 тыс.руб..

***Подпрограмма 5. «Социальная поддержка граждан Хохломского сельсовета».*** Финансирование подпрограммы составило 5,7 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на приобретение цветов для вручения ветеранам ВОВ к 9 Мая – 1,9 тыс.руб. и на чествование пенсионеров в период месячника пожилых людей – 3,8 тыс.руб.

***Подпрограмма 6. «Проведение культурно-массовых мероприятий Хохломского сельсовета ».*** Финансирование подпрограммы составило 20,0 тыс.руб. Денежные средства израсходованы на проведение праздничных мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 31.12.2016г.), тыс.руб. | Факт выполнения, тыс.руб. | % выполнения плана по программе | % выполнения уточненного плана по программе |
| БП | 4617,7 | 5486,1 | 4237,1 | 91,8 | 77,2 |
| Итого: | 4617,7 | 5486,1 | 4237,1 | 91,8 | 77,2 |

**Общий объем средств по муниципальным программам реализуемым**

**в Ковернинском муниципальном районе за 12 месяцев 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования мероприятий программы | План по программе (на начало 2016 года), тыс.руб. | Уточненный план по программе (бюджетная роспись на 31.12.2016г.), тыс.руб. | Факт 2016 года (кассовые расходы), тыс.руб. | % выполнения плана финансирования мероприятий программы, % | Процент выполнения уточненного плана финансирования мероприятий программы, % |
| Федеральный бюджет | 69755,7 | 90625,3 | 90625,3 | 129,9 | 100,0 |
| Областной бюджет | 352835,1 | 367976,1 | 367064,2 | 104,0 | 99,8 |
| Бюджет муниципального района | 198902,9 | 203206,8 | 201959,1 | 101,5 | 99,4 |
| Бюджеты поселений | 43654,3 | 46967,2 | 38972,9 | 89,3 | 83,0 |
| Внебюджетные источники | 740772,9 | 800034,5 | 799344,1 | 107,9 | 99,9 |
| Всего по программам | 1405920,9 | 1508809,9 | 1497965,6 | 106,5 | 99,3 |

Кроме того, вне муниципальных программ, в районе выполнен ряд мероприятий в рамках государственных программ Нижегородской области:

1. В рамках государственной программы Нижегородской области **«Содействие занятости населения Нижегородской области»** ГКУ ЦЗН Городецкого района проведен ряд мероприятий на сумму 125,5 тыс.руб. из средств областного бюджета. Организовано 3 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест – 7,2 тыс.руб. На мероприятия по профессиональному обучению безработных граждан, профессиональной ориентации и социальной адаптации направлено 74,9 тыс.руб. Оказано содействие самозанятости безработных граждан (2 человек) –3,2 тыс.руб. На временное трудоустройство несовершеннолетних граждан – 30,9 тыс. руб. На организацию общественных работ – 9,3 тыс. руб.

 Кроме того через ГКУ ЦЗН Городецкого района осуществляются социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными на общую сумму 2003,6 тыс.руб. из средств бюджета области, а именно:

- пособие по безработице – 1882,1 тыс.руб.;

- стипендия в период прохождения гражданами профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости – 15,5 тыс.руб.;

- пенсия, назначенная по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой трудовой пенсии по старости – 106,0 тыс.руб. **Итого в рамках государственной программы освоено 2129,1 тыс.руб. средств областного бюджета**.

2. В рамках государственной программы Нижегородской области «**Оказание содействия добровольному переселению в Нижегородскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014 - 2016 годы»,** за 12 месяцев 2016 года заявлений от кандидатов на участие в Программе, желающих переселиться в Ковернинский муниципальный район не поступало. За денежными средствами, предусмотренными в рамках Программы обращений не было.

3. В рамках государственной программы Нижегородской области **«Развитие лесного хозяйства Нижегородской области»**, в соответствии с договорами аренды лесного фонда, арендаторами выполняются следующие мероприятия:

- строительство и реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров – 78,2 км.;

- прокладка просек, устройство минерализованных противопожарных полос – 199,0 км.;

- эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения – 17 шт.

- профилактическое выжигание сухой травы – 0,5 га.;

- прочистка просек и уход за противопожарными разрывами – 113,7 км.;

- благоустройство мест отдыха – 111 шт.;

- установка шлагбаумов – 83 шт.;

- установка стендов – 95 шт.;

- проведение санитарных рубок – 27,8 га.;

- искусственное лесовосстановление – 560,6 га.;

- комбинированное лесовосстановление – 18,8 га;

- содействие естественному лесовосстановлению – 560,8 га.;

- рубки ухода в молодняках – 578,7 га.;

- подготовка почвы под лесные культуры – 576,5 га.;

- дополнение лесных культур – 275,8 га.;

- агротехнический уход за лесными культурами – 2422,6 га.;

- заготовка семян хвойных пород – 2 кг. и другие мероприятия.

4. В рамках государственной программы Нижегородской области **«Развитие здравоохранения Нижегородской области»** (по данным ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ»), **получены субсидии на сумму 3988,6 тыс.руб.,** в т.ч.: **из федерального бюджета на сумму 425,0 тыс.руб**.- субсидии направлены на оказание помощи женщинам в период беременности и **из средств областного бюджета - 3563,6 тыс.руб.:**

**-** приобретен автомобиль «скорой помощи» стоимостью 2228,8 тыс. руб.;

-выполнен ремонт детской консультации на сумму 1217,8 тыс.руб.;

- проведены противопожарные мероприятия на сумму 117,0 тыс. руб.

# 5. В декабре 2016 года МУК Ковернинского муниципального района Нижегородской области "Ковернинская централизованная клубная система" приняли участие в конкурсном отборе организаций, осуществляющих кинопоказ и получил финансовую поддержку для показа национальных фильмов в современных условиях в размере 4998,0 млн.руб. из средств федерального бюджета. Планируется приобрести новый киноэкран, звуковое оборудование, программно-аппаратные средства, а также монтаж кинооборудования.

6. В рамках государственной **программы «Развитие предпринимательства и туризма Нижегородской области на 2014-2016 годы»** подпрограммы «Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов Нижегородской области » ООО «Промысел» получил возмещение на сумму **1595,8 тыс.руб.,** в т.ч.: из **федерального бюджета в сумме 479,0 тыс.руб**., а именно: на электроэнергию – 349,7 тыс.руб., на газ – 129,3 тыс.руб. и из **областного бюджета в сумме – 1116,8 тыс.руб.,** а именно: на материалы – 1000,0 тыс.руб. и на товаропроводимые сети – 116,8 тыс.руб.

7. В рамках **программы поддержки местных инициатив**, прошедших конкурсный отбор в 2016 году на территории Ковернинского муниципального района реализовались 5 программ развития территорий:

1). Перевод спортивного комплекса на газовое отопление в д.Гавриловка. По плану финансирования на 2016 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму **964,2 тыс.руб.,** в т.ч. из ОБ – 491,0 тыс. руб., МБ – 266,8 тыс.руб., БП – 23,2 тыс.руб., средства населения – 115,7 тыс.руб., ВИ – 67,5 тыс.руб. За 12 месяцев 2016 года финансирование мероприятий программы составило 100% от запланированного, т.е. **964,2 тыс.руб.,** в т.ч. из ОБ – 491,0 тыс. руб., МБ – 266,8 тыс.руб., БП – 23,2 тыс.руб., средства населения – 115,7 тыс.руб., ВИ – 67,5 тыс.руб.

2). Обустройство детской игровой площадки «Солнечный зайчик» в д.Гари. По плану финансирования на 2016 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму **209,8 тыс.руб.,** в т.ч. из ОБ – 107,0 тыс. руб., МБ – 57,9 тыс.руб., БП – 5,0 тыс.руб., средства населения – 25,2 тыс.руб., ВИ – 14,7 тыс.руб. За 12 месяцев 2016 года финансирование мероприятий программы составило  **207,7 тыс.руб.,** в т.ч. из ОБ – 105,9 тыс. руб., МБ – 57,3 тыс.руб., БП – 5,0 тыс.руб., средства населения – 25,0 тыс.руб., ВИ – 14,5 тыс.руб.

3). Декоративный ремонт музейно-выставочного центра «Отчина» в р.п.Ковернино. По плану финансирования на 2016 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму **736,1 тыс.руб.,** в т.ч. из ОБ – 368,0 тыс. руб., МБ – 17,7 тыс.руб., БП – 203,2 тыс.руб., средства населения – 95,7 тыс.руб., ВИ – 51,5 тыс.руб. За 12 месяцев 2016 года финансирование мероприятий программы составило  **695,6 тыс.руб.,** в т.ч. из ОБ – 347,8 тыс. руб., МБ – 16,7 тыс.руб., БП – 192,0 тыс.руб., средства населения – 90,4 тыс.руб., ВИ – 48,7 тыс.руб.

4). Ремонт нежилых помещений для размещения актового зала Администрации по адресу р.п.Ковернино, ул.К.Маркса, д.8. По плану финансирования на 2016 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму **1997,5 тыс.руб.,** в т.ч. из ОБ – 998,8 тыс. руб., МБ – 47,9 тыс.руб., БП – 551,3 тыс.руб., средства населения – 259,7 тыс.руб., ВИ – 139,8 тыс.руб. За 12 месяцев 2016 года финансирование мероприятий программы составило **1987,5 тыс.руб.,** в т.ч. из ОБ – 993,8 тыс. руб., МБ – 47,7 тыс.руб., БП – 548,5 тыс.руб., средства населения – 258,4 тыс.руб., ВИ – 139,1 тыс.руб.

5). Благоустройство парка Победы и прилегающей территории к памятнику погибших воинов в с.Хохлома. По плану финансирования на 2016 год запланировано финансирование мероприятий программы на сумму **1003,2 тыс.руб.,** в т.ч. из ОБ – 511,6 тыс. руб., МБ – 276,9 тыс.руб., БП – 24,1 тыс.руб., средства населения – 120,4 тыс.руб., ВИ – 70,2 тыс.руб. За 12 месяцев 2016 года финансирование мероприятий программы составило 100% от запланированного, т.е **1003,2 тыс.руб.,** в т.ч. из ОБ – 511,6 тыс. руб., МБ – 276,9 тыс.руб., БП – 24,1 тыс.руб., средства населения – 120,4 тыс.руб., ВИ – 70,2 тыс.руб.

 За 12 месяцев 2016 год финансирование мероприятий всех программ развития территорий составило **4858,2 тыс.руб., в т.ч. из ОБ – 2450,1 тыс. руб., МБ – 665,4 тыс.руб., БП – 792,8 тыс.руб., средства населения – 609,9 тыс.руб., ВИ – 340,0 тыс.руб.**

**Итого в рамках госпрограмм за 12 месяцев 2016 года привлечено денежных средств:**

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансирования мероприятий программы | Факт 12 месяцев 2016 года (кассовые расходы), тыс.руб. |
| Федеральный бюджет | 5902,0 |
| Областной бюджет | 9259,6 |
| Местный бюджет | 665,4 |
| Бюджет поселений | 792,8 |
| Средства населения  | 609,9 |
| Внебюджнтные источники | 340,0 |
| **Всего по программам** | **17569,7** |

Голубева

8(83157) 2-17-50