**План реализации муниципальной программы «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области» на 2018-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/  мероприятий в рамках основного мероприятия  подпрограммы | Ответственный  исполнитель | Срок | | Непосредственный результат (краткое описание) | | | Финансирование на 2018 год, тыс.руб. | | | | Финансирование на 2019 год, тыс.руб. | | | | Финансирование на 2020 год, тыс.руб. | | | |
| начала реализации | окончания реализации | очередной год | 1 год планового периода | 2 год планового периода | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Подпрограмма 1. «Обеспечение функционирования единой дежурно-дипетчерской службы и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области» на 2018-2020 годы** |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **440,0** | **0** | **0** | **0** | **441,0** | **0** | **0** | **0** | **457,4** | **0** |
| Мероприятие  1.1.Аренда каналов связи мультисервисной транспортной сети системы 112 и каналов связи с системами приема и обработки информации и сигналов, поступающих в ДДС от датчиков, установленных на контролируемых стационарных и подвижных объектах | Администрация | 2018 | 2020 | Оплата прямых каналов связи с круглосуточными ДДС и социально-значимыми объктами | Оплата прямых каналов связи с круглосуточными ДДС и социально-значимыми объктами | Оплата прямых каналов связи с круглосуточными ДДС и социально-значимыми объктами | 0 | 0 | 410,0 | 0 | 0 | 0 | 410,0 | 0 | 0 | 0 | 426,4 | 0 |
| Мероприятие  1.2.Реализация технических решений для дежурно-диспетчерских служб в части интеграции с системой 112 | Администрация | 2018 | 2020 | Оснащение ЕДДС и ДДС к работе по системе 112 | Оснащение ЕДДС и ДДС к работе по системе 112 | Оснащение ЕДДС и ДДС к работе по системе 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие  1.3.Обеспечение обучения персонала системы-112 | Администрация | 2018 | 2020 | Обучение дежурных ЕДДС в УМЦ ГО ЧС | Обучение дежурных ЕДДС в УМЦ ГО ЧС | Обучение дежурных ЕДДС в УМЦ ГО ЧС | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 31,0 | 0 | 0 | 0 | 31,0 | 0 |
| **Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» (Единая дежурно-диспетчерская служба)** |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **3616,6** | **0** | **0** | **0** | **3756,8** | **0** | **0** | **0** | **3864,4** | **0** |
| Мероприятие 2.1.Содержание единой дежурно-диспетчерской службы | Администрация | 2018 | 2020 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций | 0 | 0 | 3286,1 | 0 | 0 | 0 | 3417,5 | 0 | 0 | 0 | 3554,2 | 0 |
| Мероприятие 2.2.Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | Администрация | 2018 | 2020 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | 0 | 0 | 330,5 | 0 | 0 | 0 | 339,3 | 0 | 0 | 0 | 310,2 | 0 |
| **Итого по программе** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **0** | **0** | **4056,6** | **0** | **0** | **0** | **4197,8** | **0** | **0** | **0** | **4321,8** | **0** |