Приложение

 к письму от \_02.11.2016\_\_ № 01-15-2739 -10-913/15

**Информация о выполнении мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Нижегородской области**

**(за январь-сентябрь 2016 года)**

|  | Наименование ответственного исполнителя мероприятий: Структурные подразделения Администрации Ковернинского муниципального района |  |
| --- | --- | --- |
|  | Период отчетности: январь-сентябрь 2016 года |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п (*в соответ-ствии с «дорож-ной картой»*) | Наименование мероприятия «дорожной карты» | Фактический результат выполнения мероприятия ( *по состоянию на 01.10.2016*) | Наименование целевого показателя (*в соответствии с «дорожной картой»)* | Значение целевого показателя | Ответственные исполнители и соисполнители мероприятий |
| Плановое значение на 2016 год *( в соответствии с «дорожной картой»)* | Фактическое значение *(по состоянию на 01.10.2016)* |
|  | Мероприятия в которых ОМСУ, является ответственным исполнителем |  |
| **2.** | **Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды** |  |
| **2.3.** | **Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности Ковернинского муниципального района Нижегородской области, а также ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию** |  |
|  **2.3.2.** | Проведение комплекса мероприятий по повышению эффективности деятельности муниципальных предприятий Нижегородской области, а именно:- ликвидация убыточных предприятий;- повышение качества работы действующих предприятий (сокращение расходов, оптимизация численности персонала) | В Ковернинском районе зарегистрировано 8 муниципальных предприятий. По итогам 1 полугодия 2016 года 5 из 8 получили прибыль. | Доля безубыточных предприятий, находящихся в муниципальной собственности, от общего количества предприятий, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности,% | 76 | 62,5 | Отдел экономики, Комитет имущественных отношений, Финансовое управление, Отдел архитектуры, капитального строительства и ЖКХ |
| **2.3.6.** | Разработка и утверждение комплексных планов (программ) по эффективному управлению муниципальными предприятиями и учреждениями,муниципальными некоммерческими организациями, осуществляющимипредпринимательскую деятельность, в котором содержатся в том числеключевые показатели эффективности деятельности, целевые показателидоли муниципального участия (сектора) в различныхотраслях экономики | Проект постановления Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области «Об усилении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий Ковернинского муниципального района Нижегородской области» (на согласовании) | Правовой акт органов местного самоуправления по эффективному управлению муниципальным имуществом, ед. | 1 | - | Комитет имущественных отношений |
| **2.3.8.** | Разработка, утверждение и реализация плана приватизации муниципального имущества | Решение Земского собрания Ковернинского муниципального района «Об утверждении прогнозного плана приватизации» № 123 от 26.11.2015 (в ред. № 138 от 24.12.2015).  | Муниципальный правовой акт, ед. | 52 | 1 | Комитет имущественных отношений |
| **2.3.10.** | Проведение хозяйствующими субъектами, доля участия муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов, публичных торгов или иных конкурентных процедур при реализации имущества | Муниципальными предприятиями имущество посредством публичных торгов или иных конкурентных процедур не реализуется | Реализация имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов, на основе публичных торгов или иных конкурентных процедур | постоянно | - | Комитет имущественных отношений |
| **2.3.12.** | Учет в конкурсной документации условий, по которым хозяйствующиесубъекты при допуске к участию в закупках для обеспечениямуниципальных нужд принимают участие в указанныхзакупках на равных условиях с иными хозяйствующими субъектами | По состоянию на 01.10.2016 на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области проведено 85 конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем размещения извещений об осуществлении конкурентных процедур в единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в сроки и порядке, установленных действующим законодательством, количество хозяйствующихсубъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, при допуске к участию в закупках для обеспечения муниципальных нужд которые приняли участие в указанных закупках (с проведением конкурентных процедур) на равных условиях с иными хозяйствующими субъектами, ед. - 1 | Рекомендации по увеличению доли конкурентных процедур, согласно которым хозяйствующие субъекты, доля участия муниципального образованияв которых составляет 50 и более процентов, при допуске к участию в закупках для обеспечения муниципальных нужд принимают участие в указанных закупках на равных условиях (с проведением конкурентных процедур) с иными хозяйствующими субъектами | 52 | 1 | Сектор муниципальных закупок Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области  |
| **2.18.** | **Организационные мероприятия по внедрению Стандарта развития конкуренции (далее - Стандарт)** |
| **2.18.2** | Разработка и реализация ведомственных планов ОМСУ в разрезе ведомств - структурных подразделений администраций района | План мероприятий Администрации Ковернинского муниципального района по реализации «Дорожной карты» посодействию развитию конкуренции в Нижегородской области, утвержденный распоряжением Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 11.07.2016г № 370-р | Доля ОМСУ, заключивших и реализующих соглашения, % | 52 | 1 | Отдел экономики |
|  | Мероприятия, в которых ОМСУ является соисполнителем |
| **2.1.1.** | Необходимость улучшения конкурентной среды при проведении конкурентных процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и увеличения количества участников на одну процедуру состоявшихся торгов для удовлетворения муниципальных нужд Ковернинского муниципального района Нижегородской области (в 2015 году – 2,28) | По состоянию на 01.10.2016 на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области проведено 85 конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), из них 10 конкурентных процедур признано состоявшимися,среднее количество участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на одну процедуру состоявшихся торгов, ед. – 2,1. | Среднее количество участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на одну процедуру состоявшихся торгов, ед. | 4,7 | 2,1 | Сектор муниципальных закупок Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области  |
| **2.2.3.** | Внедрение и проведение процедур оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проектов нормативных правовых актов Ковернинского муниципального района Нижегородской области и экспертизы действующих нормативных правовых актов на предмет развития конкуренции | Принято постановление Администрации Ковернинского муниципального района «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области и порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области»№ 887 от 12.12.2014г.По состоянию на 01.10.2016г. проведена оценка регулирующего воздействия двух проектов постановлений Администрации Ковернинского муниципального района:1. «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Ковернинского муниципального района от 30 мая 2013 № 410 «Об утверждении Порядка определения прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, правилах продажи алкогольной продукции и утверждении схем границ территорий, прилегающих к некоторым организациям и объектам, и перечне объектов на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области»2. «Об утверждении правил работы объектов мелкорозничной сети на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области» | Доля проектов нормативных актов, по которым проведена ОРВ, от общего количества принятых нормативных актов (для актов, подлежащих ОРВ), % | 100 | 66,7 | Отдел экономики  |
| **2.18.1.** | Заключение соглашений между министерством экономики и конкурентной политики Нижегородской области и органами местного самоуправления о внедрении Стандарта развития конкуренциина территории Нижегородской области | Заключено Соглашение о внедрении стандарта развития конкуренции на территории Нижегородской области между Министерством экономики Нижегородской области и Администрацией Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 18.02.2016 г. № 117 | Заключение соглашения | 1 | 1 | Отдел экономики |

Глава Администрации

Ковернинского муниципального района О.П. Шмелёв

Сидорова

8(83157)2-26-96