Отчет за 2016 год и план работы на 2017 год

отдела экономики

Администрации Ковернинского муниципального района

| №№ | Наименование мероприятий | Срок исполнения 2016 год | Отметка об исполнении | Срок исполнения 2017год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель – зав.отделом – Сидорова О.Г. |  |  |  |  |
| 1. | Доклад по показателям эффективности деятельности ОМСУ | Предварительный – до 15.04. Окончательный – до 10.06. | Отправлено в установленный срок | Предварительный – до 15.04. Окончательный – до 10.06. |
| 2. | Разработка и утверждение плана по повышению эффективности деятельности ОМСУ | Декабрь | Принято распоряжение Администрации Ковернинского муниципального районаот 07.11.2016 №550-р «Об утверждении плана действий по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления» на 2017 год | декабрь |
| 3. | Отчет о выполнении мероприятий плана по повышению эффективности деятельности ОМСУ | Ежеквартально До 1 мая 1 июля 1 ноября 1 февраля | выполнено | Ежеквартально До 20апреля 20 июля 20 октября 20 января |
| 4. | Защита (согласование) бюджетообразующих показателей по прогнозам социально – экономического развития района на среднесрочный период | Июль | 5 июля 2016 года на 2017-2019г.г. | Июль 2017 |
| 5. | Информация о выполнении мероприятий актуализированной «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции, где ОМСУ являются соисполнителями | Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным | Направлено 4 отчета (2 - в Министерство экономики и конкурентной политики, 2 – в Министерство промышленности, торговли и предпринимательства) | Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным |
| 6. | Информация о выполнении мероприятий актуализированной «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции, где ОМСУ являются ответственными исполнителями | Два раза в год, в срок до 5 июля и 10 января | Направлен в Министерство экономики и конкурентной политики 1 отчет за 1 полугодие 2016 года | Два раза в год, в срок до 5 июля и 10 января |
| 7. | Информация о выполнении Соглашения о внедрении стандарта развития конкуренции для расчета рейтинга района по итогам года |  |  | До 20 января |
| Ответственный исполнитель - вед.специалист – Голубева М.Е. |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка информации по итогам социально-экономического развития района (для Министерства экономики) и в Межрайонную ИФНС России №5 по Нижегородской области | ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Отправлено 12 ежемесячных отчетов по электронной почте | ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным |
| 2. | Подготовка информации для оценки уровня социально-экономического развития района по утвержденным министерством экономики Нижегородской области показателям | Ежеквартально до 27 февраля, 27 мая, 27 августа, 27 ноября | Направлено 4 отчета в печатном и электронном видах | Ежеквартально до 27 февраля, 27 мая, 27 августа, 27 ноября |
| 3. | Информация о ситуации с занятостью и оплатой труда в Мин.экономики (протокол Губернатора от 23.03.10 ПР 001-17/10-0-0) | До 25 числа второго месяца следующего за отчетным кварталом (25 мая, 25 августа, 25 ноября, 25 февраля) | Направлено 4 отчета | До 25 числа второго месяца следующего за отчетным кварталом (25 мая, 30 августа, 25 ноября, 25 февраля) |
| 4. | Распределение утвержденных лимитов на ТЭР по бюджетным потребителям на основании Постановления правительства Н.О., подготовка Постановления администрации района | декабрь | постановления Администрации района от 26.12.2016 №797 «О лимитах потребления тепловой энергии бюджетными потребителями на 2017 год» и от 26.12.2016 № 796 «О лимитах потребления электрической энергии бюджетными потребителями на 2017 год» | декабрь |
| 5. | Формирование заявки на ТЭР, защита лимитов потребления ТЭР бюджетными потребителями района (Министерство ТЭК и ЖКХ НО) | до 30 марта | На 2017 год выделены лимиты на электроэнергию в объеме 2907 тыс.кВт/ч на сумму 20959 тыс.руб. и теплоэнергии в объеме 13289 Гкал на сумму 30903 тыс.руб. | до 30 марта |
| 6. | Анализ освоения лесосечного фонда населением района на основании данных Ковернинского районного лесничества | январь | В соответствии с регламентом департамента лесного хозяйства Нижегородской области по предоставлению государственной услуги «Рассмотрение обращений граждан о выделении им древесины с целью заготовки для собственных нужд», утвержденным приказом департамента лесного хозяйства Нижегородской области от 14.06.2013 №799. За 9 месяцев 2016 года было проведено два заседания комиссии. В соответствии с решением протокола комиссии от 19.01.2016 года №1 и протокола от 09.09.2016 года № 2 заявление гражданина удовлетворено в объеме 30 куб.м. (на восстановление жилого дома после пожара) по хвойному и 20куб.м. (для отопления) по мягколиственному хозяйству. Объем освоения лесосечного фонда арендаторами (за 9 месяцев 2015 года) составляет 174,2 тыс.куб.м. (57,9% от расчетной лесосеки). Проведено 123 проверки (патрулирования) лесов. По результатам проверок нарушений не выявлено. Совместно с ОГИБДД МО МВД России «Ковернинский» проведено 18 совместных дежурств – досмотрено 43 единиц автотранспорта перевозящего древесину. По результатам проверок нарушений не выявлено. | январь |
| 7. | Ведение протоколов заседаний межведомственной комиссии по борьбе с хищениями лесных ресурсов и незаконным оборотом лесных материалов. Отчеты о работе комиссии отправлять в Департамент лесного хозяйства НО | ежеквартально до 15 числа | Выполнено 4 отчета. Администрацией Ковернинского муниципального района проведено 2 заседаниямежведомственной комиссии по борьбе с хищениями лесных ресурсов и незаконным оборотом лесных материалов. По данным МО МВД России «Ковернинский» в 2016году уголовных дел по хищению лесных ресурсов и незаконного оборота лесных материалов не возбуждалось. | ежеквартально до 15 числа |
| 8. | Подведение итогов работы комиссии за год и рассмотрение на заседании МВК, составление плана работы МВК на очередной год | До 15 января | выполнено | До 15 января |
| 9. | Ежеквартальный отчет в Департамент лесного хозяйства по предприятиям, осуществляющим лесозаготовку и переработку древесины. | ежеквартально до 25 числа | Выполнено 4 отчета | ежеквартально до 25 числа |
| 10. | Сбор информации и формирование Лесного паспорта района в разрезе поселений – направление его в в Департамент лесного хозяйства Нижегородской области, Ковернинское районное лесничество и в МО МВД России «Ковернинский» | ежеквартально до 25 числа | Ежеквартально актуализируется Лесной паспорт района. Направлено 4 информации по актуализации лесного паспорта в Департамент лесного хозяйства НО. | ежеквартально до 25 числа |
| 11. | Сбор и подготовка информации по предприятиям и службам района для разработки прогнозов социально-экономического развития района | Апрель – май по итогам года (до 25 июня), сентябрь-октябрь по итогам 6 месяцев (до 1 ноября) | Прогноз на 2017-2019 г.г. утвержден постановлением Администрации района от 07.11.2016 №687 «О прогнозе социально-экономического развития Ковернинского муниципального района Нижегородской областина среднесрочный период (на 2017 год и на период до 2019 года)» | Апрель – май по итогам года (до 25 июня), сентябрь-октябрь по итогам 6 месяцев (до 1 ноября) |
| 12. | Актуализация программы развития производительных сил по итогам года | до 1 июня 2016 года | Проведена актуализация программы по итогам 2015 года – постановление Администрации района от 15.06.2016 №368 «Об утверждении программы «Развитие производительных сил Ковернинского муниципального района на 2013-2020 годы» в новой редакции». | до 1 сентября 2017 года |
| 13. | Информация о выполнении мероприятий программы развития производительных сил | 15 февраля (по итогам года), 15 августа (по итогам I полугодия) | В рамках ПРПС на 2016-2018 годы запланировано к реализации 75 проектов (мероприятий), привлечение 432,3 млн.руб. инвестиций, что позволит увеличить объём отгруженной продукции на 760,1 млн. руб., налоговые поступления в консолидированный бюджет области – на 106,9 млн. руб., создать 113 новых рабочих мест. В I полугодии 2016 года реализовывались следующие проекты (мероприятия): - строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Талица от а/д Семенов-Ильино-Заборское-Ковернино в Ковернинском районе; - техническое перевооружение системы теплоснабжения р.п.Ковернино; - реконструкция, техническое перевооружение Кирпичного завода в д.Черные ООО «Кирпичный завод Ковернино»; - строительство 2-го цеха по производству церковных свечей, приобретение оборудования ООО «Ватек»; - строительство цеха переработки лесодревесины, приобретение деревообрабатывающего оборудования, башенного крана в р.п.Ковернино ИП Тулупов Д.В. и др. В I полугодии 2016 года в рамках ПРПС введены в эксплуатацию (построены, модернизированы, реконструированы) следующие объекты: - строительство торгово-административного здания в р.п.Ковернино ИП Зыков А.Д.; - строительство магазина смешанных товаров с кафе «У Парка» ИП Белов А.В.; - создание семейной животноводческой фермы по развитию молочного скотоводства КФХ Демина О.Ю.; - приобретение сельскохозяйственной техники сельхозорганизациями района. | 15 февраля (по итогам года), 15 августа (по итогам I полугодия) |
| 14. | Информация о ходе реализации мероприятий и о приостановленных проектах программы развития производительных сил | 15 числа, следующего за отчетным | Выполнено 12 отчетов | 15 числа, следующего за отчетным |
| 15. | Составление плана работы на текущий год по развитию производительных сил | 15 февраля | Во исполнение п.7.5 распоряжения Правительства Нижегородской области от 24 апреля 2013 года № 829-р «О реализации программ развития производительных сил муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на 2013-2020 годы» план работы Администрации Ковернинского муниципального района в 2016 году по стимулированию развития производительных сил территории в электронном (на адрес otr@minec.kreml.nnov.ru) и печатном видах направлен в министерствоэкономики НО письмом от 05.02.2016 № 01-15-244. | 15 февраля |
| 16. | Мониторинг реализации муниципальных программ, оценка их эффективности, подготовка заявки на финансирование МП на очередной финансовый год. | Отдел экономики на основании данных муниципальных заказчиков-координаторов: - в срок до 1 сентября отчетного года, готовит сводный отчет о финансировании, итогах реализации муниципальных программ за I полугодие; - в срок до 25 апреля года, следующего за отчетным, готовит сводный годовой отчет о ходе реализации и итоговой оценке эффективности муниципальных программ; - информирует главу Администрации района и заместителей главы Администрации об итогах финансирования и эффективности реализации муниципальных программ. | Мониторинг по итогам 2015 года и за I полугодие 2016 года представлены Главе, зам.Главы, на сайте Администрации и в Фин.управление. Согласован объем финансирования муниципальных программ на 2017 год в сумме 542916,1 тыс.руб. | Отдел экономики на основании данных муниципальных заказчиков-координаторов: - в срок до 1 сентября отчетного года, готовит сводный отчет о финансировании, итогах реализации муниципальных программ за I полугодие; - в срок до 25 апреля года, следующего за отчетным, готовит сводный годовой отчет о ходе реализации и итоговой оценке эффективности муниципальных программ; - информирует главу Администрации района и заместителей главы Администрации об итогах финансирования и эффективности реализации муниципальных программ. |
| 17. | Составление инвестиционного паспорта района | II полугодие | Инвестиционный паспорт района за 2015 год размещен на официальном сайте Администрации | II полугодие |
| 18. | Информация о мерах по реализации решения ЗС в соответствии с постановлением Администрации от 27.05.2016 № 323 | До 20 июля за I полугодие, до 1 марта 2017 года за 2016 год | Информацию за I полугодие 2016 года направлена в финансовое управление письмом от 16.09.2016 №138 | До 20 июля за I полугодие, до 1 марта 2017 года за 2016 год |
| 19. | Информация о выполнения плана обеспечения устойчивого развития экономики района | До 10 июля и 10 января в министерство экономики НО за полугодие и за год | Выполнено | До 20 февраля по итогам года |
| 20. | Информация в статистику о потребности в топливе (уголь, дрова) бюджетных учреждений на отопительный сезон | До 15 сентября | На отопительный сезон 2016-2017 г.г. потребность в дровах составила 2, 5пл.куб.м., в угле 363,7 тонн, в опилках 3,6 тыс.куб.м., в газе 4795,9 тыс.куб.м. | До 15 сентября |
| 21. | Мониторинг реализации программы «Социально-экономическое развитие Ковернинского муниципального района на 2015-2017 годы» | По результатам мониторинга муниципальных программ | Решением Земского собрания от 27.11.2014г. №144 принята «Программа социально-экономического развития Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы». Решениями ЗС от 26.03.2015 №21, от 28.05.2015 №58, от 26.05.2016 № 34 внесены изменения в Программу СЭР. Решением Земского собрания от 26.05.2016 № 33 рассмотрен отчет о ходе реализации программы за 2015 год. | По результатам мониторинга муниципальных программ |
| 22. | Предварительный прогноз социально-экономического развития района на среднесрочный период в министерство экономики НО | до 26 июня | Прогноз на 2017-2019 годы направлен в министерство экономики НО письмом от 20.06.2016 № 01-15-1533. | до 26 июня |
| 23. | Основные параметры прогноза на среднесрочный период в Финансовое управление | до 25 июня | Распоряжение Администрации Ковернинского муниципального района от 20.05.2016 №251-р «О разработке прогнозов социально-экономического развития Ковернинского муниципального района на 2017-2019 годы» | до 25 июня |
| 24. | Прогноз увеличения тарифов на тепловую и электрическую энергию для бюджетных потребителей на среднесрочный период в Финансовое управление | до 10 июля | Предоставлен письмом отдела экономики от 30.09.2016 № 170 | до 10 июля |
| 25. | Уточненные по итогам согласования с министерством экономики НО прогнозные показатели социально-экономического развития района на среднесрочный период в Финансовое управление | до 20 июля | предоставлен | до 20 июля |
| 26. | Проект лимитов тепловой и электроэнергии на очередной финансовый год в Финансовое управлением | до 1 октября | Представлен в финансовое управление письмом от 14.10.2016 №176 | до 1 сентября |
| 27. | Реестр утвержденных муниципальных программ и проекты планов муниципальных программ и заявка на финансирование из средств бюджета района на очередной финансовый год в Финансовое управление | до 1 октября | Представлен в финансовое управление письмом от 11.10.2016 №175 | до 1 октября |
| 28. | Проекты паспортов муниципальных программ в Финансовое управление | до 13 ноября | Представлены в финансовое управление письмом от 11.10.2016 №175 | до 13 ноября |
| 29. | Проект постановления Администрации района «О прогнозе социально-экономического развития района на среднесрочный период» | до 1 ноября | Прогноз на 2017-2019 г.г. утвержден постановлением Администрации района от 07.11.2016 №687 «О прогнозе социально-экономического развития Ковернинского муниципального района Нижегородской области на среднесрочный период (на 2017 год и на период до 2019 года)» | до 1 ноября |
| 30. | Сбор и подготовка информационно-аналитических материалов, необходимых для подготовки ежегодного отчета главы | Ежегодно до 20 марта года следующего за отчетным | выполнено | До 20.12.2017 за 2017 год |
| Ответственный исполнитель – вед.специалист – Овчинникова Л.Г. |  |  |  |  |
| 1. | Составление статистической отчетности по тарифам на ЖКУ | До 15 февраля До 15 июля (Областная статистика) | выполнено | До 15 февраля До 15 июля (Областная статистика) |
| 2. | Защита прав потребителей, составление претензий и исковых заявлений в суд | В течение года по мере обращения граждан | В течение года с жалобами о ЗПП Обратился 81 человек. Составлено 3 исковых заявления в суд на общую сумму 308,3 тыс. руб. Предотвращен ущерб гражданам в досудебном порядке на сумму 102,3 тыс.руб. | В течение года по мере обращения граждан |
| 3. | Разработка и актуализация регламента по оказанию муниципальной услуги по защите прав потребителей, размещение его в реестре РГУ | в течение года по мере необходимости | исполнено | в течение года по мере необходимости |
| 4. | Подготовка сведений об объемах и ценах реализации автобензинов и дизельного топлива | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным (ФАС) | исполнено | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным (ФАС) |
| 5. | Ежемесячный мониторинг ОКК по приборам учета | Ежемесячно до 20 числа следующего за отчетным месяцем РСТ | исполнено | Ежемесячно до 20 числа следующего за отчетным месяцем РСТ |
| 6. | Ежемесячный мониторинг ОКК баланса воды и водоотведения | Ежемесячно до 20 числа следующего за отчетным месяцем РСТ | исполнено | Ежемесячно до 20 числа следующего за отчетным месяцем РСТ |
| 7. | Ежеквартальный мониторинг цен на социально-значимые товары | Ежеквартально до 30 числа отчетного месяца | исполнено | Ежеквартально до 30 числа отчетного месяца |
| 8. | Подготовка отчетности в ГИС в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Ежемесячно и ежеквар- тально до 10 числа месяца следующего за отчетным | исполнено | Ежемесячно и ежеквар- тально до 10 числа месяца следующего за отчетным |
| 9. | Ежемесячный мониторинг данных о наличии алкогольной продукции в розничной сети района | Ежемесячно до 25 числа, следующего за отчетным (Мин.пром, торговли и пред-ва) | исполнено | Ежемесячно до 25 числа, следующего за отчетным (Мин.пром, торговли и пред-ва) |
| 10. | Разработка стандартов стоимости ЖКУ для многоквартирных и индивидуальных домов | июнь; декабрь | исполнено | июнь; декабрь |
| 11. | Подготовка постановлений Администрации Ковернинского муниципального района о тарифах для муниципальных предприятий | Январь-декабрь | выполнено | В течение года |
| 12. | Подготовка информации об имеющихся свободных («зеленых») и производственных («коричневых») площадках для формирования Свободного каталога инвестиционных проектов Нижегородской области. | 1 раз в год | выполнено | 1 раз в год |
| 16. | Сбор и анализ информации по оказанной благотворительной (спонсорской) помощи предприятиями, организациями, ИП за год с отделов, с администраций. | до 1 февраля | За 2015 год порядка 9,6 млн.руб. | до 1 февраля |
| 17. | Сбор информации для проведения балансовых комиссий, участие в проведение балансовых комиссий по итогам работы за год. | конец февраля – начало марта | Распоряжение Администрации Ковернинского муниципального района «О проведении балансовых комиссий по муниципальным предприятиям района» от 29.02.2016 №95-р. Составлено 5 протоколов. | конец февраля – начало марта |
| 18. | Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии (форма № 46-ТЭ) в ФСТ | Ежемесячно до 20 числа месяца следующего за отчетным | Направлено 12 ежемесячных отчетов в ФСТ и один сводный за 2015 год. | Ежемесячно до 20 числа месяца следующего за отчетным |
| 19. | Формирование предложений по предельным индексам изменения установленных тарифов организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Сентябрь | Исполнено | сентябрь |
| 20. | Работа по обновлению списка юридических лиц |  | выполнено | В течение года |
| 21. | Участие в санитарно-противоэпидемической комиссии при Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области (секретарь комиссии) | В течение года | выполнено | В течение года |
| 22. | Проведение рейдов по пресечению нелегального оборота алкогольной продукции, составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 2.9 Кодекса Нижегородской области совершенные на территории Ковернинского муниципального района. | В течение года | выполнено | В течение года |
| 23. | Подача заявки в РСТ Нижегородской области в связи с поступившим от АО « УК НОКК» Предложением о заключении концессионного соглашения. | Июль-декабрь | выполнено | По мере формирования конкурсной документации с целью заключения концессионного соглашения |
| Ответственный исполнитель – вед.специалист Васильева Ю.А. |  |  |  |  |
| 1 | Проведение проверок совместно с контролирующими и надзорными органами по вопросам состояния трудового законодательства и охраны труда | В течение года | - | В течение года |
| 2 | Утверждение плана работы МВК по охране труда на год. | До 15 февраля | Исполнено | до 15 февраля |
| 3 | Отчетность о проделанной работе за год в области охраны труда, трудового законодательства, отдельных показателей социально – экономического состояния района | Январь-февраль | Исполнено | Январь-февраль |
| 4 | Сбор информации и подведение итогов районного конкурса на лучшую организацию работы по охране труда за год | 1 квартал | Исполнено | 1 квартал |
| 5 | Направление в Минэкономики федеральной статистической отчетности (сводная форма 1-контроль), (полугодовая, годовая). Размещение в системе ГАСУ. | До 10 января, 10 июля До 20 января, 20 июля | Исполнено. Сводная форма и сводная пояснительная записка направлены в министерство экономики 28 декабря 2016г | До 10 января, 10 июля До 20 января, 20 июля |
| 6 | Составление сводного доклада (форма 1-Контроль) об осуществлении муниципального контроля (в министерство экономики). Размещение на сайте ГАСУ сводного доклада за год. | До 15 февраля До 15 марта | Исполнено Сводный доклад размещен на официальном сайте администрации | До 15 февраля До 15 марта |
| 7 | Размещение в системе «ГАСУ» плана проверок на год | До 31декабря | Исполнено | До 31 декабря |
| 8 | Подготовка информации для участия в областном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда за 2016 год | Февраль –март | исполнено | Февраль –март |
| 9 | Проведение заседаний МВК по охране труда по утвержденному плану | Ежеквартально | Проведено 4 заседания | Ежеквартально |
| 10 | Участие в организации проведения обучения требований охраны труда и ПТМ руководителей и специалистов организаций района. | В течение года | Исполнено | В течение года |
| 11 | Проведение работы по специальной оценке условий труда в организациях района; по формированию служб охраны труда в организациях, осуществляющих производственную деятельность, с численностью работающих более 50 чел. | В течение года | Исполнено | В течение года |
| 12 | Участие в расследовании несчастных случаев на производстве с тяжелыми исходами, совместно с госинспекторами по охране труда ГИТ Нижегородской области Анализ причин несчастных случаев на производстве и доведение анализа до работодателей района. | В течение года | - | В течение года |
| 13 | Работа по квотированию иностранной рабочей силы для организаций района | В течение года | Совместно с организациями, ЦЗН | В течение года |
| 14 | Ведение уведомительной регистрации колдоговоров. Участие в собраниях коллективов по заключению колдоговоров и оказание методической помощи при их разработке | В течение года | Исполнено | В течение года |
| 15 | Составление отчетности по: 1.травматизму на производстве 2.показателям охраны труда, 3. социальному партнерству в Министерство социальной политики НО | Ежемесячно до 5 числа Полугодовая Полугодовая | Исполнено 12 отчетов 2 отчета 2 отчета | Ежемесячно до 5 числа Полугодовая Полугодовая |
| 16 | Составление отчетности: 1.о снижении неформальной занятости в Управление государственной службы занятости населения НО; 2.о реализации плана мероприятий по снижению неформальной занятости в Управление государственной службы занятости населения НО;. 3. сверка с ПФР Ф. | Ежедекадная согласно графика Ежемесячно до 20 числа Ежеквартальная | Исполнено | Ежедекадная согласно графика Ежемесячно до 20 числа Ежеквартальная |
| 17 | Участие в подготовке заседаний МВК по вопросам уровня заработной платы юридических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринимателей и уплате налогов. | Ежемесячно | Исполнено. | Ежемесячно |
| 18 | Мониторинг уровня жизни населения района | 1 раз в полугодие | Подготовлено 2 отчета, размещены на сайте. | 1 раз в полугодие |
| 19 | Расчет величины прожиточного минимума по категориям населения района Предоставление сводок по расчету ВПМ в Министерство социальной политики | Ежемесячно до 17 числа Ежеквартально | Исполнено Подготовлено 17 информаций | Ежемесячно Ежеквартально |
| 20 | Составление отчетности о реализации муниципальной целевой программы | До 1 августа и до 15 марта | Исполнено | До 1 августа и до 15 марта |
| 21 | Оценка эффективности реализации Региональной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Нижегородскую область соотечественников, проживающих за рубежом, территорией вселения «село Нижегородской области «Ковернино» Рассмотрение заявок на участие в Региональной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Нижегородскую область соотечественников, проживающих за рубежом. Работа с гражданами Украины, покинувшими места своего постоянного проживания и временно прибывшими на территорию Ковернинского района | Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным | Исполнено | Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным |
| 22 | Составление отчета о наличии вакансий для соотечественников в министерство социальной политики | Ежемесячно до 5 числа | Исполнено | Ежемесячно до 5 числа |
| 23 | Работа с порталом «Соотечественики» | Ежемесячно до 5 числа | Исполнено | Ежемесячно до 5 числа |
| 24 | Рассмотрение заявок на участие в Региональной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Нижегородскую область соотечественников, проживающих за рубежом | В течение года по мере поступления заявок | Исполнено | В течение года по мере поступления заявок |
| 25 | Работа с архивными документами отдела | В течение года | Исполнено | В течение года |
| 26 | Размещение отчетов по комплексному плану снижения смертности в ЕИАС «Барс Здравоохранение» | Ежеквартально до 20 числа | Исполнено | Ежеквартально до 20 числа |
| Ответственный исполнитель – вед.специалист – Ивашкова А.А. |  |  |  |  |
| 1. | Отчет о выполнении муниципальной программы «Развития предпринимательства и туризма в Ковернинском муниципальном районе» | До 1 августа и до 15 марта | выполнено | До 1 августа и до 15 марта |
| 2. | Мониторинг расходов на развитие малого и среднего предпринимательства | ежемесячно до 14 числа | исполнено | ежемесячно до 14 числа |
| 3. | Сбор и передача данных об объемах расхода природного газа бюджетными потребителями | ежемесячно до 26 числа | исполнено | ежемесячно до 26 числа |
| 4. | Ведение муниципальных реестров: -объектов торговли -объектов общественного питания -пилорам и пильного оборудования - кладбищ | постоянно | исполнено | постоянно |
| 5. | Обработка и рассылка в учреждения, включенные в муниципальный контракт, отчетных документов по потреблению газа бюджетными потребителями ( авансовый счет, счет-фактура, сводный акт) | Ежемесячно | исполнено | Ежемесячно |
| 6. | Проведение координационного совета | Ежеквартально | исполнено | Ежеквартально |
| 7. | Отчет «Мониторинг торговой деятельности» | ежеквартально до 20 числа следующего за отчетным | исполнено | ежеквартально до 20 числа следующего за отчетным |
| 8. | Информация о наличии пилорам и пильного оборудования | ежеквартально до 15 числа, следующего за отчетным | исполнено | ежеквартально до 15 числа, следующего за отчетным |
| 9. | Подготовка и проведение районного конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка и услуг к Новому году и Рождеству Христова» | Декабрь-Январь | выполнено | Декабрь-Январь |
| 10. | Информация о развитии малого и среднего предпринимательства | до 10 числа 3-его месяца следующий за отчетным | выполнено | до 10 числа 3-его месяца следующий за отчетным |
| 11. | Заявки на поставку природного газа по бюджетным потребителям, входящих в муниципальный контракт | до 1 марта | выполнено | до 1 марта |
| 12. | Годовой отчет о фактическом расходе природного газа бюджетными потребителями за прошедший год и уточненная заявка на следующий год | до 15 апреля | выполнено | до 15 апреля |
| 13. | Отчет по развитию туризма | до 15 января, 15 июля | выполнено | до 15 января, 15 июля |
| 14. | Отчет 3 – ярмарка | ежеквартально до 10 числа | выполнено | ежеквартально до 10 числа |
| 15. | Отчет 1-МО | до 1 июня | выполнено | до 1 июня |
| 16. | Подготовка и проведение мероприятия «День российского предпринимательства» | апрель- май | выполнено | апрель- май |
| 17. | Сбор отчетов получателей грантов | До 10 апреля за 2 полугодие предыдущего года До 10 августа за 1 полугодие текущего года | выполнено | - |
| 18. | Уточнение списков индивидуальных предпринимателей | Один раз в год | выполнено | Один раз в год |
| 19. | Информация о количестве кладбищ и об организациях, оказывающих похоронные услуги | До 26 января | выполнено | До 26 января |
| 20. | Подготовка к подписанию муниципального контракта на поставку природного газа бюджетным потребителям района | До 20 декабря | выполнено | До 20 декабря |
| 21. | Оценка регулирующего воздействия нормативно – правовых актов затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | В течение года | 4 НПА | В течение года |
| 22. | Подготовка к проведению ярмарки «Ковернинское подворье» | Ежеквартально | выполнено | Ежеквартально |
| 23. | Подготовка заявки на участие в конкурсе по отбору муниципальных районов и городских округов Нижегородской области для предоставления субсидий из областного бюджета | Август -сентябрь | Не прошли по конкурсу | Август -сентябрь |