Администрация Ковернинского муниципального района

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| __20.11.2018____ | №_831__ |
| --- | --- |

О внесении изменений в постановление Администрации Ковернинского муниципального района  Нижегородской области от 25 февраля 2014 г. №88

Администрация Ковернинского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

- Внести в постановление Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 25 февраля 2014 г. №88 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковернинского муниципального района Нижегородской области» следующие изменения:

  - В преамбуле слова «от 29 сентября 2011 года N 313 (с изменениями от 28 декабря 2012 года)» заменить словами «от 29 сентября 2011 г. №313».

  - В Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковернинского муниципального района Нижегородской области, утвержденном постановлением:

    - Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:

«1.3. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией социально-экономического развития Нижегородской области на период, определяемый Администрацией Ковернинского муниципального района Нижегородской области.».

1.2.2. Абзац первый пункта 2.1. изложить в следующей редакции:

«2.1. Муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития  Ковернинского муниципального района.».

    - В пункте 2.2. слова «комплекс мероприятий» заменить на слова «комплекс планируемых мероприятий».

    - Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:

«3.1. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из:

- соответствия приоритетам социально-экономического развития, определенным стратегией социально-экономического развития Нижегородской области;

- соответствия аналогичным государственным программам Нижегородской области (при наличии);

- установления измеримых результатов их реализации (индикаторов и непосредственных результатов);

- соответствия Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №596-602, 606 и от 7 мая 2018 г. №204;

- соответствия целям, задачам и мероприятиям приоритетных национальных проектов, реализуемых в соответствующих сферах;

- соответствия значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы параметрам прогноза социально-экономического развития Ковернинского муниципального района.».

1.2.5. В пункте 4.1.:

1) в подпункте «в» слова «о внесении изменений в муниципальную программу» заменить словами «о корректировке муниципальной программы»;

2) подпункт «е» изложить в следующей редакции:

«е) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы и проведения оценки эффективности муниципальной программы в части финансирования, индикаторов и непосредственных результатов;».

    - Пункт 5.1. изложить в следующей редакции:

«5.1. Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с перечнем муниципальных программ.

Проект перечня муниципальных программ и изменения в него формируются отделом экономики совместно с Финансовым управлением на основании предложений органов местного самоуправления Ковернинского муниципального района  и утверждается распоряжением Администрации Ковернинского муниципального района.».

    - Пункт 5.4.1 исключить.

    - В пункте 5.5.:

- Во втором абзаце, предложение «Расчет производится на основании затрат на единицу по основным мероприятиям.» исключить;

- Абзац 4 исключить.

1.2.9. Пункт 5.6. изложить в следующей редакции:

«5.6. После согласования с заинтересованными органами местного самоуправления Ковернинского муниципального района проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с Финансовым управлением Администрации Ковернинского  района, отделом экономики и организационно-правовым отделом Администрации Ковернинского муниципального района.

Финансовое управление Администрации Ковернинского района, отдел экономики и организационно-правовой отдел Администрации Ковернинского муниципального района, в течение 5 рабочих дней с момента поступления муниципальной программы на рассмотрение, согласовывают проект муниципальной программы, либо возвращают на доработку муниципальному заказчику-координатору.».

    - Пункт 5.9.2 изложить в следующей редакции:

«5.92. Муниципальная программа, утвержденная Администрацией Ковернинского муниципального района, в течение 2 недель со дня официального опубликования муниципального правового акта об ее утверждении размещается муниципальным заказчиком-координатором на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае корректировки муниципальной программы, муниципальный заказчик координатор в течение 2 недель со дня официального опубликования муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу обеспечивает актуализацию муниципальной программы на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

    - В пункте 5.10. слова «25 июня 2015 года» заменить словами «25 июня 2015 г.».

    - Дополнить пунктом 5.12. следующего содержания:

«5.12. Муниципальный заказчик-координатор и соисполнители муниципальной программы несут ответственность в части своей компетенции за достоверность планируемых индикаторов при формировании муниципальной программы и ее корректировке.».

    - Абзац шестой пункта 7.2. изложить в следующей редакции:

«Постановление Администрации Ковернинского муниципального района об утверждении плана реализации издается  в течение 21 рабочего дня со дня принятия Земским собранием Ковернинского муниципального района  решения о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.»

    - В пункте 7.3.:

- В абзаце первом слова «внесение изменений в муниципальную программу» заменить словами «корректировка муниципальной программы»;

- абзац второй изложить в следующей редакции:

«Для корректировки муниципальной программы соисполнитель муниципальной программы направляет муниципальному заказчику-координатору письмо с обоснованием необходимости ее корректировки, к которому прилагается проект постановления Администрации Ковернинского муниципального района о внесении изменений в муниципальную программу, подготовленный в соответствии с настоящим Порядком и иными правовыми актами Ковернинского муниципального района, утвержденными в целях реализации муниципальных программ, а также документы, предусмотренные пунктом 5.5 настоящего Порядка.».

    - В абзаце третьем пункта 8.6. слова «в срок до 1 марта года» заменить словами «в срок до 15 марта года».

    - Пункт 8.7.1 изложить в следующей редакции:

«8.71. По результатам оценки эффективности муниципальных программ Администрацией Ковернинского муниципального района может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.».

  - В Методических рекомендациях по разработке и реализации муниципальных программ Ковернинского муниципального района Нижегородской области, утвержденных постановлением:

1.3.1. В преамбуле:

1) в абзаце третьем слова «17 апреля 2006 года» заменить словами «17 апреля 2006 г.»;

2) абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«-быть направлена на выполнение поручений, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-602, 606 и от 7 мая 2018 г. №204.».

1.3.2. В пункте 2.2.:

1) абзац второй изложить в следующей редакции:

«В этом подразделе должны быть отражены развернутые формулировки целей муниципальной программы и соответствующих этим целям задач, причем цели должны быть потенциально достижимы и количественно оценены, должны соответствовать приоритетам социально-экономического развития, определенным стратегией социально-экономического развития Нижегородской области, полномочиям органов местного самоуправления.»;

- Абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, отражать конечные результаты реализации муниципальной программы и быть направлены на выполнение поручений, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №596-602, 606 и от 7 мая 2018 г. №204.».

1.3.3. В пункте 2.3.:

Абзац второй изложить в следующей редакции:

«Муниципальная программа разрабатывается на период, определяемый Администрацией Ковернинского муниципального района.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Отделу экономики Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления путем размещения через районную библиотеку и в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Ковернинского муниципального района.

И.о.главы местного самоуправления						О.В. Лоскунина