Администрация

Ковернинского муниципального района

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.12.2018                                                                                                  № 935

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие физической культуры и спорта Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2021 годы »

В соответствии с п.6.7., 6.8. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковернинского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации Ковернинского муниципального района от 25.02.2014 года №88, Перечнем муниципальных программ Ковернинского муниципального района Нижегородской области, утвержденного распоряжением Администрации Ковернинского муниципального района от 02.02.2018 года №52-р, Администрация Ковернинского муниципального района Нижегородской области  п о с т а н о в л я е т:

1.Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2021 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации Ковернинского муниципального района №39 от 26.01.2016:

1.1. Наименование программы изложить в следующей редакции «Развитие физической культуры и спорта Ковернинского муниципального района Нижегородской области».

1.2.Текст паспорта программы,   объем  бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета района (в разбивке по подпрограммам) изложить в следующей  редакции:

| Муниципальный заказчик-координатор программы | Отдел по физической культуре и спорту Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | - Финансовое управление Администрации Ковернинского района; - Отдел капитального строительства, архитектуры и градостроительства Администрации Ковернинского муниципального района; -Отдел образования Администрации Ковернинского муниципального района; -Отдел культуры и кино Администрации Ковернинского муниципального района; - ГКУНО «Управление социальной защиты населения Ковернинского района» (по согласованию); Муниципальное учреждение Ковернинского муниципального района Нижегородской области «Спорткомплекс «Узола». |
| Подпрограммы программы | 1. «Организация спортивно-массовых мероприятий и предоставление населению физкультурно-оздоровительных услуг» 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы». |
| Цели программы | - Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов района на областной спортивной арене. |
| Задачи программы | -Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом для различных категорий граждан; - Создание условий для успешного выступления спортсменов района на областных соревнованиях, совершенствование системы подготовки спортивного резерва. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2015 - 2021годы.Программа реализуется в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета района (в разбивке по подпрограммам) | Общее финансирование Программы; бюджет муниципального района – 48638,8тыс. руб. 2015 г- 5952,7 2016 г- 5776,7 2017 г- 6539,1 2018 г- 7171,9 2019 г- 7732,8 2020 г- 7732,8 2021 г- 7732,8 Подпрограмма 1. «Организация спортивно-массовых мероприятий и предоставление населению физкультурно-оздоровительных услуг» бюджет муниципального района – 42061,6тыс. руб. 2015 г- 4991,1 2016 г- 4769.1 2017 г- 5763,8 2018г- 6412,4 2019 г- 6708,4 2020 г- 6708,4 2021 г- 6708,4 Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» бюджет муниципального района – 6577,2тыс. руб. 2015 г- 961,6 2016 г- 1007,6 2017 г- 775,3 2018 г- 759,5 2019 г- 1024,4 2020 г- 1024,4 2021 г- 1024,4 |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | В 2021 году: -Доля граждан Ковернинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района – 35.5%; -Единовременная пропускная способность спортивных сооружений – 2143чел.; -Количество спортивных сооружений района – 90ед. -Число участников спортивно-массовых мероприятий – 3300 чел.; -Количество публикаций по пропаганде физической культуры и спорта и здорового образа жизни в СМИ – 27 ед. -Количество спортсменов, выполнивших нормативы спортивно-массовых разрядов – 160 чел. |

».

1.3 Пункт 2.4 Перечень основных мероприятий муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Таблица1

| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов |  | Сроки выполнения |  | Исполнители мероприятий |  | Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета района, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Цель программы: Развитие и совершенствование системы деятельности, направленной на оздоровление населения и повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни и роста спортивного мастерства. |  |  |  |  |  |  |  | 5952,7 | 5776,7 | 6539,1 | 7171,9 | 7732,8 | 7732,8 | 7732,8 |
| Подпрограмма 1 «Организация спортивно-массовых мероприятий и предоставление населению физкультурно-оздоровительных услуг» |  |  |  |  |  |  |  | 4991,1 | 4769,1 | 5763,8 | 6412,4 | 6708,4 | 6708,4 | 6708,4 |
| 1 | Организация и проведение внутрирайонных соревнований и совершенство вание спортивного мастерства | Прочие расходы |  | 2015-2021 |  | МУ СК «Узола» |  | 300,0 | 272,8 | 250,0 | 237,9 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 2 | Обеспечение функционирования отрасли | Прочие расходы |  | 2015-2021 |  | МУ СК «Узола» |  | 4691,1 | 4496,3 | 5513,8 | 6174,5 | 6458,4 | 6458,4 | 6458,4 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  | 961,6 | 1007,6 | 775,3 | 759,5 | 1024,4 | 1024,4 | 1024,4 |
| 1 | Содержани аппарата управления |  | Прочие расходы |  | 2015-2021 |  | ОФКиС | 961,6 | 1007,6 | 775,3 | 759,5 | 1024,4 | 1024,4 | 1024,4 |

1.4пункт  2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Таблица 2.

| N #### п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. #### измерения | Значение индикатора/ непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | Подпрограмма 1 «Организация спортивно-массовых мероприятий и предоставление населению физкультурно-оздоровительных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1 | Обеспеченность района спортивными сооружениями | ед. | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 |
| #### 2 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений района | чел. | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 2143 | 2143 |
| #### 3 | Число участников спортивно-массовых мероприятий | % | 2368 | 3113 | 2634 | 2800 | 3000 | 3200 | 3300 |
| #### 4 | Доля граждан Ковернинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района | % | 17.5 | 21.3 | 23.5 | 26.8 | 29.3 | 33 | 35.5 |
| #### 5 | Количество публикаций по пропаганде физической культуры и спорта и здорового образа жизни в СМИ | ед. | 10 | 11 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 |
| #### 6 | Количество спортсменов, выполнивших нормативы спортивно-массовых разрядов | чел. | 30 | 37 | 72 | 110 | 130 | 150 | 160 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 7 | Удельный вес числа электронных инструктивно- методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно- методических ресурсов, разработанных в рамках Программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

».

1.5пункт  2.9.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Ковернинского муниципального района изложить в следующей редакции:

«Таблица 4.

| Статус | Подпрограмма Муниципальной программы | Муниципальный заказчик - координатор | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта в Ковернинском муниципальном районе на 2015 – 2021годы» | Всего Отдел по физической культуре и спорту | 5952,7 | 5776,7 | 6539,1 | 7171,9 | 7732,8 | 7732,8 | 7732,8 |
| Подпрограмма 1 | «Организация спортивно-массовых мероприятий и предоставление населению физкультурно-оздоровительных услуг» | Всего | 4991,1 | 4769,1 | 5763,8 | 6412,4 | 6708,4 | 6708,4 | 6708,4 |
|  |  | Муниципальный заказчик - координатор ОФКиС | 4991,1 | 4769,1 | 5763,8 | 6412,4 | 6708,4 | 6708,4 | 6708,4 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 961,6 | 1007,6 | 775,3 | 759,5 | 1024,4 | 1024,4 | 1024,4 |

».

1.6. Пункт  2.9.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников изложить в следующей редакции:

«Таблица 5.

| Статус | Подпрограмма Муниципальной программы | Источники финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта в Ковернинском муниципальном районе на 2015 – 2021 годы» | Всего | 5952,7 | 5776,7 | 6539,1 | 7171,9 | 7732,8 | 7732,8 | 7732,8 |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 5952,7 | 5776,7 | 6539,1 | 6901,9 | 7732,8 | 7732,8 | 7732,8 |
| Подпрограмма 1 | «Организация спортивно-массовых мероприятий и предоставление населению физкультурно-оздоровительных услуг» | Всего | 4991,1 | 4769,1 | 5763,8 | 6412,4 | 6708,4 | 6708,4 | 6708,4 |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 4991,1 | 4769,1 | 5763,8 | 6412,4 | 6708,4 | 6708,4 | 6708,4 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 961,6 | 1007,6 | 775,3 | 759,5 | 1024,4 | 1024,4 | 1024,4 |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 961,6 | 1007,6 | 775,3 | 759,5 | 1024,4 | 1024,4 | 1024,4 |
|  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.7.Пункт 3.1.1. Текст паспорта подпрограммы 1,   объем  бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств бюджета района  изложить в следующей  редакции:

| Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы | Отдел по физической культуре и спорту Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области. |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - Финансовое управление Администрации Ковернинского района; - Отдел капитального строительства, архитектуры и градостроительства Администрации Ковернинского муниципального района; -Отдел образования Администрации Ковернинского муниципального района; -Отдел культуры и кино Администрации Ковернинского муниципального района; - ГКУНО «Управление социальной защиты населения Ковернинского района» (по согласованию); - Предприятия, организации, учреждения района (по согласованию) |
| Цели подпрограммы | - Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом, активному отдыху, ведению здорового образа жизни. |
| Задачи подпрограммы | -Создание условий для максимального вовлечения жителей района различного возраста, состояния здоровья и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни; -Создание условий для успешного выступления спортсменов района на областных соревнованиях, совершенствование системы подготовки спортивного резерва. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2021годы.Программа реализуется в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета района (в разбивке по подпрограммам) | Подпрограмма 1. «Организация спортивно-массовых мероприятий и предоставление населению физкультурно-оздоровительных услуг» бюджет муниципального района – 42061,6тыс. руб. 2015 г- 4991,1 2016 г- 4769.1 2017 г- 5763,8 2018г- 6412,4 2019 г- 6708,4 2020 г- 6708,4 2021 г- 6708,4 |

».

1.8 Пункт 3.1.2.4 текста подпрограммы 1   Перечень основных мероприятий таблицы 6  изложить в следующей редакции:

«Таблица 6

| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета района, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Цель подпрограммы: Развитие и совершенствование системы деятельности, направленной на оздоровление населения и повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни и роста спортивного мастерства. |  |  |  |  | 4991,1 | 4769,1 | 5763,8 | 6412,4 | 6708,4 | 6708,4 | 6708,4 |
| Организация спортивно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) | Прочие расходы | 2015-2021 | МУ СК «Узола» | 10.0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 2 | Проведение Дворовой спартакиады среди учащихся 5 – 8 классов | Прочие расходы | 2015-2021 | МУ СК «Узола» | 30.0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3 | Проведение районной спартакиады среди производственных организаций и сельских администраций | Прочие расходы | 2015-2021 | МУ СК «Узола» | 85.0 | 57,8 | 60,0 | 55,8 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 4 | Поощрение спортивных коллективов и спортсменов за достигнутые результаты | Прочие расходы | 2015-2021 | МУ СК «Узола» | 40.0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 5 | Содействие в развитии ветеранского спортивного движения | Прочие расходы | 2015-2021 | МУ СК «Узола» | 15.0 | 25,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 6 | Организация районных массовых традиционных мероприятий | Прочие расходы | 2015-2021 | МУ СК «Узола» | 30.0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Создание условий для успешного выступления спортсменов района на областных соревнованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Организация и проведение мероприятий Северо-восточной зоны | Прочие расходы | 2015-2021 | МУ СК «Узола» | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 8 | Участие в первенствах и чемпионатах Нижегородской области по видам спорта | Прочие расходы | 2015-2021 | МУ СК «Узола» | 40,0 | 50,0 | 40,0 | 42,1 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Обеспечение функционирования отрасли | Прочие расходы | 2015-2021 | МУ СК «Узола» | 4691,1 | 4496,3 | 5513,8 | 6174,5 | 6458,4 | 6458,4 | 6458,4 |

1.9 Пункт 3.1.2.9.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников изложить в следующей редакции:

«Таблица 7

| Статус | Подпрограмма Муниципальной программы |  | Источники финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| «Организация спортивно-массовых мероприятий и предоставление населению физкультурно-оздоровительных услуг» |  |  | Всего | 4991.1 | 4769,1 | 5763,8 | 6412,4 | 6708,4 | 6708,4 | 6708,4 |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 4991.1 | 4769,1 | 5763,8 | 6412,4 | 6708,4 | 6708,4 | 6708,4 |
|  |  |  | Прочие источники (собственные средства, спонсорские, депутатские и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организация спортивно-массовых мероприятий |  | 1. Организация и проведение выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 10.0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2. Проведение Дворовой спартакиады среди учащихся 5 – 8 классов | Всего | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10.0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3. Проведение районной спартакиады среди производственных организаций и сельских администраций | Всего | 85,0 | 57,8 | 60,0 | 55,8 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 85,0 | 57,8 | 60,0 | 55,8 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4. Поощрение спортивных коллективов и спортсменов за достигнутые результаты | Всего | 40,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 40,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5. Содействие в развитии ветеранского спортивного движения | Всего | 15,0 | 25,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 15,0 | 25,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6. Организация районных массовых традиционных мероприятий | Всего | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Создание условий для успешного выступления спортсменов района на областных соревнованиях | 7. Организация и проведение мероприятий Северо-восточной зоны | Всего | 50,0 | 50.0 | 40,.0 | 30.0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОБ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 50,0 | 50.0 | 40.0 | 30.0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8. Участие в первенствах и чемпионатах Нижегородской области по видам спорта | Всего | 40,0 | 50,0 | 40,0 | 42,1 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 40,0 | 50.0 | 40,0 | 42,1 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспечение функционирования отрасли | Всего | 4691,1 | 4496,3 | 5513,8 | 6174,5 | 6708,4 | 6708,4 | 6708,4 |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 4691,1 | 4496,3 | 5513,8 | 5904,5 | 6708,4 | 6708,4 | 6708,4 |
|  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  | 961,6 | 1007,6 | 775,3 | 759,5 | 1024,4 | 1024,4 | 1024,4 |

».

1.10. Пункт 5. «Оценка планируемой эффективности программы» изложить в следующей редакции:

«Оценка планируемой эффективности программы

Оценка эффективности и результативности Программы учитывает:

- степень достижения целей и непосредственных результатов  Программы в целом и ее подпрограмм;

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района;

- степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Данная Программа является проектом, реализация которого положительно повлияет на социальную ситуацию.

По прогнозным оценкам к 2021 году реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных результатов.

В результате выполнения мероприятий будет обеспечено:

Доля граждан Ковернинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения  района – 35.5%;

-Единовременная пропускная способность спортивных сооружений – 2143чел.;

-Количество спортивных сооружений района – 90ед.

-Число участников спортивно-массовых мероприятий, проведенных на территории района – 3300 чел.;

-Количество публикаций по пропаганде физической культуры и спорта и здорового образа жизни в СМИ – 27 ед.

Количество спортсменов, выполнивших  нормативы спортивно-массовых  разрядов – 160 чел. В   результате реализации Программы возрастет количество систематически  занимающихся  физической  культурой  и  спортом на  15 %.».

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на Отдел  по физической культуре и спорту Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области (А.Н.Жемчугин).

Глава местного самоуправления                              			               О.П.Шмелев

Согласовано:

Начальник финансового управления 		                           В.Н. Соколова

Зав. организационно-правовым отделом                                      С.В. Некрасова

Зав. отделом экономики                                                                 М.А.Банкетова

| Коррупционные факторы выявлены / не выявлены |  |
| --- | --- |
| Зав. организационно-правовым отделом | С.В. Некрасова |

Отпечатано  7 экз. :

1.В дело – 1

2.В Финансовое управление  –  1

3.В отдел по физической культуре и спорту– 1

4.В организационно-правовой отдел-1

5.В прокуратуру -1

6.ГПД -1

7.В Отдел экономики-1

Жемчугин А.Н.

8831572-34-84