Оценка эффективности муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения  Большемостовского сельсовета»
За 2018 год
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения  Большемостовского сельсовета» за 2018 год (далее – муниципальная программа)  проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковернинского муниципального района Нижегородской области, утвержденным постановлением Администрации Ковернинского муниципального района от 25.02.2014 № 88 (в редакции постановлений от 08.05.2014, 08.12.2014, 29.06.2015, 05.02.2016, 01.09.20216, 08.02.2017, 25.08.2017, 30.08.2017, 26.12.2017, 20.11.2018, 28.12.2018) и Методикой оценки эффективности муниципальных программ  Большемостовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области, утвержденной постановлением Большемостовской сельской администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 15.06.2018 № 53 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по  шести подпрограммам:
Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Большемостовского сельсовета» 

1.1 оценка степени реализации мероприятий подпрограммы

В состав подпрограммы входит 3 основных мероприятий.
Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий по следующей формуле:

[image: image1.wmf]1

ППВ

КМ/М, где:

=


[image: image2.wmf]1

ПП

К

 - степень реализации мероприятий;

[image: image3.wmf]В

М

 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (непосредственных результатов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (непосредственного результата) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже чем значение показателя (непосредственного результата), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (непосредственных результатов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета района, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- мероприятие, предусматривающее разработку или принятие правовых актов, считается выполненным в случае разработки или принятия правового акта в установленные сроки.

Непосредственные результаты подпрограммы 1:
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План на 2018 год
	Достигнутый результат за 2018 год
	Степень выполнения, %

	Мероприятие1:Модернизация, развитие и содержание сети уличного освещения
	Тыс.руб
	1413,1
	1335,4
	95,0

	Мероприятие 2: Содержание действующих и обустройство новых мест захоронения
	Тыс.руб
	68,8
	68,8
	100,0

	Мероприятие 3: Прочие мероприятия по благоустройству
	Тыс.руб
	605,9
	605,9
	100,0


Расчет показателя:

К1пп =3/3=1
1.2 оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
Степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов из всех источников финансирования на реализацию подпрограммы к их плановым значениям (расходам) по следующей формуле:

[image: image4.wmf]2

ППФП

КЗ/З, где:

=


[image: image5.wmf]2

ПП

К

 - степень соответствия запланированному уровню расходов;

[image: image6.wmf]Ф

З

 - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

[image: image7.wmf]П

З

 - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Плановые расходы рассчитываются по следующей формуле:

[image: image8.wmf]ППОБПФБПМБППИ

ЗЗЗЗЗ, где:

=+++


Зп- плановые расходы из средств бюджета района - это объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы в составе муниципальной программы, согласно сводной бюджетной росписи бюджета района (по муниципальным программам) по состоянию на 31 декабря отчетного года;

ЗПФБ, ЗПОБ, ЗППИ  - плановые расходы из средств федерального бюджета, областного бюджета, прочих источников (соответственно) - это объемы расходов, предусмотренные за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

Расчет показателя:

К2пп = 2580,6 / 2658,3 = 0,97
1.3 Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограммы

Степень достижения планового значения индикатора рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

[image: image9.wmf]ППфактплан

И ЗИ/ ЗИ;

=


- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

[image: image10.wmf]ППпланфакт

И ЗИ/ ЗИ,где:

=


[image: image11.wmf]ПП

И

 - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

[image: image12.wmf]факт

ЗИ

 - значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

· - плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Целевые показатели подпрограммы приведены в таблице:

	№ п/п
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	План на 2018 год
	Достигнутый результат за 2018 год
	Степень выполнения, %

	1
	Количество отремонтированных объектов уличного освещения в течение отчетного года
	ед
	24
	24
	100,0

	2
	Доля объектов уличного освещения, отвечающих нормативным требованиям от общего количества
	%.
	85
	85
	100,0

	3
	Количество обустроенных мест захоронения
	Ед.
	38
	38
	100,0

	4
	Доля территории, на которой произведена работа по уборке мусора от общей площади территории, требующей уборки
	%
	85
	85
	100,0

	5
	Доля территории, на которой произведены работы по озеленению, очистке от борщевика от общей площади территории, требующей обработки
	%
	18
	18
	100,0

	6
	Количество спиленных деревьев
	шт
	3
	3
	100,0

	7
	Доля объектов малых архитектурных форм, находящихся в эстетически непригодном состоянии от общего имеющегося 

количества 
	%
	2,0
	2,0
	100,0

	8
	Объем вывезенного мусора в течение отчетного года
	Куб.м
	480
	480
	100,0

	9
	Обкошенная площадь территории поселения в течение отчетного года
	Кв.м
	260000
	260000
	100,0

	10
	Количество отремонтированных памятников, детских площадок
	Ед.
	9
	9
	100,0


В случае, если рассчитанное по данным формулам значение Ипп составило:

от 1 по 1,2 включительно, то присваивается значение 1;

свыше 1,2 по 1,3 включительно, то присваивается значение 0,9;

свыше 1,3 по 1,5 включительно, то присваивается значение 0,8;

свыше 1,5, то присваивается значение 0,7.

Расчет показателя: 

Индикатор 1 = 24/24=1
Индикатор 2 = 85/85=1
Индикатор 3 = 38/38=1
Индикатор 4 = 85/85=1
Индикатор 5 = 18/18=1
Индикатор 6 = 3/3 = 1

Индикатор 7 = 2,0/2,0 = 1

Индикатор 8 = 480/480 = 1

Индикатор 9 = 260000/260000 = 1

Индикатор 10 = 9/9 = 1
Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

[image: image13.wmf]N

4

ПППП

1

КИ/ N, где:

=

å


[image: image14.wmf]4

ПП

К

 - степень реализации подпрограммы;

[image: image15.wmf]ПП

И

 - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

К4пп= (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+)/10= 1
1.4 оценка эффективности реализации подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации мероприятий подпрограммы, степени соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме из всех источников финансирования, степени реализации подпрограммы и с учетом их весовых коэффициентов по следующей формуле:

[image: image16.wmf]ПП

R

 = К1пп  х  Z1 + К2пп  х Z2 + К4пп х Z3, где 

[image: image17.wmf]ПП

R

 - эффективность реализации подпрограммы;

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 - степень реализации мероприятий подпрограммы;

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 - степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме за счет всех источников финансирования;

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 - степень реализации подпрограммы;

Z1, Z2, Z3 – весовые коэффициенты критериев;

Z1 – весовой коэффициент критерия  «Степень реализации мероприятий подпрограммы» = 0,4;

Z2 - весовой коэффициент критерия  «Степень  соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме из всех источников финансирования» = 0,2;

Z3 – весовой коэффициент критерия «Степень реализации подпрограммы» = 0,4.

Расчет показателя:

Rпп = 1*0,4 + 0,97*0,2 + 1*0,4 = 0,4 + 0,194 + 0,4 = 0,994
Эффективность реализации подпрограммы признается исходя из полученного значения [image: image21.wmf]ПП

R

 согласно таблице:
	Численное значение Rпп
	Качественная характеристика подпрограммы

	[image: image22.wmf]ПП

R0,9

³


	высокая

	[image: image23.wmf]ПП

0,8R0,9

£<


	средняя

	[image: image24.wmf]ПП

0,7R0,8

£<


	удовлетворительная

	[image: image25.wmf]ПП

R0,7

<


	неудовлетворительная


Вывод: эффективность реализации подпрограммы 1 высокая.
Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Большемостовского сельсовета» 

2.1 оценка степени реализации мероприятий подпрограммы

В состав подпрограммы входит 2 мероприятия.

Непосредственные результаты подпрограммы 2:

	Наименование показателя
	Единица измерения
	План на 2018 год
	Достигнутый результат за 2018 год
	Степень выполнения, %

	Мероприятие1: организация пожарно-профилактических мероприятий по предупреждению пожаров
	Тыс. руб.
	149,0
	149,0
	100,0

	Мероприятие 2: развитие и совершенствование противопожарной защиты объектов и территории Большемостовского сельсовета
	Тыс.руб.
	4635,6
	4623,6
	99,7


Расчет показателя:

К1пп =2/2=1
2.2 оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Расчет показателя:

К2пп = 4772,6/4784,6 = 1
2.3 Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограммы

Целевые показатели подпрограммы приведены в таблице:

	№ п/п
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	План на 2018 год
	Достигнутый результат за 2018 год
	Степень выполнения, %

	1
	Количество проведенных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Большемостовского сельсовета
	Шт.
	67
	67
	100,0

	2
	Наличие систем автоматической пожарной сигнализации в местах скопления людей от общего количества объектов, требующих установки данной системы
	%
	88
	88
	100,0

	3
	Снижение количества пожаров на 100 человек поселения относительно базового года
	%
	85
	85
	100,0

	4
	Уровень совершенствования технического обеспечения средствами пожаротушения пожарной службы относительно базового года
	%
	50
	50
	100,0

	5
	Сокращение количества пострадавшего на пожарах имущества относительно базового года
	%
	88
	88
	100,0

	6
	Количество объектов, оборудованных системой автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре
	Шт.
	12
	12
	100,0


Расчет показателя: 

Индикатор 1 = 67/67 =1
Индикатор 2 = 88/88 = 1

Индикатор 3 = 85/85 = 1

Индикатор 4 = 50/50 = 1

Индикатор 5 = 88/88 = 1

Индикатор 6 = 12/12 = 1
К4пп= (1+1+1+1+1+1)/6= 1
2.4 оценка эффективности реализации подпрограммы

Расчет показателя:

Rпп = 1*0,4+1*0,2+1*0,4 = 1
Вывод: эффективность реализации подпрограммы 2 высокая
Подпрограмма 3 «Содержание и развитие дорожного хозяйства Большемостовского сельсовета» 

3.1 оценка степени реализации мероприятий подпрограммы

В состав подпрограммы входит 2 основных мероприятия.

Непосредственные результаты подпрограммы 3:

	Наименование показателя
	Единица измерения
	План на 2018 год
	Достигнутый результат за 2018 год
	Степень выполнения, %

	Мероприятие 1. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них – очистка дорог от снега в зимной период 
	Тыс. руб.
	981,0
	971,2
	99,0

	Мероприятие 2. Улучшение качественного состояния дорог, ремонт дорог, установка дорожных знаков 
	Тыс.руб.
	2460,7
	2460,7
	100,0


Расчет показателя:

К1пп =2/2=1
3.2 оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Расчет показателя:

К2пп = 3431,9/3441,7 = 1
3.3 Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограммы

Целевые показатели подпрограммы приведены в таблице:

	№ п/п
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	План на 2018 год
	Достигнутый результат за 2018 год
	Степень выполнения, %

	1
	Протяженность дорог, на которых были произведены работы по ремонту нарастающим итогом
	км
	1,73
	1,73
	100,0

	2
	Протяженность дорог, приведенных в соответствие с нормативными требованиями в текущем году
	км
	0,484
	0,484
	100,0


Расчет показателя: 

Индикатор 1 = 1,73/1,73=1
Индикатор 2 = 0,484/0,484=1
К4пп= (1+1)/2= 1
3.4. оценка эффективности реализации подпрограммы

Расчет показателя:

Rпп = 1*0,4 + 1*0,2+1*0,4=1
Вывод: эффективность реализации подпрограммы 3 высокая.
Подпрограмма 4 «Развитие физической культуры и спорта на территории Большемостовского сельсовета»
4.1 оценка степени реализации мероприятий подпрограммы

В состав подпрограммы входит одно мероприятие.

Непосредственные результаты подпрограммы 4:

	Наименование показателя
	Единица измерения
	План на 2018 год
	Достигнутый результат за 2018 год
	Степень выполнения, %

	Мероприятие 1. Организация и проведение внутрипоселенческих мероприятий и совершенствование спортивного мастерства 
	Тыс. руб.
	8,9
	8,9
	100,0


Расчет показателя:

К1пп =1/1=1
4.2 оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Расчет показателя:

К2пп = 8,9/8,9 = 1
4.3 Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограммы

Целевые показатели подпрограммы приведены в таблице:

	№ п/п
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	План на 2018 год
	Достигнутый результат за 2018 год
	Степень выполнения, %

	1
	Организация и проведение внутрипоселенческих мероприятий и совершенствование спортивного мастерства
	Тыс. руб.
	8,9
	8,9
	100,0


Расчет показателя: 

Индикатор 1 = 8,9/8,9=1
К4пп= 1/1= 1
4.4.  оценка эффективности реализации подпрограммы

Расчет показателя:

Rпп = 1*0,4 + 1*0,2 + 1*0,4 = 1
Вывод: эффективность реализации подпрограммы 4 высокая
Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Большемостовского сельсовета» 

5.1 оценка степени реализации мероприятий подпрограммы

В состав подпрограммы входит одно мероприятие.

Непосредственные результаты подпрограммы 5:

	Наименование показателя
	Единица измерения
	План на 2018 год
	Достигнутый результат за 2018 год
	Степень выполнения, %

	Мероприятие 1. Проведение мероприятий в рамках месячника пожилого человека
	Тыс. руб.
	30,0
	30,0
	100,0


Расчет показателя:

К1пп =1/=1
5.2 оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Расчет показателя:

К2пп = 30,0/30,0 = 1
5.3 Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограммы

Целевые показатели подпрограммы приведены в таблице:

	№ п/п
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	План на 2018 год
	Достигнутый результат за 2018 год
	Степень выполнения, %

	1
	 Проведение мероприятий в рамках месячника пожилого человека
	Тыс. руб.
	30,0
	30,0
	100,0


Расчет показателя: 

Индикатор 1 = 30,0/30,0=1
К4пп= 1/1= 1
5.4.оценка эффективности реализации подпрограммы

Расчет показателя:

Rпп = 1*0,4 + 1*0,2 + 1*0,4 = 1
Вывод: эффективность реализации подпрограммы 5 высокая.
Подпрограмма 6 «Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Большемостовского сельсовета» 

6.1 оценка степени реализации мероприятий подпрограммы

В состав подпрограммы входит одно основное мероприятие.

Непосредственные результаты подпрограммы 6:

	Наименование показателя
	Единица измерения
	План на 2018 год
	Достигнутый результат за 2018 год
	Степень выполнения, %

	Мероприятие 1. Участие делегации Большемостовского сельсовета в празднике Ковернинского района 
	Тыс. руб.
	2847,7
	2847,7
	100,0


Расчет показателя:

К1пп =1/1=1
6.2 оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Расчет показателя:

К2пп = 2847,7/2847,7 = 1
6.3 Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограммы

Целевые показатели подпрограммы приведены в таблице:

	№ п/п
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	План на 2018 год
	Достигнутый результат за 2018 год
	Степень выполнения, %

	1
	Участие делегации Большемостовского сельсовета в празднике Ковернинского района
	Тыс.руб.
	2847,7
	2847,7
	100,0


Расчет показателя: 

Индикатор 1 = 2847,7/2847,7=1
К4пп= 1/1= 1
6.4 оценка эффективности реализации подпрограммы

Расчет показателя:

Rпп = 1*0,4 + 1*0,2 + 1*0,4 =1
Вывод: эффективность реализации подпрограммы 6 высокая.
Оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы

Для оценки степени достижения индикаторов муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

Имп = ЗИфакт / ЗИплан ;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Имп = ЗИплан / ЗИфакт , где:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

[image: image27.wmf]факт

ЗИ

 - значение индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

· - плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

В случае, если рассчитанное по данным формулам значение Имп составило:

от 1 по 1,2 включительно, то присваивается значение 1;

свыше 1,2 по 1,3 включительно, то присваивается значение 0,9;

свыше 1,3 по 1,5 включительно, то присваивается значение 0,8;

свыше 1,5, то присваивается значение 0,7.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:


К4мп = ∑ Имп  / N, где:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 - степень реализации муниципальной программы;

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число индикаторов, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.
Так как в программе отсутствуют индикаторы характеризующие программу в целом, используем индикаторы подпрограмм.

Расчет показателя

К4мп= (10+6+2+1+1+1)/21 = 1
Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм с учетом доли каждой подпрограммы в общем объеме финансирования муниципальной программы по всем источникам финансирования по следующей формуле:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Rмп - эффективность реализации муниципальной программы;

К4мп - степень реализации муниципальной программы;

[image: image31.wmf]ПП

R

 - эффективность реализации подпрограммы;

 j - количество подпрограмм;

vj- доля финансирования каждой подпрограммы в общем объеме финансирования муниципальной программы за счет всех источников. 

7.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается исходя из полученного значения  Rмп согласно таблице:

	Численное значение Rпп
	Качественная характеристика подпрограммы

	[image: image32.wmf]ПП

R0,9

³


	высокая

	[image: image33.wmf]ПП

0,8R0,9

£<


	средняя

	[image: image34.wmf]ПП

0,7R0,8

£<


	удовлетворительная

	[image: image35.wmf]ПП

R0,7

<


	неудовлетворительная


Расчет показателя:

Rмп= 0,5*1 + 0,5* (0,994 * 0,19 + 1 * 0,35 + 1 * 0,25 + 1 * 0,0007 + 1 * 0,002+1*0,21) = 0,5 +0,5* (0,19 + 0,35 + 0,25 + 0,0007 + 0,002 + 0,21) = 0,5 + 0,5 = 1
Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой. 

Глава администрации






                   В.М.Аршинова
[image: image36.wmf]план

ЗИ

[image: image37.wmf]план

ЗИ




















1





 пп





К





2





 ПП





К





4





 ПП





К





МП





И





M





1





4





МП





К





МП





И





j





МП





1





R         0,5  x 





    К4мп + 0,5 x        Rпп  x  v j,  где:





=   














