Администрация

Ковернинского муниципального района

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.07.2015                                                                                                        № 572

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы»

В соответствии с Государственной программой «Развитие культуры Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 24 августа 2010 года № 532 (в редакции постановления Правительства Нижегородской области от 12 сентября 2013 года  №  638),  Администрация Ковернинского муниципального района Нижегородской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области  на  2015-2017 годы» (далее - Программа).

2. Финансовому управлению Администрации Ковернинского района (В.Н. Соколовой) осуществить финансовое обеспечение Программы.

3. Исполнителям Программы обеспечить своевременное и полное исполнение мероприятий Программы.

4. Отменить постановление Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 01.10.2014 № 660 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы».

5. Отменить постановление Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области от 31.12.2014 № 1005 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы».

6. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

7. Обеспечить опубликование настоящего постановления на сайте Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области.

8.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом культуры и кино администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области О.М. Цветкову.

Глава Администрации                                                                        О.П. Шмелев

Согласовано:

Начальник финансового управления 		                           В.Н. Соколова

Зав. организационно-правовым отделом                                      С.В. Некрасова

Зав. отделом экономики                                                                 М.А. Банкетова

Отпечатано  7 экз. :

- В дело – 4

- В Финансовое управление  –  1

- В отдел культуры и кино – 1

- Разуваевой Т.Г - 1

Цветкова О.М.

8(83157)2-12-91

УТВЕРЖДЕНА

постановлением  Администрации

Ковернинского муниципального района

от  03.07.2015 № 572

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

# "Развитие культуры Ковернинского муниципального района  Нижегородской области на 2015 - 2017 годы"

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Муниципальный заказчик-координатор программы | Отдел культуры и кино Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области. |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | - Финансовое управление Администрации Ковернинского района; - Отдел капитального строительства, архитектуры и градостроительства Администрации Ковернинского муниципального района; -Отдел образования Администрации Ковернинского муниципального района; -Отдел по физической культуре и спорту Администрации Ковернинского муниципального района; - ГКУНО «Управление социальной защиты населения Ковернинского района» |
| Подпрограммы программы | 1. «Оптимизация и модернизация библиотечной деятельности в Ковернинском муниципальном районе»; 2. «Народное и художественное творчество»; 3. «Развитие музейного дела и сохранность объектов культурного наследия»; 4. «Деятельность и развитие школ дополнительного образования; 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы». |
| Цели программы | - оптимизация и модернизация сферы культуры Ковернинского муниципального района, ее творческое и технологическое совершенствование; - повышение роли культуры в воспитании, просвещении и обеспечении досуга населения; - поддержка, распространение и развитие лучших традиций и достижений культуры Ковернинского муниципального района; - создание условий для развития творчества в Ковернинском муниципальном районе; - сохранение культурного и духовного наследия Ковернинского муниципального района; - интеграция в мировой культурный процесс и укрепление культурных связей с субъектами Российской Федерации, с Нижегородской областью. |
| Задачи программы | -Укрепление материально-технической базы и совершенствование содержание учреждений культуры Ковернинского района - поддержка и развитие традиционных культур народов, проживающих на территории Ковернинского района; - развитие сети библиотек через модернизацию и реконструкцию материальной базы учреждений; - усиление государственной поддержки 14 клубных учреждений, в том числе детских, фольклорных коллективов, мастеров –носителей традиционных ремесел Нижегородской области, 5 народных коллективов; - создание условий для культурного просвещения, выявления и становления одаренной творческой молодежи через подготовку образовательных учреждений культуры к проведению лицензирования, аттестации и аккредитации; - сохранение и развитие культурного наследия через проведение мероприятий по реставрации объектов историко-культурного наследия, создание правовой основы для градорегулирования и охраны памятников истории и культуры - организация и поддержка различных форм межнационального культурного обмена и сотрудничества, обеспечивающих рост взаимопонимания и взаимоуважения представителей всех наций и народностей, проживающих в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области. - модернизация киносети путем развития киновидеопоказа в Ковернинском муниципальном районе; - повышение роли музея в воспитании, просвещении и обеспечении досуга населения; |
| Этапы и сроки реализации программы | 2015 - 2017 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета района (в разбивке по подпрограммам) | Общее финансирование Программы; бюджет муниципального района – 105863,0 тыс. руб. 2015 г- 34843,0 2016 г- 35510,0 2017 г- 35510,0 Подпрограмма1. «Оптимизация и модернизация библиотечной деятельности» бюджет муниципального района – 29707,0 тыс. руб. 2015 г- 9765,0 2016 г- 9971,0 2017 г- 9971,0 Подпрограмма2. «Народное и художественное творчество» бюджет муниципального района – 49928,4 тыс. руб. 2015 г- 16456,4 2016 г- 16736,0 2017 г- 16736,0 Подпрограмма3. «Развитие музейного дела и сохранность объектов культурного наследия» бюджет муниципального района – 5038,4 тыс. руб. 2015 г- 1656,4 2016 г- 1691,0 2017 г- 1691,0 Подпрограмма4. «Деятельность и развитие школ дополнительного образования» бюджет муниципального района – 12359,0 тыс. руб. 2015 г- 4063,0 2016 г- 4148,0 2017 г- 4148,0 Подпрограмма5. «Обеспечении реализации муниципальной программы» бюджет муниципального района – 8830,2 тыс. руб. 2015 г- 2902,2 2016 г- 2964,0 2017 г- 2964,0 |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Наименование индикатора достижения целей Программы; Единицы измерения; Значения индикаторов целей Программы по окончании реализации Программы. 1.Охват населения Ковернинского района участием в клубных формированиях; человек; 1390. 2. Количество организованных кинофестивалей; 1 фестиваль; 17. 3. Посещаемость государственных и муниципальных музеев; человек; 3000. 4. Пополнение книжного фонда библиотек Ковернинского муниципального района на 1000 человек (250 экз.); Кол-во экземпляров; 4750 экз.. 5. Количество пользователей; человек; 13200. 6. Количество записей в электронный каталог; единиц; 18600. |

2. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

2.1. Характеристика текущего состояния

Ковернинский муниципальный район располагает развитым культурным потенциалом – это 14 клубных учреждений, 17 библиотек, 1 музейно-выставочный центр, музыкальная и художественная школы, кинотеатр «Мир». Кроме этого в районе имеется 5 народных коллективов.

В отрасли «Культуры» работает 115 человек, из них награждены  1 «Почетной грамотой Министерства культуры РФ и Российского профсоюза работников культуры»,4 – «Почетной грамотой Министерства культуры и информации Нижегородской области»; 3- «Благодарственным письмом депутатов Государственной Думы Федерального собрания  РФ»; 1- «Благодарственным письмом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе»; 2- Памятной медалью «Патриот России»; 2- «Благодарственным письмом министерства поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского  рынка и  услуг Нижегородской области».

Факторы, неблагоприятно влияющие на развитие культуры района:

- слабая материально-техническая база учреждений культуры района,

- отставание сферы культуры в использовании современных технологий, низкий уровень компьютеризации учреждений,

- отсутствие эффективных механизмов привлечения внебюджетных ассигнований,

- низкий процент высококвалифицированных кадров.

Сеть библиотечных учреждений составляют 15 сельских библиотек-филиалов, Центральная детская библиотека и Центральная районная библиотеки, обслуживающие жителей поселка Ковернино и работающие как методические центры по обслуживанию населения района. На базе трех сельских библиотек работают сельские информационные центры. В ЦРБ – центр деловой и правовой информации, в ЦДБ – информационный компьютерный центр для детей.

Библиотеки района отличает  стабильность кадров, но проблемным остается старение кадрового потенциала.

Факторы, неблагоприятно влияющие на развитие библиотечного дела   в районе:

-   слабая материально-техническая база;

- отставание в использовании современных технологий, низкий уровень компьютеризации сельских библиотек;

-   сложная  современная социально-экономическая ситуация (сокращение  численности населения на селе, миграция молодежи);

- низкий процент обновляемости книжных фондов в связи с отсутствием достойного финансирования;

-   отсутствие эффективных механизмов привлечения внебюджетных ассигнований.

В свою очередь остаются стабильными  основные показатели посещаемости  и книговыдачи, что  подтверждает популярность и востребованность  библиотек в районе.

Положительной тенденцией остается участие  учреждения  в областных, районных конкурсах, программах.

В рамках муниципальной подпрограммы «Оптимизация и модернизация библиотечной деятельности в Ковернинском муниципальном районе» должна быть осуществлена  модернизация библиотечной деятельности,  должна стать стабильной ситуация по развитию и сохранности фондов библиотек,  творческое и технологическое совершенствование.

В рамках подпрограммы должна быть осуществлена: активизация информационной  деятельности; организация  книжных выставок, информационно-издательская деятельность; активизация краеведческой и исследовательской работы. Повышение роли библиотек   в воспитании, просвещении и информационного обеспечении  населения Ковернинского района.

Показателями роста клубной сети становятся победы на престижных конкурсах, расширение творческих контактов, учеба в специальных учебных заведениях.

В рамках муниципальной подпрограммы Ковернинского муниципального района

«Народное и художественное творчество» в клубной работе необходимо развивать новые виды услуг, художественное творчество, концертную деятельность. В разрезе художественного творчества необходимо развивать танцевальное, декоративно-прикладное, фольклорное направления.

Факторы, неблагоприятно влияющие на развитие клубной деятельности в районе:

- слабая материально-техническая база;

- отставание в использовании современных технологий, низкий уровень компьютеризации учреждений;

- сложная социально-экономическая ситуация (численность населения сокращается, миграция молодежи);

- отсутствие эффективных механизмов привлечения бюджетных ассигнований.

В Ковернинском муниципальном районе располагается одно муниципальное бюджетное учреждение культуры  музейно-выставочный центр «Отчина» Администрации Ковернинского муниципального района (далее музей). Стабильно работает коллектив из 4 основных сотрудников музея в возрасте от 25 до 45 лет. Из них 2 награждены   «Почетной грамотой Министерства культуры Нижегородской области».

Факторы, неблагоприятно влияющие на развитие музейного дела   в районе:

-   слабая материально-техническая база;

- отставание в использовании современных технологий, низкий уровень компьютеризации учреждения;

-   сложная  современная социально-экономическая ситуация (численность населения сокращается, миграция молодежи);

-   отсутствие эффективных механизмов привлечения внебюджетных ассигнований.

В свою очередь, показателями роста музейного дела в районе становятся активное пополнение фондов музея новыми экспонатами (более 300 экспонатов  в год).  В фондах музея хранится в определенной степени некий «золотой» неприкосновенный запас изделий хохломы, выполненных известными мастерами, «штучная работа» - единственный  эксклюзивный экземпляр!

Так же показателями роста является  расширение творческих контактов, увеличение числа проводимых выставок, как в музее, так и в музеях Нижегородской области.  Приток молодых специалистов в музейную деятельность.

В рамках муниципальной подпрограммы "Развитие музейного дела» должна быть осуществлена  модернизация музейной деятельности, ее творческое и технологическое совершенствование.

В рамках подпрограммы должна быть осуществлена активизация выставочной деятельности  музея: организация экспозиций, выставок согласно требованиям времени, активизация краеведческой и исследовательской работы по сохранению исторического наследия Ковернинского района. Увеличение роли музея  в воспитании, просвещении и обеспечении досуга населения Ковернинского района.

В музее возрастет число посетителей до 3000 человек в год.

В Ковернинском муниципальном районе действует одно Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа» (далее по тексту – МОУ ДОД «ДХШ.

Работа в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детская художественная школа» направлена на поиск и поддержку одаренных детей. Контингент обучающихся составляет 50 человек в возрасте от 9 до 16 лет. Увеличение обучающихся может произойти при строительстве школы искусств.

В учреждении работает 2 преподавателя, образование высшее, имеют 1 квалификационную категорию. Для повышения квалификационного уровня преподавателей необходимо системное посещение выездных семинаров, мастер-классов различного уровня.

Учебная работа в школе ведется по двум образовательным программам «Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись» со сроком обучения 5 (6) лет, дополнительная образовательная программа «Изобразительное искусство» со сроком обучения 4 года согласно Лицензии на образовательную деятельность от 30 апреля 2013 года № 271. В целях формирования устойчивого интереса подрастающего поколения к истории малой родины и эффективности внедрения методик народных художественных промыслов в школе разработана дополнительная образовательная программа  «Хохломская роспись», на которую в 2012 году было получено экспертное заключение ГБОУ ДПО НИРО.

Школа приобрела достойный авторитет среди жителей  Ковернинского района. Школа активно участвует в районных, областных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах. Только в 2012-2013 году обучающиеся стали дипломантами и участниками в 10 конкурсах и фестивалях. Планируется постепенное увеличение участия в конкурсах и фестивалях различного уровня.

Помимо учебной деятельности школа ведет активную выставочную деятельность. Выставочными площадками становятся стенды районной центральной больницы, ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», Детские сады и библиотеки поселка, Центр Досуга  и даже фойе здания Администрации.

В 2013 году два выпускника продолжили обучение в ССУзах г. Н. Новгорода и Санкт-Петербурга.

Планируется постепенное увеличение количества выпускников.

Факторы, неблагоприятно влияющие на развитие  МОУ ДОД «ДХШ»:

- отсутствие собственного помещения (строительство школы искусств заморожено)

-   необходимо обновление и развитие учебно - материальной и  материально-технической база;

- существующий в школе библиотечный фонд нуждается в обновлении, пополнении современной методической литературой;

- показатели здоровья и эмоционального благополучия детей неудовлетворительны;

- объективное

- отставание в использовании современных технологий, низкий уровень компьютеризации учреждения;

-   сложная  современная социально-экономическая ситуация (численность населения сокращается, миграция молодежи);

-   отсутствие эффективных механизмов привлечения внебюджетных ассигнований.

В свою очередь, положительным в работе школы являются следующие моменты:

- преподаватели имеют высшее образование,1 категорию;

- в ДХШ учатся дети тех родителей, которые сами окончили эту школу;

- повышение творческой активности обучающихся.

## Работа в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» направлена на поиск и поддержку одаренных детей. Контингент обучающихся составляет 50 человек в возрасте от 6 до 17 лет. Увеличение обучающихся может произойти при строительстве школы искусств.

## В учреждении работает 8 преподавателей, из них 5 имеют высшее образование. Для повышения квалификационного уровня преподавателей необходимо системное посещение выездных семинаров, мастер-классов различного уровня.

## В свою очередь, положительным в работе школы являются следующие моменты:

## - в ДМШ учатся дети тех родителей, которые сами окончили эту школу;

## - повышение творческой активности обучающихся.

2.2.  Цели, задачи

2.2.1 Цели программы

- оптимизация и модернизация культурной сферы Ковернинского муниципального района, ее творческое и технологическое совершенствование;

- повышение роли культуры в воспитании, просвещении и обеспечении досуга населения;

- поддержка, распространение и развитие лучших традиций и достижений культуры Ковернинского муниципального района;

- создание условий для развития творчества в Ковернинском муниципальном районе;

- сохранение культурного и духовного наследия в районе;

Приоритетные направления реализации указанных целей предполагают:

- поддержку творческих сил и создание условий для реализации их потенциала;

- улучшение качества, разнообразия, уровня и объема услуг в сфере культуры, развитие сети учреждений культуры и их модернизация;

- ориентацию учреждений культуры на деятельность, направленную на воспитание у населения, в первую очередь, подростков и молодежи, патриотизма, идеи возрождения России, гражданской ответственности, доверия и уважения к органам государственной власти, вооруженным силам страны, толерантности по отношению к людям другой национальности на основе представления лучших образцов традиционной культуры и этнопросвещения;

- поддержку инициатив и проектов в области культуры и искусства, формирующих образ мышления и поведения, отвечающий понятиям патриотизма, заботы об общем благе, социальной солидарности, национальной и религиозной толерантности и т.д.;

- консолидацию усилий населения, творческих, общественных организаций, на формирование у подрастающих поколений высокой гражданственности, патриотизма, чувства ответственности за судьбу Родины;

- содействие творчеству и инновациям в сферах культуры и искусства, продвижение коллективного и индивидуального творчества, обеспечение равного доступа к культурным ценностям, включая развитие современных информационных технологий.

- поддержка и создание условий для реализации творческого потенциала мастеров Ковернинского района;

содержание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность музейных ценностей и гарантирующей доступ к ним граждан;

- обеспечение равного доступа к культурным ценностям, включая развитие современных информационных технологий;

2.2.2. Задачи программы

-Укрепление материально-технической базы и совершенствование содержание учреждений культуры Ковернинского района

- Поддержка и развитие традиционных культур народов, проживающих на территории Ковернинского района;

- усиление государственной поддержки 14 клубных учреждений, в том числе детских, фольклорных коллективов, мастеров –носителей традиционных ремесел Нижегородской области, 5 народных коллективов;

- создание условий для культурного просвещения, выявления и становления одаренной творческой молодежи через подготовку образовательных учреждений культуры к проведению лицензирования, аттестации и аккредитации;

- сохранение и развитие культурного наследия через проведение мероприятий по консервации и реставрации объектов историко-культурного наследия, создание правовой основы для градорегулирования и охраны памятников истории и культуры, обеспечение сохранности исторических фондов через модернизацию материальной базы и выполнение комплекса мероприятий по противопожарной безопасности;

организация и поддержка различных форм межнационального культурного обмена и сотрудничества, обеспечивающих рост взаимопонимания и взаимоуважения представителей всех наций и народностей, проживающих в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области.

- модернизация киносети путем развития киновидеопоказа в Ковернинском муниципальном районе;

- Повышение роли музея в воспитании, просвещении и обеспечении досуга населения;

- Поддержка, распространение и развитие лучших традиций и достижений культуры Ковернинского муниципального района;

Сохранность объектов культурного наследия;

-Проведение мероприятий по консервации и реставрации объектов историко-культурного наследия, создание правовой основы для градорегулирования и охраны памятников истории и культуры;

-Обеспечение сохранности фондов музея через модернизацию материальной базы и выполнение комплекса мероприятий по противопожарной безопасности;

-Организация и поддержка различных форм межнационального культурного обмена и сотрудничества, обеспечивающих рост взаимопонимания и взаимоуважения представителей всех наций и народностей, проживающих в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области.

-создание необходимых и благоприятных условий для разностороннего развития личности, ее музыкально-эстетического образования, профессионального  творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет;

- обеспечение условий для выявления и реализации способностей талантливых и одаренных детей для дальнейшей профессионализации в сфере культуры;

-создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры;

- удовлетворение духовных потребностей  стимулирование интереса личности обучающихся к познанию  и творчеству, их адаптации к жизни в обществе;

- оказание дополнительных услуг в области эстетического, художественного, музыкального образования;

- формирование общей культуры личности в интересах общества и государства

2.3. Сроки и этапы реализации

Мероприятия Программы рассчитаны на реализацию в 2015 - 2017 годы и осуществляется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

#### Таблица 1.

| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета района, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 2016 | 2017 | Всего |  |
| Цель программы: Формирование и развитие на территории Ковернинского муниципального района сферы культуры, ее творческое и технологическое совершенствование |  |  |  |  | 34 843,0 | 35 510,0 |  | 35 510,0 |  | 105 863,0 |
| Подпрограмма 1 «Оптимизация и модернизация библиотечной деятельности в Ковернинском муниципальном районе» |  |  |  |  | 9765,0 | 9 971,0 |  | 9 971,0 |  | 29 707,0 |
| 1. | Комплектование и развитие библиотечных фондов | Прочие расходы | 2015-2017 | МБУК ЦБС | 40,0 | 41,0 |  | 41,0 |  | 122,0 |
| 2. | Информатизация и компьютеризация библиотек: | Прочие расходы | 2015-2017 | МБУК ЦБС | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 15,0 |
| 3. | Методическое и кадровое обеспечение | Прочие расходы | 2015-2017 | МБУК ЦБС | 22,0 | 22,0 |  | 22,0 |  | 66,0 |
| 4. | Укрепление материально-технической базы | Прочие расходы | 2015-2017 | МБУК ЦБС | 217,7 | 222,0 |  | 222,0 |  | 661,7 |
| 5. | Сохранность и обеспечение безопасности библиотечных фондов | Прочие расходы | 2015-2017 | МБУК ЦБС | 118,3 | 121,0 |  | 121,0 |  | 360,3 |
| 6. | Обеспечение функционирования отрасли | Прочие расходы | 2015-2017 | МБУК ЦБС | 9362,0 | 9560,0 |  | 9560,0 |  | 28482,0 |
| Подпрограмма 2 «Народное и художественное творчество» |  |  |  |  | 16456,4 | 16736,0 |  | 16736,0 |  | 49928,4 |
| 1 Раздел «Сохранение и развитие народного и художественного творчества» |  |  |  |  | 15353,0 | 15626,0 |  | 15626,0 |  | 46605,0 |
| 1. | Организация и проведение фестивалей, конкурсов и культурно-досуговых мероприятий | Прочие расходы | 2015-2017 | МБУ ЦКС | 334,0 | 330,0 |  | 330,0 |  | 994,0 |
| 2. | Методическое и кадровое обеспечение | Прочие расходы | 2015-2017 | МБУ ЦКС | 30,0 | 38,0 |  | 38,0 |  | 106,0 |
| 3. | Капитальный и текущий ремонт | Прочие расходы | 2015-2017 | МБУ ЦКС | 148,0 | 70,0 |  | 70,0 |  | 288,0 |
| 4. | Укрепление материально-технической базы | Прочие расходы | 2015-2017 | МБУ ЦКС | 70,0 | 71,0 |  | 71,0 |  | 212,0 |
| 5. | Укрепление противопожарной защиты объектов культуры | Прочие расходы | 2015-2017 | МБУ ЦКС | 222,0 | 225,0 |  | 225,0 |  | 672,0 |
| 6. | Затраты на функционирование отрасли | Прочие расходы | 2015-2017 | МБУ ЦКС | 14549,0 | 14892,0 |  | 14892,0 |  | 44333,0 |
| 2. Раздел «Развитие кино» |  |  |  |  | 1103,4 | 1110,0 |  | 1110,0 |  | 3323,4 |
| 1. | Совершенствование и развитие кинопроката и кинообслуживания населения | Прочие расходы | 2015-2017 | МБУ ЦКС | 2,0 | 11,0 |  | 11,0 |  | 24,0 |
| 2. | Укрепление материально-технической базы | Прочие расходы | 2015-2017 | МБУ ЦКС | 57,7 | 33,0 |  | 33,0 |  | 123,7 |
| 3. | Затраты на функционирование отрасли | Прочие расходы | 2015-2017 | МБУ ЦКС | 1043,7 | 1066,0 |  | 1066,0 |  | 3175,7 |
| Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела и сохранность объектов культурного наследия» |  |  |  |  | 1656,4 | 1691,0 |  | 1691,0 |  | 5038,4 |
| 1. | Научно-исследовательская, просветительская и экспозиционная работа | Прочие расходы | 2015-2017 | МБУК МВЦ Отчина | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |  | 60,0 |
| 2. | Комплектование, сохранность и обеспечение безопасности музейных фондов | Прочие расходы | 2015-2017 | МБУК МВЦ Отчина | - | 10,0 |  | 10,0 |  | 20,0 |
| 3. | Научно-методическое и кадровое обеспечение | Прочие расходы | 2015-2017 | МБУК МВЦ Отчина | 35,0 | 20,0 |  | 20,0 |  | 75,0 |
| 4. | Укрепление материально-технической базы | Прочие расходы | 2015-2017 | МБУК МВЦ Отчина | 12,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 32,0 |
| 5. | Капитальный, текущий ремонт | Прочие расходы | 2015-2017 | МБУК МВЦ Отчина | 10,0 | 10,0 |  | 10.0 |  | 30,0 |
| 6. | Укрепление противопожарной защиты объектов культуры | Прочие расходы | 2015-2017 | МБУК МВЦ Отчина | 10,0 | 10,0 |  | 10.0 |  | 30,0 |
| 7. | Затраты на функционирование отрасли | Прочие расходы | 2015-2017 | МБУК МВЦ Отчина | 1569,4 | 1606,0 |  | 1606,0 |  | 4781,4 |
| 8. | Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия | Прочие расходы | 2015-2017 | МБУК МВЦ Отчина | - | 5,0 |  | 5.0 |  | 10,0 |
| Подпрограмма 4 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования» |  |  |  |  | 4063,0 | 4148,0 |  | 4148,0 |  | 12359,0 |
| 1. | Содержание МОУ ДО | Прочие расходы | 2015-2017 | ДХШ, ДМШ | 3732,0 | 3809,0 |  | 3809,0 |  | 11350,0 |
| 2. | Укрепление материально-технической базы | Прочие расходы | 2015-2017 | ДХШ, ДМШ | 321,0 | 332,0 |  | 332,0 |  | 985,0 |
| 3. | Укрепление противопожарной защиты объектов культуры | Прочие расходы | 2015-2017 | ДХШ, ДМШ | 10,0 | 7,0 |  | 7,0 |  | 24,0 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  | 2902,2 | 2964,0 |  | 2964,0 |  | 8830,2 |

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы

#### Таблица 2.

| N #### п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. #### измерения | Значение индикатора/ непосредственного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Подпрограмма 1 «Оптимизация и модернизация библиотечной деятельности в Ковернинском муниципальном районе» |  |  |  |  |
| #### 1 | Количество пользователей | человек | 12500 | 12300 | 12300 |
| #### 2 | Количество записей в электронный каталог | единиц | 28500 | 35400 | 42400 |
|  | #### Подпрограмма 2 «Народное и художественное творчество» |  |  |  |  |
| #### 1 | #### Охват населения Ковернинского района участием в клубных формированиях | человек | 1367 | 1375 | 1390 |
| #### 2 | Организация кинофестивалей | единиц | 4 | 5 | 5 |
|  | #### Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела и сохранность объектов культурного наследия» |  |  |  |  |
| #### 1 | Посещаемость государственных и муниципальных музеев | человек | 3300 | 3200 | 3450 |
| #### 2 | Временные выставки | единиц | 2 | 3 | 4 |
|  | #### Подпрограмма 4 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования» |  |  |  |  |
| #### 1 | Количество обучающихся | человек | 100 | 110 | 120 |
| #### 2 | Количество обучающихся в ДШИ принявших участие в областных, международных и всероссийских конкурсах; | человек | 5 | 7 | 10 |

2.6. Меры правового регулирования.

#### Таблица 3.

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Оптимизация и модернизация библиотечной деятельности в Ковернинском муниципальном районе» |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 Совершенствование кадрового потенциала |  |  |  |
| 1 | Приказ МУК ЦБС | Об утверждении показателей эффективности деятельности работников | МУК ЦБС | Ежегодно |
| Подпрограмма 2 «Народное и художественное творчество» |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 Совершенствование кадрового потенциала |  |  |  |
| 1 | Приказ МУК ЦКС | Об утверждении показателей эффективности деятельности работников | МУК ЦКС | Ежегодно |
|  | Мероприятие 2.2Организационно- воспитательная работа с молодежью, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде |  |  |  |
|  | Приказы МУК ЦКС | Утверждение положений и смет на проведение мероприятий | МУК ЦКС | Ежегодно |
| Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела и сохранность объектов культурного наследия» |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1 Совершенствование кадрового потенциала |  |  |  |
| 1 | Приказ МУК МВЦ Отчина | Об утверждении показателей эффективности деятельности | МУК МВЦ Отчина | Ежегодно |
|  | Мероприятие 3.2 Научно-методическое и кадровое обеспечение |  |  |  |
|  | Закон Российской Федерации от 09.10.92№3612-I "Основы законодательства РФ о культуре" |  | МУК МВЦ Отчина | Ежегодно |
|  | Мероприятие 3.3 Проведение работ по сохранению ОКН |  |  |  |
|  | Закон Нижегородской области от 03.07.2007 № 86-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ, расположенных на территории Нижегородской области. | Проведение работ по сохранению ОКН | МУК МВЦ Отчина | Ежегодно |
| Подпрограмма 4 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования» |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.1 Совершенствование кадрового потенциала |  |  |  |
| 1 | Приказы ДО | О направлении на курсовую подготовку работников отдела образования, руководителей образовательных организаций | ДМШ, ДХШ | Ежегодно |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.1 Совершенствование кадрового потенциала |  |  |  |
|  | Приказ отдела культуры и кино | Утверждение основных показатели эффективности деятельности руководителей учреждений культуры | Отдел культуры и кино | Ежегодно |
|  | Приказ Минтруда России от 26 апреля 2013 года № 167н "Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником муниципального учреждения при введении эффективного контракта" | Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры с последующим их переводом на "эффективный контракт" | Отдел культуры и кино | Ежегодно |
|  | Мероприятие 5.1 Совершенствование качества работы учреждений культуры |  |  |  |
|  | Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 № 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги" и приказ Минкультуры России от 30.09.2013 № 1505 | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры | Отдел культуры и кино | Ежегодно |
|  | Мероприятие 5.2 Реализация мер по поощрению и социальной поддержке руководящих работников |  |  |  |
|  | Приказ отдела культуры и кино | О награждении Почетной грамотой, благодарственным письмом | Отдел культуры и кино | Ежегодно |
|  | Распоряжение Администрации Ковернинского муниципального района | О награждении Почетной грамотой Администрации Ковернинского муниципального района | Отдел культуры и кино | Ежегодно |
|  | Правовые акты Правительства Нижегородской области и Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области | Внесение изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Отдел культуры и кино | 2015-2017 |
|  | Мероприятие 5.3 Укрепление материально-технической базы подведомственных ОКК, ремонт, аварийные работы, реализация планов укрепления материально-технической базы, планов мероприятий по противопожарной безопасности |  |  |  |
|  | Постановления Администрации Ковернинского муниципального района, приказы отдела культуры и кино | Об утверждении планов мероприятий | Отдел культуры и кино | Ежегодно |
|  | Приказы отдела культуры и кино | Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников | Отдел культуры и кино Общественный совет | 2015-2017 |

2.7. Субсидии из областного бюджета бюджету

Ковернинского муниципального района

Субсидии из областного бюджета бюджету Ковернинского муниципального района в рамках Программы не предусмотрены.

2.8. Участие в реализации Программы

общественных объединений и организаций

Предусмотрено участие в реализации Программы муниципальных  унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Ковернинского муниципального района, а также внебюджетных средств – по согласованию.

2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

2.9.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета Ковернинского муниципального района.

Таблица 4.

| Статус | Подпрограмма Муниципальной программы | Муниципальный заказчик - координатор | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации программы, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | Всего |
| Муниципальная программа | "Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области» | Всего | 34843,0 | 35510,0 | 35510,0 | 105863,0 |
| Подпрограмма 1 | «Оптимизация и модернизация библиотечной деятельности в Ковернинском муниципальном районе» | Всего | 9765,0 | 9971,0 | 9971,0 | 29707,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик - координатор отдел культуры и кино | 9765,0 | 9971,0 | 9971,0 | 29707,0 |
|  |  | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Народное и художественное творчество» | Всего | 16456,4 | 16736,0 | 16736,0 | 49928,4 |
|  |  | Муниципальный заказчик - координатор отдел культуры и кино | 16456,4 | 16736,0 | 16736,0 | 49928,4 |
|  |  | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие музейного дела и сохранность объектов культурного наследия» | Всего | 1656,4 | 1691,0 | 1691,0 | 5038,4 |
|  |  | Муниципальный заказчик - координатор отдел культуры и кино | 1656,4 | 1691,0 | 1691,0 | 5038,4 |
|  |  | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | «Деятельность и развитие школ дополнительного образования» | Всего | 4063,0 | 4148,0 | 4148,0 | 12359,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик - координатор отдел культуры и кино | 4063,0 | 4148,0 | 4148,0 | 12359,0 |
|  |  | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 | «Ресурсное обеспечение в сфере культуры и кино» | Всего | 2902,2 | 2964,0 | 2964,0 | 8830,2 |

2.9.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию

Программы за счет всех источников

Таблица 5.

| Статус | Подпрограмма Муниципальной программы | Источники финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | Всего |
| Муниципальная программа | "Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области» | Всего | 34843,0 | 35510,0 | 35510,0 | 105863,0 |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 34843,0 | 35510,0 | 35510,0 | 105863,0 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства, спонсорские, депутатские и др.) |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Оптимизация и модернизация библиотечной деятельности в Ковернинском муниципальном районе» | Всего | 9765,0 | 9971,0 | 9971,0 | 29707,0 |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 9765,0 | 9971,0 | 9971,0 | 29707,0 |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Народное и художественное творчество» | Всего | 16456,4 | 16736,0 | 16736,0 | 49928,4 |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 16456,4 | 16736,0 | 16736,0 | 49928,4 |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Развитие музейного дела и сохранность объектов культурного наследия» | Всего | 1656,4 | 1691,0 | 1691,0 | 5038,4 |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 1656,4 | 1691,0 | 1691,0 | 5038,4 |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Деятельность и развитие школ дополнительного образования» | Всего | 4063,0 | 4148,0 | 4148,0 | 12359,0 |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 4063,0 | 4148,0 | 4148,0 | 12359,0 |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | «Ресурсное обеспечение в сфере культуры и кино» | Всего | 2902,2 | 2964,0 | 2964,0 | 8830,2 |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 2902,2 | 2964,0 | 2964,0 | 8830,2 |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |

2.10. Анализ рисков реализации Программы

- Финансовые риски:

- сокращение объемов финансирования Подпрограммы, что приведет к невозможности решения комплекса проблем и снизит эффективность подпрограммных мероприятий;

- несвоевременное поступление финансирования.

2. Организационные риски:

- несогласованность действий учреждений, участвующих в реализации Подпрограммы;

- дефицит квалифицированных кадров.

3. Социально-экономические риски:

- замедление экономического роста Ковернинского муниципального района;

- рост инфляции, выходящий за пределы прогнозных оценок.

Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:

- привлечение собственных средств  за счет расширения платных услуг населению;

- привлечение спонсорской помощи индивидуальных предпринимателей и населения.

Отчетность по реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Муниципальный заказчик-координатор Программы:

- обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей;

- обобщает сведения о ходе реализации всех программных мероприятий;

- проводит мониторинг реализации Программы;

- осуществляет текущее управление реализацией Программы;

- осуществляет координацию и контроль проводимых работ по реализации мероприятий Программы;

- направляет предложения по уточнению объемов финансирования Программы из различных источников при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год;

- представляет в отдел экономики и развития предпринимательства Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области требуемую отчетность.

Освещение реализации Программы осуществляется через средства массовой информации и информационные ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. ПОДПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ

3.1. ПОДПРОГРАММА 1

«Оптимизация и модернизация библиотечной деятельности в Ковернинском муниципальном районе на 2015-2017 годы»

3.1.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы |  | Отдел культуры и кино Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы |  | - Финансовое управление Администрации Ковернинского района; - Отдел капитального строительства, архитектуры и градостроительства Администрации Ковернинского муниципального района; -Отдел образования Администрации Ковернинского муниципального района; -Отдел по физической культуре и спорту Администрации Ковернинского муниципального района; - ГКУНО «Управление социальной защиты населения Ковернинского района» |  |  |  |
| Цели подпрограммы |  | -Оптимизация и модернизация библиотечной деятельности в Ковернинском муниципальном районе, ее творческое и технологическое совершенствование; -Сохранение и развитие библиотечных фондов, как части культурного и духовного наследия Ковернинского муниципального района; -Развитие и совершенствование информационного пространства для свободного доступа населения.. |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | -Укрепление материально-технической базы библиотек, подготовка и повышение квалификации кадров; - Развитие сети библиотек через модернизацию и реконструкцию материальной базы учреждений; - Повышение роли библиотек в воспитании, просвещении и обеспечении досуга населения; расширение информационного пространства. - Поддержка, распространение и развитие лучших традиций и достижений культуры РФ, Ковернинского муниципального района; -Обеспечение сохранности фондов библиотек через модернизацию материальной базы и выполнение комплекса мероприятий по противопожарной безопасности; |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2015 - 2017 гг. |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета района |  | Подпрограмма1. «Оптимизация и модернизация библиотечной деятельности» бюджет муниципального района – 29707,0 тыс. руб. 2015 г- 9765,0 2016 г- 9971,0 2017 г- 9971,0 |  |  |  |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |  | Наименование индикатора достижения целей | Единицы измерения |  | Показатели индикаторов по окончании реализации Подпрограммы |
|  | Пополнение книжного фонда библиотек Ковернинского муниципального района на 1000 человек (250 экз.) | Кол-во экземпляров | 14250 экз. |  |
|  |  | Количество пользователей | человек |  | 12300 |
|  |  | Количество записей в электронный каталог | единиц |  | 42400 |

3.1.2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ

3.1.2.1. Характеристика текущего состояния

Сеть библиотечных учреждений составляют 15 сельских библиотек-филиалов, Центральная детская библиотека и Центральная районная библиотеки, обслуживающие жителей поселка Ковернино и работающие как методические центры по обслуживанию населения района. На базе трех сельских библиотек работают сельские информационные центры. В ЦРБ – центр деловой и правовой информации, в ЦДБ – информационный компьютерный центр для детей.

Библиотеки района отличает  стабильность кадров, но проблемным остается старение кадрового потенциала.

Факторы, неблагоприятно влияющие на развитие библиотечного дела   в районе:

-   слабая материально-техническая база;

- отставание в использовании современных технологий, низкий уровень компьютеризации сельских библиотек;

-   сложная  современная социально-экономическая ситуация (сокращение  численности населения на селе, миграция молодежи);

- низкий процент обновляемости книжных фондов в связи с отсутствием достойного финансирования;

-   отсутствие эффективных механизмов привлечения внебюджетных ассигнований.

В свою очередь остаются стабильными  основные показатели посещаемости  и книговыдачи, что  подтверждает популярность и востребованность  библиотек в районе.

Положительной тенденцией остается участие  учреждения  в областных, районных конкурсах, программах.

В рамках муниципальной подпрограммы «Оптимизация и модернизация библиотечной деятельности в Ковернинском муниципальном районе» должна быть осуществлена  модернизация библиотечной деятельности,  должна стать стабильной ситуация по развитию и сохранности фондов библиотек,  творческое и технологическое совершенствование.

В рамках подпрограммы должна быть осуществлена: Активизация информационной  деятельности   : организация  книжных выставок, информационно-издательская деятельность; активизация краеведческой и исследовательской работы. Повышение роли библиотек   в воспитании, просвещении и информационного обеспечении  населения Ковернинского района.

3.1.2.2.  Цели, задачи подпрограммы

3.1.2.2.1 Цели подпрограммы

Основными целями являются:

- Оптимизация и модернизация библиотечной деятельности в Ковернинском муниципальном районе, ее творческое и технологическое  совершенствование;

- Сохранение и развитие библиотечных фондов, как  части культурного и духовного наследия  Ковернинского муниципального   района;

- Развитие и совершенствование информационного пространства для свободного доступа населения.

3.1.2.2.2. Задачи подпрограммы:

- Укрепление материально-технической базы библиотек, подготовка и повышение квалификации кадров;

- Развитие сети библиотек через модернизацию и реконструкцию материальной базы учреждений;

- Повышение роли библиотек в воспитании, просвещении и обеспечении досуга населения; расширение информационного пространства.

- Поддержка, распространение и развитие лучших традиций и достижений культуры РФ,  Ковернинского муниципального района;

-Обеспечение сохранности фондов библиотек через модернизацию материальной базы и выполнение комплекса мероприятий по   противопожарной безопасности;

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2015-2017 годы в один этап.

3.1.2.4. Перечень основных мероприятий

#### Таблица 1.

| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий |  |  | Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета района |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год | Всего |
| Цель муниципальной подпрограммы - Оптимизация и модернизация библиотечной деятельности в Ковернинском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  | 9765,0 | 9971,0 |  | 9971,0 | 29707,0 |
| Подпрограмма «Оптимизация и модернизация библиотечной деятельности в Ковернинском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплектование и развитие библиотечных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплектование фондов ЦБС (книги, подписка) | Прочие расходы | 2015-2017 | МУК ЦБС |  |  | 40,0 | 41,0 |  | 41,0 | 122,0 |
| Информатизация и компьютеризация библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Обновление и содержание компьютерной техники, программ. | Прочие расходы | 2015-2017 | МУК ЦБС |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | 15,0 |
| Методическое и кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Курсы повышения квалификации сотрудников. Обучение на курсах повышения квалификации, проведение и участие в областных и районных семинарских мероприятиях. | Прочие расходы | 2015-2017 | МУК ЦБС |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 | 30,0 |
| 1.4 | Проведение и участие в районных и областных конкурсах. | Прочие расходы | 2015-2017 | МУК ЦБС |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 | 6,0 |
| 1.5 | Организация и проведение районных акций, мероприятий по повышению статуса книг, чтение среди разных слоев населения. | Прочие расходы | 2015-2017 | МУК ЦБС |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 | 30,0 |
| Укрепление материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Приобретение библиотечного оборудования | Прочие расходы | 2015-2017 | МУК ЦБС | 8,0 |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 28,0 |
| 1.7 | Приобретение расходных материалов (канцелярские и хоз. товары, содержание автотранспорта) | Прочие расходы | 2015-2017 | МУК ЦБС | 199,0 |  |  |  | 202,0 | 202,0 | 603,0 |
| 1.8 | Текущий ремонт | Прочие расходы | 2015-2017 | МУК ЦБС | 10,7 |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 30,7 |
| Сохранность и обеспечение безопасности библиотечных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Противопожарные мероприятия | Прочие расходы | 2015-2017 | МУК ЦБС | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 | 60,0 |
| 1.10 | Услуги охраны, обслуживание АПС | Прочие расходы | 2015-2017 | МУК ЦБС | 98,3 |  |  | 101,0 |  | 101,0 | 300,3 |
| Обеспечение функционирования отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Оплата труда работников | Прочие расходы | 2015-2017 | МУК ЦБС | 8462,0 |  |  | 8640,0 |  | 8640,0 | 25742,0 |
| 1.12 | Приобретение услуг для стабильной работы библиотек | Прочие расходы | 2015-2017 | МУК ЦБС | 870,0 |  |  | 888,0 |  | 888,0 | 2646,0 |
| 1.13 | Приобретение и заготовка дров | Прочие расходы | 2015-2017 | МУК ЦБС | 30,0 |  |  | 32,0 |  | 32,0 | 94,0 |

3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Подпрограммы

#### Таблица 2.

| N п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная подпрограмма. «Оптимизация и модернизация библиотечной деятельности в Ковернинском муниципальном районе на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Количество пользователей | человек | 12500 | 12300 | 12300 |
|  | Количество записей в электронный каталог | единиц | 28500 | 35400 | 42400 |

В   результате реализации Подпрограммы:

- обновление книжного фонда;

- останется стабильным показатель количества пользователей;

- стабильное увеличение количества записей в ЭК.

3.1.2.6. Меры правового регулирования

#### Таблица 3.

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Оптимизация и модернизация библиотечной деятельности в Ковернинском районе» |  |  |  |  |
| 1 | Устав МУК «Ковернинская ЦБС» |  |  |  |
| 2 | Закон Российской Федерации от 29 декабря 1994 года №78-ФЗ"О библиотечном деле» (с изм.на 02.07.2013 г.) |  |  |  |
| 3 | Закон Российской Федерации от 29 декабря 1994 года №77-ФЗ"Об обязательном экземпляре документов» (с изм. и доп.) |  |  |  |
| 4 | Закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации»#M12291 9010022#M12291 9020113#M12291 9028629#M12291 901702516 |  |  |  |
| 5 | Постановление Правительства Российской Федерации от 03 марта 2012 года № 186#S "О Федеральной целевой программе «Культура России»(2012-2018 гг.) |  |  |  |
| 6 | Постановление Правительства РФ №317 от 15.04.2014 г. «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы» |  |  |  |
| 7 | Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной информации…» |  |  |  |
| Затраты на функционирование отрасли |  |  |  |  |
| 1 | Устав МУК «Ковернинская ЦБС» |  |  |  |
| 2 | Трудовой кодекс РФ |  |  |  |
| 3 | Положение об оплате труда Коллективный договор |  |  |  |

3.1.2.7. Субсидии из областного бюджета бюджету

Ковернинского муниципального района

Субсидии из областного бюджета бюджету Ковернинского муниципального района  не предусмотрены в рамках данной подпрограммы.

3.1.2.8. Участие в реализации Подпрограммы государственных,

муниципальных  унитарных предприятий, акционерных обществ

с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных

организаций, а также внебюджетных фондов

Предусмотрено участие в реализации Подпрограммы муниципальных  унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Ковернинского муниципального района, а также внебюджетных средств – по согласованию.

3.1.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

3.1.2.9.1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета Ковернинского муниципального района .

Таблица 4.

| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего |  | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Оптимизация и модернизация библиотечной деятельности в Ковернинском муниципальном районе» | всего | 9765,0 | 9971,0 | 9971,0 | 29707,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор отдел культуры и кино, МУК «Ковернинская ЦБС» | 9765,0 | 9971,0 | 9971,0 | 29707,0 |
|  |  | соисполнители | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Комплектование и развитие библиотечных фондов ЦБС | всего | 40,0 | 41,0 | 41,0 | 122,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор Отдел культуры и кино, МУК «Ковернинская ЦБС» | 40,0 | 41,0 | 41,0 | 122,0 |
|  |  | соисполнители | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | «Информатизация и компьютеризация библиотек» | всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор Отдел культуры и кино, МУК «Ковернинская ЦБС» | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
|  |  | соисполнители | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Методическое и кадровое обеспечение(семинары, курсы повышения квалиф., конкурсы, мероприятия и др.) | всего | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 66,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор Отдел культуры и кино, МУК «Ковернинская ЦБС» | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 66,0 |
|  |  | соисполнители | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Укрепление материально-технической базы (ремонты, приобретения) | всего | 217,7 | 222,0 | 222,0 | 661,7 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор Отдел культуры и кино, МБУК «Ковернинская ЦБС» | 217,7 | 222,0 | 222,0 | 661,7 |
|  |  | соисполнители | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сохранность фондов и обеспечение безопасности библиотек | всего | 118,3 | 121,0 | 121,0 | 360,3 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор Отдел культуры и кино, МБУК «Ковернинская ЦБС» | 118,3 | 121,0 | 121,0 | 360,3 |
|  |  | соисполнители | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспечение функционирования отрасли(отплата труда, коммунальные услуги и др.) | всего | 9362,0 | 9560,0 | 9560,0 | 28482,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор Отдел культуры и кино, МБУК «Ковернинская ЦБС» | 9362,0 | 9560,0 | 9560,0 | 28482,0 |
|  |  | соисполнители | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.1.2.9.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников

Таблица 5.

| Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Оптимизация и модернизация библиотечной деятельности в Ковернинском муниципальном районе» |  | Всего | 9765,0 | 9971,0 | 9971,0 | 29707,0 |
|  |  | ОБ | - | - | - | - |
|  |  | МБ | 9765,0 | 9971,0 | 9971,0 | 29707,0 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства, спонсорские, депутатские и др.) |  |  |  |  |
| Комплектование и развитие библиотечных фондов | 1.1. Комплектование фондов ЦБС (книги, подписка) | Всего | 40,0 | 41,0 | 41,0 | 122,0 |
|  |  | ОБ | - | - | - | - |
|  |  | МБ | 40,0 | 41,0 | 41,0 | 122,0 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства, спонсорские, депутатские и др.) |  |  |  |  |
| Информатизация и компьютеризация библиотек | 1.2. Обновление и содержание компьютерной техники, программ | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
|  |  | ОБ | - | - | - | - |
|  |  | МБ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства, спонсорские, депутатские и др.) |  |  |  |  |
| Методическое и кадровое обеспечение | 1.3. Курсы повышения квалификации сотрудников Обучение на курсах повышения квалификации, проведение и участие в областных и районных семинарских мероприятиях. | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  |  | ОБ | - | - | - | - |
|  |  | МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства, спонсорские, депутатские и др.) |  |  |  |  |
|  | 1.4. Проведение и участие в районных и областных конкурсах | Всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
|  |  | ОБ | - | - | - | - |
|  |  | МБ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства, спонсорские, депутатские и др.) |  |  |  |  |
|  | 1.5. Организация и проведение районных акций, мероприятий по повышению статуса книг, чтение среди разных слоев населения. | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  |  | ОБ | - | - | - | - |
|  |  | МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |
| Укрепление материально-технической базы | 1.6. Приобретение библиотечного оборудования | Всего | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 28,0 |
|  |  | ОБ | - | - | - | - |
|  |  | МБ | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 28,0 |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |
|  | 1.7. Текущий ремонт | Всего | 10,7 | 10,0 | 10,0 | 30,7 |
|  |  | ОБ | - | - | - | - |
|  |  | МБ | 10,7 | 10,0 | 10,0 | 30,7 |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |
|  | 1.8. Приобретение расходных материалов (канцелярские и хоз. товары,содержание автотранспорта) | Всего | 199,0 | 202,0 | 202,0 | 603,0 |
|  |  | ОБ | - | - | - | - |
|  |  | МБ | 199,0 | 202,0 | 202,0 | 603,0 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства, спонсорские, депутатские и др.) |  |  |  |  |
| Сохранность и обеспечение безопасности библиотечных фондов | 1.9. Противопожар ные мероприятия | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
|  |  | ОБ | - | - | - | - |
|  |  | МБ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |
|  | 1.10. Услуги охраны, обслуживание АПС | Всего | 98,3 | 101,0 | 101,0 | 300,3 |
|  |  | ОБ | - | - | - | - |
|  |  | МБ | 98,3 | 101,0 | 101,0 | 300,3 |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |
| Обеспечение функционирования отрасли | 1.11. Оплата труда работников | Всего | 8462,0 | 8640,0 | 8640,0 | 25742,0 |
|  |  | ОБ | - | - | - | - |
|  |  | МБ | 8462,0 | 8640,0 | 8640,0 | 25742,0 |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |
|  | 1.12. Приобретение услуг для стабильной работы библиотек | Всего | 870,0 | 888,0 | 888,0 | 2646,0 |
|  |  | ОБ | - | - | - | - |
|  |  | МБ | 870,0 | 888,0 | 888,0 | 2646,0 |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |
|  | 1.13. Приобретение и заготовка дров | Всего | 30,0 | 32,0 | 32,0 | 94,0 |
|  |  | ОБ | - | - | - | - |
|  |  | МБ | 30,0 | 32,0 | 32,0 | 94,0 |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |

3.1.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы

- Финансовые риски:

- сокращение объемов финансирования Подпрограммы, что приведет к невозможности решения комплекса проблем и снизит эффективность подпрограммных мероприятий;

- несвоевременное поступление финансирования.

2. Организационные риски:

- несогласованность действий учреждений, участвующих в реализации Подпрограммы;

- дефицит квалифицированных кадров.

3. Социально-экономические риски:

- замедление экономического роста Ковернинского муниципального района;

- рост инфляции, выходящий за пределы прогнозных оценок.

Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:

- привлечение собственных средств  за счет расширения платных услуг населению;

- привлечение спонсорской помощи индивидуальных предпринимателей и населения.

3.2. ПОДПРОГРАММА 2

«Народное и художественное творчество»

3.2.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Муниципальный заказчик-координатор программы | Отдел культуры и кино Администрации Ковернинского муниципального района |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - Финансовое управление Администрации Ковернинского района; - Отдел капитального строительства, архитектуры и градостроительства Администрации Ковернинского муниципального района; -Отдел образования Администрации Ковернинского муниципального района; -Отдел по физической культуре и спорту Администрации Ковернинского муниципального района; - ГКУНО «Управление социальной защиты населения Ковернинского района» |  |  |
| Разделы подпрограммы | - «Сохранение и развитие народного и художественного творчества» - «Развитие кино» |  |  |
| Цели подпрограммы | - Оптимизация и модернизация сферы культуры Ковернинского муниципального района, его творческое и технологическое совершенствование; - поддержка, распространение и развитие лучших традиций и достижений культуры Ковернинского муниципального района; - создание условий для развития творчества в Ковернинском муниципальном районе. |  |  |
| Задачи под программы | В области народного художественного творчества - Поддержка и развитие традиционных культур народов, проживающих на территории Ковернинского района; - усиление государственной поддержки 14 клубных учреждений, в том числе детских, фольклорных коллективов, мастеров –носителей традиционных ремесел Нижегородской области, 5 народных коллективов; - повышение квалификации руководителей коллективов народного творчества и ремесел; - подготовка специалистов с высшим специальным образованием в области культурно-досуговой деятельности, народного творчества. В области развития кино - модернизация киносети путем развития киновидеопоказа в Ковернинском муниципальном районе; - развитие внестационарного киновидеообслуживания населения; - переподготовка и повышение квалификации специалистов киносети и кинопоказа. |  |  |
| Этапы и сроки реализации программы | С 2015 по 2017 годы |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета района (в разбивке по разделам) | Подпрограмма2. «Народное и художественное творчество» бюджет муниципального района – 49928,4 тыс. руб. 2015 г- 16456,4 2016 г- 16736,0 2017 г- 16736,0 |  |  |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Наименование индикатора достижения целей | Единицы измерения | Показатели индикаторов по окончании реализации подпрограммы |
|  | 1.Охват населения Ковернинского района участием в клубных формированиях | человек | 1390 |
|  | 2. Количество организованных кинофестивалей | 1 фестиваль | 17 |

3.2.2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ

3.2.2.1 Характеристика текущего состояния

В Ковернинском муниципальном районе располагается муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ковернинская централизованная клубная система». В его состав входит 15 филиалов. В клубной системе работает – 58 человек, 62% имеют специальное образование.

Показателями роста клубной сети становятся победы на престижных конкурсах, расширение творческих контактов, учеба в специальных учебных заведениях.

В рамках муниципальной подпрограммы Ковернинского муниципального района

«Народное и художественное творчество» в клубной работе необходимо развивать новые виды услуг, художественное творчество, концертную деятельность. В разрезе художественного творчества необходимо развивать танцевальное, декоративно-прикладное, фольклорное направления.

Факторы, неблагоприятно влияющие на развитие клубной деятельности в районе:

- слабая материально-техническая база;

- отставание в использовании современных технологий, низкий уровень компьютеризации учреждений;

- сложная социально-экономическая ситуация (численность населения сокращается, миграция молодежи);

- отсутствие эффективных механизмов привлечения бюджетных ассигнований.

3.2.2.2 Цель и задачи Подпрограммы

3.2.2.2.1. Цели подпрограммы

Основными целями являются:

- оптимизация и модернизация сферы культуры Ковернинского муниципального района, его творческое и технологическое совершенствование;

- поддержка, распространение и развитие лучших традиций и достижений культуры Ковернинского муниципального района;

- создание условий для развития творчества в Ковернинском муниципальном районе.

3.2.2.2.2.Задачи подпрограммы

В области народного  художественного творчества

- Поддержка и развитие традиционных культур народов, проживающих на территории Ковернинского района;

- усиление государственной поддержки 15 клубных учреждений, клубных формирований, в  том числе детских, мастеров –носителей традиционных ремесел Нижегородской области, 5 коллективов, имеющих звания «Образцовый», «Народный» ;

- повышение квалификации руководителей  коллективов народного творчества и ремесел;

- подготовка специалистов с высшим специальным образованием в области культурно-досуговой деятельности, народного творчества.

В области развития кино

- модернизация киносети путем развития киновидеопоказа в Ковернинском муниципальном районе;

- развитие внестационарного  киновидеообслуживания населения;

- переподготовка и повышение квалификации специалистов киносети и кинопоказа.

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2015-2017 годы в один этап...

3.2.2.4. Перечень основных мероприятий

#### Таблица 1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория Расходов | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий |  | Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | Всего |  |
| Цель муниципальной программы поддержка, распространение и развитие лучших традиций и достижений культуры Ковернинского муниципального района |  |  |  |  |  |  | 16456,4 |  |  | 16736,0 |  | 16736,0 |  |  | 49928,4 |
| Подпрограмма «Народное и художественное творчество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Раздел «Сохранение и развитие народного и художественного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение фестивалей, конкурсов и культурно-досуговых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Участие в областных мероприятиях | Прочие расходы | 2015-2017 | МУК ЦКС |  | 20,0 |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 40,0 |  |
| 1.2 | Организация и проведение районных фестивалей, конкурсов в том числе: праздник района | Прочие расходы | 2015-2017 | МУК ЦКС |  | 260,0 |  |  |  | 265,0 |  | 265,0 |  | 790,0 |  |
| 1.3 | Культурно-досуговые мероприятия, творческие отчеты перед населением | Прочие расходы | 2015-2017 | МУК ЦКС |  | 54,0 |  |  |  | 55,0 |  | 55,0 |  | 164,0 |  |
| Методическое и кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Повышение квалификации, подготовка кадров | Прочие расходы | 2015-2017 | МУК ЦКС |  | 30,0 |  |  |  | 23,0 |  | 23,0 |  | 76,0 |  |
| 1.5 | Организация межрайонных выездных семинаров. | Прочие расходы | 015-2017 | МУК ЦКС |  | - |  |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 2,0 |  |
| 1.6 | Обеспечение подписными изданиями и методической литературой | Прочие расходы | 2015-2017 | МУК ЦКС |  | - |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 20,0 |  |
| 1.7 | Конкурс социальных проектов | Прочие расходы | 2015-2017 | МУК ЦКС |  | - |  |  |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 8,0 |  |
| Капитальный и текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Капитальный, текущий ремонт основных средств | Прочие расходы | 2015-2017 | МУК ЦКС |  |  | 148,0 |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  | 288,0 |  |
| Укрепление материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Приобретение музыкального и светового, технологичес-кого оборудования, пошив костюмов | Прочие расходы | 2015-2017 | МУК ЦКС | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  | 90,0 |
| 1.10 | Расходы на приобретение канцелярских принадлежнос- тей, хозяйственных материалов | Прочие расходы | 2015-2017 | МУК ЦКС | 40,0 |  |  |  |  | 41,0 |  | 41,0 |  |  | 122,0 |
| Укрепление противопожарной защиты объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Укрепление противопожарной защиты объектов культуры | Прочие расходы | 2015-2017 | МУК ЦКС | 222,0 |  |  |  |  | 225,0 |  | 225,0 |  |  | 672,0 |
| Затраты на функционирование отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Оплата труда работников | Прочие расходы | 2015-2017 | МУК ЦКС | 11183,5 |  |  |  | 11420,0 |  |  |  | 11420,0 |  | 34023,5 |
| 1.13 | Расходы, связанные с оплатой услуг связи | Прочие расходы | 2015-2017 | МУК ЦКС | 80,0 |  |  |  | 82,0 |  |  |  | 82,0 |  | 244,0 |
| 1.14 | Оплата коммунальных услуг | Прочие расходы | 2015-2017 | МУК ЦКС | 2766,0 |  |  |  | 2824,0 |  |  |  | 2824,0 |  | 8414,0 |
| 1.15 | Расходы, связанные с транспортными услугами | Прочие расходы | 2015-2017 | МУК ЦКС | 38,0 |  |  |  | 39,0 |  |  |  | 39,0 |  | 116,0 |
| 1.16 | Аренда | Прочие расходы | 2015-2017 | МУК ЦКС | 216,0 |  |  |  | 220,0 |  |  |  | 220,0 |  | 656,0 |
| 1.17 | Прочие | Прочие расходы | 2015-2017 | МУК ЦКС | 265,5 |  |  |  | 307,0 |  |  |  | 307,0 |  | 879,5 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 15353,0 |  |  |  | 15626,0 |  |  |  | 15626,0 |  | 46605,0 |
| 2. Раздел «Развитие кино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование и развитие кинопроката и кинообслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация кинофестивалей, мероприятий | Прочие расходы | 2015-2017 | МУК ЦКС | 2,0 |  |  | 11,0 |  |  | 11,0 |  |  |  | 24,0 |
| Укрепление материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Расходы на приобретение канцелярских принадлежнос- тей, хозяйственных материалов | Прочие расходы | 2015-2017 | МУК ЦКС | 57,7 |  |  | 23,0 |  |  | 23,0 |  |  |  | 103,7 |
| 2.3 | Приобретение оборудования | Прочие расходы | 2015-2017 | МУК ЦКС | 0,0 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  | 20,0 |
| Затраты на функционирование отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Оплата труда работников | Прочие расходы | 2015-2017 | МУК ЦКС | 842,0 |  |  | 860,0 |  |  | 860,0 |  |  |  | 2562,0 |
| 2.5 | Оплата коммунальных услуг | Прочие расходы | 2015-2017 | МУК ЦКС | 168,0 |  |  | 172,0 |  |  | 172,0 |  |  |  | 512,0 |
| 2.6 | Расходы, связанные с транспортными услугами | Прочие расходы | 2015-2017 | МУК ЦКС | 1,6 |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  | 3,6 |
| 2.7 | Прочие | Прочие расходы | 2015-2017 | МУК ЦКС | 32,1 |  |  | 33,0 |  |  | 33,0 |  |  |  | 98,1 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 1103,4 |  |  | 1110,0 |  |  | 1110,0 |  |  |  | 3323,4 |

3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Подпрограммы

#### Таблица 2.

| № п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата |  | Ед. измерения | Значение индикатора/ непосредственного результата |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отчетный год | Текущий год | Очередной 2017год | Всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Муниципальная подпрограмма «Народное художественное творчество» |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1 «Сохранение и развитие народного и художественного творчества» |  | Охват населения Ковернинского района участием в клубных формированиях | 1 человек |  |  |  |  |
|  |  | Непосредственный результат 1 | человек | 1367 | 1375 | 1385 | 1390 |
| Раздел 2 «Развитие кино» |  | Организация кинофестивалей | 1 кинофестиваль | 4 | 5 | 5 | 17 |

В результате реализации подпрограммы:

- возрастет количество участников культурно-досуговых формирований от 1367 до 1390 человек;

- количество проведенных кинофестивалей составит до 17 .

3.2.2.6. Меры правового регулирования

#### Таблица 3.

| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Народное художественное творчество» |  |  |  |  |
| 1 | Устав МУК «Ковернинская ЦКС» |  |  |  |
| 2 | Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями на 22 августа 2004 года) |  |  |  |
| Текущий ремонт; Укрепление материально-технической базы |  |  |  |  |
| 1 | Устав МУК «Ковернинская ЦКС» |  |  |  |
| Затраты на функционирование отрасли |  |  |  |  |
| 1 | Устав МУК «Ковернинская ЦКС» |  |  |  |
| 2 | Трудовой кодекс РФ |  |  |  |
| 3 | Коллективный договор |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие кино» |  |  |  |  |
| 1 | - Федеральный закон от 22 августа 1996 года № 126-ФЗ "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации"#S (с изменениями на 22 августа 2004 года); - #M12291 9054880 |  |  |  |
| 2 | - Постановление Правительства Российской Федерации от 18 декабря 1997 года № 1561 "О концепции развития кинематографии Российской Федерации до 2005 года"#S; |  |  |  |
| 3 | - Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 1995 года № 1037 "О мерах по сохранению и развитию проката отечественных фильмов и повышению уровня кинообслуживания населения"#S; |  |  |  |

3.2.2.7. Субсидии из областного бюджета бюджету

Ковернинского муниципального района

Субсидии из областного бюджета бюджету  Ковернинского муниципального района   в рамках Подпрограммы не предусмотрены.

3.2.2.8. Участие в реализации Подпрограммы государственных,

муниципальных  унитарных предприятий, акционерных обществ

с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных

организаций, а также внебюджетных фондов

Предусмотрено участие в реализации Подпрограммы муниципальных  унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Ковернинского муниципального района, а также внебюджетных средств – по согласованию.

3.2.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

3.2.2.9.1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета Ковернинского муниципального района .

Таблица 4.

| Статус | Подпрограмма муниципальной программы |  |  | Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы(тыс.руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | Всего |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование муниципальной программы «Народное художественное творчество» |  |  |  | всего | 16456,4 | 16736,0 | 16736,0 | 49928,4 |
|  |  |  |  | Муниципальный заказчик-координатор Отдел культуры и кино, МБУ «Ковернинская ЦКС» | 16456,4 | 16736,0 | 16736,0 | 49928,4 |
|  |  |  |  | соисполнители | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раздел 1 |  |  | «Сохранение и развитие народного и художественного творчества» | всего | 15353,0 | 15626,0 | 15626,0 | 46605,0 |
|  |  |  |  | Муниципальный заказчик-координатор Отдел культуры и кино, МБУ «Ковернинская ЦКС» | 15353,0 | 15626,0 | 15626,0 | 46605,0 |
|  |  |  |  | соисполнители | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раздел 2 |  | «Развитие кино» |  | всего | 1103,4 | 1110,0 | 1110,0 | 3323,4 |
|  |  |  |  | Муниципальный заказчик-координатор Отдел культуры и кино, МБУ «Ковернинская ЦКС» | 1103,4 | 1110,0 | 1110,0 | 3323,4 |
|  |  |  |  | соисполнители | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.2.2.9.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников

Таблица 5.

| Статус | Наименование подпрограммы |  |  | Источники финансирования | Оценка расходы(тыс.руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | Всего |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование муниципальной программы «Народное художественное творчество» |  |  |  | Всего | 16456,4 | 16736,0 | 16736,0 | 49928,4 |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 16456,4 | 16736,0 | 16736,0 | 49928,4 |
|  |  |  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |
| 1 Раздел «Сохранение и развитие народного и художественного творчества» |  |  |  | Всего | 15353,0 | 15626,0 | 15626,0 | 46605,0 |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 15353,0 | 15626,0 | 15626,0 | 46605,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |
| Организация и проведение фестивалей, конкурсов и культурно-досуговых мероприятий |  |  | 1.1.Участие в областных мероприятиях | Всего | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.Организация и проведение районных фестивалей, конкурсов в том числе: праздник поселка | Всего | 260,0 | 265,0 | 265,0 | 790,0 |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 260,0 | 265,0 | 265,0 | 790,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.Культурно -досуговые мероприятия, творческие отчеты перед населением | Всего | 54,0 | 55,0 | 55,0 | 164,0 |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 54,0 | 55,0 | 55,0 | 164,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |
| Методическое и кадровое обеспечение |  |  | 1.4.Повышение квалификации, подготовка кадров | Всего | 30,0 | 23,0 | 23,0 | 76,0 |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 30,0 | 23,0 | 23,0 | 76,0 |
|  |  |  | 1.5.Организация межрайонных выездных семинаров | Всего | - | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | - | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) | - | - | - | - |
|  |  |  | 1.6.Обеспечеие подписными изданиями и методической литературой | Всего | - | 10,0 | 10,0 | 20,0 |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | - | 10,0 | 10,0 | 20,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.Конкурс социальных проектов | Всего | - | 4,0 | 4,0 | 8,0 |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | - | 4,0 | 4,0 | 8,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |
| Капитальный и текущий ремонт |  |  | 1.8.Капитальный, текущий ремонт основных средств | Всего | 148,0 | 70,0 | 70,0 | 288,0 |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 148,0 | 70,0 | 70,0 | 288,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |
| Укрепление материально-технической базы |  |  | 1.9.Приобретение технологического оборудования, пошив костюмов | Всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10.Расходы на приобретение канцелярск.. принадлежностей, хозяйствен. материалов | Всего | 40,0 | 41,0 | 41,0 | 122,0 |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 40,0 | 41,0 | 41,0 | 122,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |
| Укрепление противопожарной защиты объектов культуры |  |  | 1.11.Противопожарные мероприятия | Всего | 222,0 | 225,0 | 225,0 | 672,0 |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 222,0 | 225,0 | 225,0 | 672,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |
| Затраты на функционирование отрасли культуры |  |  | 1.12. Оплата труда работников | Всего | 11183,5 | 11420,0 | 11420,0 | 34023,5 |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 11183,5 | 11420,0 | 11420,0 | 34023,5 |
|  |  |  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.13.Расходы, связанные с оплатой услуг связи | Всего | 80,0 | 82,0 | 82,0 | 244,0 |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 80,0 | 82,0 | 82,0 | 244,0 |
|  |  |  | 1.14.Оплата коммунальных услуг | Всего | 2766,0 | 2824,0 | 2824,0 | 8414,0 |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 2766,0 | 2824,0 | 2824,0 | 8414,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.15.Расходы, связанные с транспортными услугами | Всего | 38,0 | 39,0 | 39,0 | 116,0 |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 38,0 | 39,0 | 39,0 | 116,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.16.Аренда | Всего | 216,0 | 220,0 | 220,0 | 656,0 |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 216,0 | 220,0 | 220,0 | 656,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.17.Прочие | Всего | 265,5 | 307,0 | 307,0 | 879,5 |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 265,5 | 307,0 | 307,0 | 879,5 |
|  |  |  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |
| 2. Раздел «Развитие кино» |  |  |  | Всего | 1103,4 | 111,0 | 1110,0 | 3323,4 |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 1103,4 | 111,0 | 1110,0 | 3323,4 |
|  |  |  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |
| Совершенствование и развитие кинопроката и кинообслуживания населения |  | 2.1.Организация кинофестивалей, мероприятий |  | Всего | 2,0 | 11,0 | 11,0 | 24,0 |
|  |  |  |  | ОБ | - | - | - | - |
|  |  |  |  | МБ | 2,0 | 11,0 | 11,0 | 24,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) | - | - | - | - |
| Укрепление материально-технической базы |  |  | 2.2.Расходы на приобретение канц. принадлежностей, хоз. материалов | Всего | 57,7 | 23,0 | 23,0 | 103,0 |
|  |  |  |  | ОБ | - | - | - | - |
|  |  |  |  | МБ | 57,7 | 23,0 | 23,0 | 103,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) | - | - | - | - |
|  |  |  | 2.3.Приобретение оборудования | Всего | - | 10,0 | 10,0 | 20,0 |
|  |  |  |  | ОБ | - |  |  | - |
|  |  |  |  | МБ | - | 10,0 | 10,0 | 20,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) | - |  |  |  |
| Затраты на функционирование отрасли |  |  | 2.4.Оплата труда работников | Всего | 842,0 | 860,0 | 860,0 | 2562,0 |
|  |  |  |  | ОБ |  | - | - | - |
|  |  |  |  | МБ | 842,0 | 860,0 | 860,0 | 2562,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5.Оплата коммунальных услуг | Всего | 168,0 | 172,0 | 172,0 | 572,0 |
|  |  |  |  | ОБ | - | - | - | - |
|  |  |  |  | МБ | 168,0 | 172,0 | 172,0 | 572,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) | - | - | - | - |
|  |  |  | 2.6.Расходы , связанные с транспортными услугами | Всего | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 3,6 |
|  |  |  |  | ОБ | - | - | - | - |
|  |  |  |  | МБ | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 3,6 |
|  |  |  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) | - | - | - | - |
|  |  |  | 2.7.Прочие | Всего | 32,1 | 33,0 | 33,0 | 98,1 |
|  |  |  |  | ОБ | - | - | - | - |
|  |  |  |  | МБ | 32,1 | 33,0 | 33,0 | 98,1 |
|  |  |  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) | - | - | - | - |

3.2.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы

1. Финансовые риски:

- сокращение объемов финансирования Подпрограммы, что приведет к невозможности решения комплекса проблем и снизит эффективность подпрограммных мероприятий;

- несвоевременное поступление финансирования.

2. Организационные риски:

- несогласованность действий учреждений, участвующих в реализации Подпрограммы:

- дефицит квалифицированных кадров.

3. Социально-экономические риски:

- замедление экономического роста Ковернинского муниципального  района;

- рост инфляции, выходящий за пределы прогнозных оценок.

Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:

- привлечение собственных средств МБУ «Ковернинской ЦКС» за счет расширения платных услуг населению;

- привлечение спонсорской помощи индивидуальных предпринимателей и населения.

3.3. ПОДПРОГРАММА 3

#### «Развитие музейного дела и сохранность объектов культурного наследия»

3.3.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы | Отдел культуры и кино Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - Финансовое управление Администрации Ковернинского района; - Отдел капитального строительства, архитектуры и градостроительства Администрации Ковернинского муниципального района; -Отдел образования Администрации Ковернинского муниципального района; -Отдел по физической культуре и спорту Администрации Ковернинского муниципального района; - ГКУНО «Управление социальной защиты населения Ковернинского района» |  |  |
| Разделы | - «Развитие музейного дела»; - «Обеспечение сохранности и популяризации объектов культурного наследия». |  |  |
| Цели подпрограммы | -Оптимизация и модернизация музейной деятельности в Ковернинском муниципальном районе, ее творческое и технологическое совершенствование; -Сохранение культурного и духовного наследия |  |  |
|  | Ковернинского муниципального района; -Интеграция в мировой культурный процесс и укрепление культурных связей с Нижегородской областью и субъектами Российской Федерации. |  |  |
| Задачи подпрограммы | -Укрепление материально-технической базы музея, подготовка и повышение квалификации кадров; - Развитие сети музеев через модернизацию и реконструкцию материальной базы учреждений; - Повышение роли музея в воспитании, просвещении и обеспечении досуга населения; - Поддержка, распространение и развитие лучших традиций и достижений культуры Ковернинского муниципального района; -Проведение мероприятий по консервации и реставрации объектов историко-культурного наследия, создание правовой основы для градорегулирования и охраны памятников истории и культуры; -Обеспечение сохранности фондов музея через модернизацию материальной базы и выполнение комплекса мероприятий по противопожарной безопасности; -Организация и поддержка различных форм межнационального культурного обмена и сотрудничества, обеспечивающих рост взаимопонимания и взаимоуважения представителей всех наций и народностей, проживающих в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области. |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 -2017 г.г |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета района | Подпрограмма 3. «Развитие музейного дела и сохранность объектов культурного наследия» бюджет муниципального района – 5038,4 тыс. руб. 2015 г- 1656,4 2016 г- 1691,0 2017 г- 1691,0 |  |  |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Наименование индикатора достижения целей | Единицы измерения | Показатели индикаторов по окончании реализации Подпрограммы |
|  | Посещаемость государственных и муниципальных музеев | человек | 3300 |

3.3.2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ

3.3.2.1. Характеристика текущего состояния

В Ковернинском муниципальном районе располагается одно муниципальное бюджетное учреждение культуры  музейно-выставочный центр «Отчина» Администрации Ковернинского муниципального района (далее музей). Стабильно работает коллектив из 4 основных сотрудников музея в возрасте от 25 до 45 лет. Из них 2 награждены   «Почетной грамотой Министерства культуры Нижегородской области».

Факторы, неблагоприятно влияющие на развитие музейного дела   в районе:

-   слабая материально-техническая база;

- отставание в использовании современных технологий, низкий уровень компьютеризации учреждения;

-   сложная  современная социально-экономическая ситуация (численность населения сокращается, миграция молодежи);

-   отсутствие эффективных механизмов привлечения внебюджетных ассигнований.

В свою очередь, показателями роста музейного дела в районе становятся активное пополнение фондов музея новыми экспонатами (более 300 экспонатов  в год).  В фондах музея хранится в определенной степени некий «золотой» неприкосновенный запас изделий хохломы, выполненных известными мастерами, «штучная работа» - единственный  эксклюзивный экземпляр!

Так же показателями роста является  расширение творческих контактов, увеличение числа проводимых выставок, как в музее, так и в музеях Нижегородской области.  Приток молодых специалистов в музейную деятельность.

В рамках муниципальной подпрограммы "Развитие музейного дела» должна быть осуществлена  модернизация музейной деятельности, ее творческое и технологическое совершенствование.

В рамках подпрограммы должна быть осуществлена активизация выставочной деятельности  музея: организация экспозиций, выставок согласно требованиям времени, активизация краеведческой и исследовательской работы по сохранению исторического наследия Ковернинского района. Увеличение роли музея  в воспитании, просвещении и обеспечении досуга населения Ковернинского района.

В музее возрастет число посетителей до 3300 человек в год.

3.3.2.2.  Цели, задачи подпрограммы

3.3.2.2.1.  Цели Подпрограммы

Основными целями являются:

-  оптимизация и модернизация музейной деятельности в Ковернинском муниципальном районе, ее творческое и технологическое совершенствование;

-   сохранение культурного и духовного наследия  Ковернинского муниципального   района;

-  интеграция в мировой культурный процесс и укрепление культурных связей с Нижегородской областью и  субъектами Российской Федерации.

Приоритетные направления реализации указанных целей предполагают:

-    повышение роли музея в воспитании, просвещении и обеспечении досуга населения;

-  улучшение качества, разнообразия, уровня и объема услуг в сфере музейной деятельности и их модернизация;

- поддержка, распространение и развитие лучших традиций и достижений культуры Ковернинского муниципального района;

- поддержка и создание условий для реализации творческого потенциала мастеров Ковернинского района;

- содержание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность музейных ценностей и гарантирующей доступ к ним граждан;

- обеспечение равного доступа к культурным ценностям, включая развитие современных информационных технологий;

- проведение работ по сохранности, реставрации объектов культурного наследия;

- ориентация музея на деятельность, направленную на воспитание у населения, в первую очередь, подростков и молодежи, патриотизма, идеи возрождения России, гражданской ответственности, доверия и уважения к органам государственной власти, вооруженным силам страны, толерантности по отношению к людям другой национальности на основе популяризации лучших образцов традиционной культуры и этнопросвещения;

- поддержка инициатив и проектов в области культуры и искусства, формирующих образ мышления и поведения, отвечающий понятиям патриотизма, заботы об общем благе, социальной солидарности, национальной и религиозной толерантности и т.д.;

3.3.2.2.2 Задачи Подпрограммы

-   Укрепление материально-технической базы музея, подготовка и повышение квалификации кадров;

-     Развитие музейной деятельности через модернизацию и реконструкцию материальной базы учреждения;

-    Обеспечение доступа населения к предметам материальной и духовной культуры (музейным коллекциям, музейным ценностям, музейным предметам, находящимся в музейных фондах).

-   Обеспечение реального доступа населения к культурным ценностям, независимо от места проживания и социальной принадлежности, через вне стационарное обслуживание, компьютеризацию музея;

- Поддержка, распространение и развитие лучших традиций и достижений культуры Ковернинского муниципального района;

-   Культурное просвещение, выявления и становления одаренной творческой молодежи;

-   Обеспечение сохранности фондов музея через модернизацию материальной базы и выполнение комплекса мероприятий по противопожарной безопасности;

-   Оптимизация выставочной деятельности  и поддержка различных форм межнационального культурного обмена и сотрудничества;

-  Реставрация объекта культурного наследия – здания музея.

3.3.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2015-2017 годы в один этап.

3.3.2.4. Перечень основных мероприятий

#### Таблица 1.

| N п/п |  | Наименование мероприятия | Категория расходов |  | Сроки выполнения |  | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета района |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  | Всего |
| Цель муниципальной подпрограммы - сохранение культурного и духовного наследия в районе. |  |  |  |  |  |  |  | 1656,4 | 1691,0 |  |  |  | 1691,0 |  | 5038,4 |
| Раздел 1 «Развитие музейного дела» |  |  |  |  |  |  |  | 1656,4 | 1686,0 |  |  | 1686,0 |  |  | 5028,4 |
| Научно-исследовательская, просветительская и экспозиционная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Проведение краеведческих конференций | Прочие расходы |  | 2015-2017 |  | МУК МВЦ Отчина | 5,0 | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  | 15,0 |
| 1.2 |  | Проведение музейных акций | Прочие расходы |  | 2015-2017 |  | МУК МВЦ Отчина | 5,0 | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  | 15,0 |
| 1.3 |  | Создание новых экспозиций | Прочие расходы |  | 2015-2017 |  | МУК МВЦ Отчина | 5,0 | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  | 15,0 |
| 1.4 |  | Проведение передвижных выставок по Нижегородской области | Прочие расходы |  | 2015-2017 |  | МУК МВЦ Отчина | 5,0 | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  | 15,0 |
| Комплектование, сохранность и обеспечение безопасности музейных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Создание единой системы учета музейных ценностей | Прочие расходы |  | 2015-2017 |  | МУК МВЦ Отчина | - | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  | 10,0 |
| 1.6 |  | Обеспечение безопасности музейных фондов | Прочие расходы |  | 2015-2017 |  | МУК МВЦ Отчина | - | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  | 10,0 |
| Научно-методическое и кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Курсы повышения квалификации сотрудников | Прочие расходы |  | 2015-2017 |  | МУК МВЦ Отчина | 10,0 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 30,0 |
| 1.8 |  | Создание музейных информационных продуктов | Прочие расходы |  | 2015-2017 |  | МУК МВЦ Отчина | 20,0 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 40,0 |
| 1.9 |  | Издание буклетов, проспектов, каталогов | Прочие расходы |  | 2015-2017 |  | МУК МВЦ Отчина | 5,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 5,0 |
| Укрепление материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | Приобретение орг. Техники и выставочного, фондового оборудования | Прочие расходы |  | 2015-2017 |  | МУК МВЦ Отчина | 12,0 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 32,0 |
| Укрепление противопожарной защиты объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  | Противопожарные мероприятия | Прочие расходы |  | 2015-2017 |  | МУК МВЦ Отчина | 10,0 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 30,0 |
| Капитальный, текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 |  | Текущий ремонт | Прочие расходы |  | 2015-2017 |  | МУК МВЦ Отчина | 10,0 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 30,0 |
| Затраты на функционирование отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 |  | Оплата труда работников | Прочие расходы |  | 2015-2017 |  | МУК МВЦ Отчина | 1325,0 |  | 1353,0 |  |  | 1353,0 |  | 4031,0 |
| 1.14 |  | Услуги связи, коммунальные услуги, охрана и пр. | Прочие расходы |  | 2015-2017 |  | МУК МВЦ Отчина | 227,0 |  | 232,0 |  |  | 232,0 |  | 691,0 |
| 1.15 |  | Канцелярские и хозяйственные расходы | Прочие расходы |  | 2015-2017 |  | МУК МВЦ Отчина | 17,4 |  | 21,0 |  |  | 21,0 |  | 59,4 |
| Раздел 2.«Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия». |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 | 10,0 |
| 2.1 | Проведение работ по сохранению ОКН |  |  | НИОКР | 2015-2017 | МУК МВЦ Отчина |  | - |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 10,0 |

3.3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Подпрограммы

#### Таблица 2.

| N п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| Раздел1. «Развитие музейного дела» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посещаемость государственных и муниципальных музеев | человек | 3000 | 3200 | 3300 |  |  |
|  | Временные выставки | единиц | 2 | 2 | 2 |  |  |
|  | Непосредственный результат 1 | человек | 3000 |  |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 2 | единиц | 2 |  |  |  |  |

В   результате реализации Подпрограммы:

- возрастет количество посетителей в музейно - выставочном центре от 3000 до 3300 человек;

- возрастет рост выставок по Нижегородской области от 2 до 4 в год.

3.3.2.6. Меры правового регулирования

#### Таблица 3.

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел1. «Развитие музейного дела» |  |  |  |  |
| Научно-исследовательская, просветительская и экспозиционная работа Научно-методическое и кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Устав МУК МВЦ «Отчина» |  |  |  |
| 2. | Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года №3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (с изменениями на 22 августа 2004 года); |  |  |  |
| Комплектование, сохранность и обеспечение безопасности музейных фондов |  |  |  |  |
| 1. | Федеральный закон от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"#S (с изменениями на 22 августа 2004 года);#M12291 9010022#M12291 9020113#M12291 9028629#M12291 901702516 | Выявление, собирание, учет, хранение и экспонирование фондов музея. |  |  |
| 2. | Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1998 года № 179#S "Об утверждении положений о Музейном фонде Российской Федерации, о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев Российской Федерации" (с изменениями на 8 мая 2002 года); | Выявление, собирание, учет, хранение и экспонирование фондов музея. |  |  |
| Текущий ремонт ; Укрепление материально-технической базы |  |  |  |  |
| 1. | Устав МУК МВЦ «Отчина» |  |  |  |
| Затраты на функционирование отрасли |  |  |  |  |
| 1. | Устав МУК МВЦ «Отчина» |  |  |  |
| 2. | Трудовой кодекс РФ |  |  |  |
| 3. | Положение об оплате труда Коллективный договор |  |  |  |
| Раздел2. «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия». |  |  |  |  |
| Проведение работ по сохранению ОКН |  |  |  |  |
| 1. | Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"#S (с изменениями на 3 июня 2005 года). | Выявление, сохранение и реставрация ОКН |  |  |
| 2. | Закон Нижегородской области от 03 июля 2007 года № 86-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ, расположенных на территории Нижегородской области. | Выявление, сохранение и реставрация ОКН на территории Нижегородской области |  |  |

3.3.2.7. Субсидии из областного бюджета бюджету

Ковернинского муниципального района

Субсидии из областного бюджета бюджету  Ковернинского муниципального района   в рамках Подпрограммы не предусмотрены.

3.3.2.8. Участие в реализации Подпрограммы государственных,

муниципальных  унитарных предприятий, акционерных обществ

с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных

организаций, а также внебюджетных фондов

Предусмотрено участие в реализации Подпрограммы муниципальных  унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Ковернинского муниципального района, а также внебюджетных средств – по согласованию.

3.3.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

3.3.2.9.1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета Ковернинского муниципального района .

Таблица 4.

| #M12291 9014070#M12291 9054880Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование муниципальной подпрограммы | «Развитие музейного дела и сохранность объектов культурного наследия» | всего | 1656,4 | 1691,0 | 1691,0 | 5038,4 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор Отдел культуры и кино, МБУК МВЦ «Отчина» | 1656,4 | 1691,0 | 1691,0 | 5038,4 |
|  |  | соисполнители | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раздел 1 | «Развитие музейного дела» | всего | 1656,4 | 1686,0 | 1686,0 | 5028,4 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор Отдел культуры и кино, МБУК МВЦ «Отчина» | 1656,4 | 1686,0 | 1686,0 | 5028,4 |
|  |  | соисполнители | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раздел 2 | «Обеспечение сохранности и популяризации объектов культурного наследия». | всего | - | 5,0 | 5,0 | 10,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор Отдел культуры и кино, МБУК МВЦ «Отчина» | - | 5,0 | 5,0 | 10,0 |
|  |  | соисполнители |  |  |  |  |

3.3.2.9.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников

Таблица 5.

| Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие музейного дела и сохранность объектов культурного наследия» |  | Всего | 1656,4 | 1691,0 | 1691,0 | 5038,4 |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 1656,4 | 1691,0 | 1691,0 | 5038,4 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |
| Раздел 1 «Развитие музейного дела» |  | Всего | 1656,4 | 1686,0 | 1686,0 | 5028,4 |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 1656,4 | 1686,0 | 1686,0 | 5028,4 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |
| Научно-исследовательская, просветительская и экспозиционная работа |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |
|  | 1.2.Проведение музейных акций | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |
|  | 1.3.Создание новых экспозиций | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |
|  | 1.4.Проведение передвижных выставок по Нижегородской области | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |
| Комплектование, сохранность и обеспечение безопасности музейных фондов | 1.5.Создание единой системы учета | Всего | - | 5,0 | 5,0 | 10,0 |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  | МБ | - | 5,0 | 5,0 | 10,0 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |
|  | 1.6.Обеспечение безопасности музейных фондов | Всего | - | 5,0 | 5,0 | 10,0 |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  | МБ | - | 5,0 | 5,0 | 10,0 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |
| Научно-методическое и кадровое обеспечение | 1.7.Курсы повышения квалификации сотрудников | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |
|  | 1.8.Создание музейных информационных продуктов | Всего | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |
|  | 1.9.Издание буклетов | Всего | 5,0 | - | - | 5,0 |
|  |  | ОБ | - | - | - | - |
|  |  | МБ | 5,0 | - | - | 5,0 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |
| Укрепление материально-технической базы | 1.10.Приобретение орг.техники, выставочного и фондового оборудования | Всего | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 32,0 |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 32,0 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |
| Укрепление противопожарной защиты объектов культуры | 1.11.Противопожарные мероприятия | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |
| Капитальный, текущий ремонт | 1.12.Текущий ремонт | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |
| Затраты на функционирование отрасли | 1.13.Оплата труда работников | Всего | 1325,0 | 1353,0 | 1353,0 | 4031,0 |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 1325,0 | 1353,0 | 1353,0 | 4031,0 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |
|  | 1.14.Услуги связи, коммунальные услуги, охрана и пр. | Всего | 227,0 | 232,0 | 232,0 | 691,0 |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 227,0 | 232,0 | 232,0 | 691,0 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |
|  | 1.15.Канцелярские и хозяйственные расходы | Всего | 17,4 | 21,0 | 21,0 | 59,4 |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 17,4 | 21,0 | 21,0 | 59,4 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |
| Раздел 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия». | 2.1.Проведение работ по сохранению ОКН | Всего |  | 5,0 | 5,0 | 10,0 |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 5,0 | 5,0 | 10,0 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |

3.3.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы

- Финансовые риски:

- сокращение объемов финансирования Подпрограммы, что приведет к невозможности решения комплекса проблем и снизит эффективность подпрограммных мероприятий;

- несвоевременное поступление финансирования.

2. Организационные риски:

- несогласованность действий учреждений, участвующих в реализации Подпрограммы;

- дефицит квалифицированных кадров.

3. Социально-экономические риски:

- замедление экономического роста Ковернинского муниципального района;

- рост инфляции, выходящий за пределы прогнозных оценок.

Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:

- привлечение собственных средств музея за счет расширения платных услуг населению;

- привлечение спонсорской помощи индивидуальных предпринимателей и населения.

3.4. ПОДПРОГРАММА 4.1

«Деятельность и развитие школ дополнительного образования»

(МОУ ДО «Детская художественная школа»)

3.4.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы | Отдел культуры и кино Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - Финансовое управление Администрации Ковернинского района; - Отдел капитального строительства, архитектуры и градостроительства Администрации Ковернинского муниципального района; -Отдел образования Администрации Ковернинского муниципального района; -Отдел по физической культуре и спорту Администрации Ковернинского муниципального района; - ГКУНО «Управление социальной защиты населения Ковернинского района» |  |  |
| Цели подпрограммы | Реализация предпрофессиональных общеобразовательных и художественно-образовательных программ |  |  |
| Задачи подпрограммы | создание необходимых и благоприятных условий для разностороннего развития личности, ее музыкально-эстетического образования, профессионального творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; - обеспечение условий для выявления и реализации способностей талантливых и одаренных детей для дальнейшей профессионализации в сфере культуры; - создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры; - удовлетворение духовных потребностей стимулирование интереса личности обучающихся к познанию и творчеству, их адаптации к жизни в обществе; - оказание дополнительных услуг в области эстетического, художественного, музыкального образования; - формирование общей культуры личности в интересах общества и государства |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 -2017годы |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета района (в разбивке по подпрограммам) | Подпрограмма 4.1 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования» бюджет муниципального района – 3772,0 тыс. руб. 2015 г- 1240,0 2016 г- 1266,0 2017 г- 1266,0 |  |  |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Наименование индикатора достижения целей | Единицы измерения | Показатели индикаторов по окончании реализации Подпрограммы |
|  | -количество обучающихся; | чел | 50 |

3.4.2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ

3.4.2.1. Характеристика текущего состояния В Ковернинском муниципальном районе действует одно Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  «Детская художественная школа» (далее по тексту – МОУ ДО «ДХШ.

Работа в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детская художественная школа» направлена на поиск и поддержку одаренных детей. Контингент обучающихся составляет 50 человек в возрасте от 9 до 16 лет. Увеличение обучающихся может произойти при строительстве школы искусств.

В учреждении работает 2 преподавателя, образование высшее, имеют 1 квалификационную категорию. Для повышения квалификационного уровня преподавателей необходимо системное посещение выездных семинаров, мастер-классов различного уровня.

Учебная работа в школе ведется по двум образовательным программам «Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись» со сроком обучения 5 (6) лет, дополнительная образовательная программа «Изобразительное искусство» со сроком обучения 4 года согласно Лицензии на образовательную деятельность от 30 апреля 2013 года № 271. В целях формирования устойчивого интереса подрастающего поколения к истории малой родины и эффективности внедрения методик народных художественных промыслов в школе разработана дополнительная образовательная программа  «Хохломская роспись», на которую в 2012 году было получено экспертное заключение ГБОУ ДПО НИРО.

Школа приобрела достойный авторитет среди жителей  Ковернинского района. Школа активно участвует в районных, областных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах. Только в 2012-2013 году обучающиеся стали дипломантами и участниками в 10 конкурсах и фестивалях. Планируется постепенное увеличение участия в конкурсах и фестивалях различного уровня.

Помимо учебной деятельности школа ведет активную выставочную деятельность. Выставочными площадками становятся стенды районной центральной больницы, ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», Детские сады и библиотеки поселка, Центр Досуга  и даже фойе здания Администрации.

В 2013 году два выпускника продолжили обучение в ССУзах г. Н. Новгорода и Санкт-Петербурга.

Планируется постепенное увеличение количества выпускников.

Факторы, неблагоприятно влияющие на развитие  МОУ ДО «ДХШ»:

-   отсутствие собственного помещения (строительство школы искусств заморожено)

-   необходимо обновление и развитие учебно - материальной и  материально-технической базы;

- существующий в школе библиотечный фонд нуждается в обновлении, пополнении современной методической литературой;

- показатели здоровья и эмоционального благополучия детей неудовлетворительны;

- объективное

- отставание в использовании современных технологий, низкий уровень компьютеризации учреждения;

-   сложная  современная социально-экономическая ситуация (численность населения сокращается, миграция молодежи);

-   отсутствие эффективных механизмов привлечения внебюджетных ассигнований.

## В свою очередь, положительным в работе школы являются следующие моменты:

## - преподаватели имеют высшее образование,1 категорию;

## - в ДХШ учатся дети тех родителей, которые сами окончили эту школу;

## - повышение творческой активности обучающихся.

3.4.2.2.  Цели, задачи подпрограммы

Приоритеты политики в сфере дополнительного образования детей в сфере культуры на период до 2016 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих документах:

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением правительства Российской Федерации от 17.11.2008г. №1662-р;

Государственная политика в области дополнительного образования объединяет базовые ценности и интересы государства, общества и личности.

Цели и задачи подпрограммы:

- реализация предпрофессиональных общеобразовательных и художественно образовательных программ; - создание необходимых и благоприятных условий для разностороннего развития личности, ее музыкально-эстетического образования, профессионального творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; - обеспечение условий для выявления и реализации способностей талантливых и одаренных детей для дальнейшей профессионализации в сфере культуры; - создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры; - удовлетворение духовных потребностей стимулирование интереса личности обучающихся к познанию и творчеству, их адаптации к жизни в обществе; - оказание дополнительных услуг в области эстетического, художественного образования; - формирование общей культуры личности в интересах общества и государства.

3.4.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2015-2017 годы в один этап.

3.4.2.4. Перечень основных мероприятий

Таблица 1.1

| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета района |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего |  |
| Цель муниципальной подпрограммы - дополнительное образование детей в сфере искусств, реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств |  |  |  |  | 1240,0 | 1266,0 | 1266,0 | 3772,0 |  |
| Подпрограмма 4.1 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования» (МОУ ДО «Детская художественная школа») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание МОУ ДО «ДХШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оплата труда | Прочие расходы | 2015-2017 | ДО «ДХШ» | 1033,0 | 1055,0 | 1055,0 |  | 3143,0 |
| 1.2 | Приобретение услуг (Теплоэнергия, услуги связи, коммунальные услуги. подписка на периодические издания, курсы повышения квалификации и т.д.) | Прочие расходы | 2015-2017 | ДО «ДХШ» | 123,0 | 124,0 | 124,0 |  | 371,0 |
| Укрепление материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Приобретение оборудования и инвентаря, приобретение мультимедийной установки (310ст), компьютера, телевизора, | Прочие расходы | 2015-2017 | ДО «ДХШ» | 35,0 | 35,0 | 35,0 |  | 105,0 |
| 1.4 | Пополнение библиотеки по искусству, натюрмортного фонда, канцтовары, хозтовары (340ст.) | Прочие расходы | 2015-2017 | ДО «ДХШ» | 49,0 | 50,0 | 50,0 |  | 149,0 |
| Укрепление противопожарной защиты объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Противопожарные мероприятия | Прочие расходы | 2015-2017 | ДО «ДХШ» | - | 2,0 | 2,0 |  | 4,0 |

3.4.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Подпрограммы

#### Таблица 2.1

| N п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 4.1 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования» (МОУ ДО «Детская художественная школа») |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Количество обучающихся | человек | 50 | 51 | 52 |

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

- увеличение количества обучающихся;

Показатель отражает приобщение детей Ковернинского района к дополнительному образованию в сфере культуры и искусства. Значение целевого индикатора определяется на 1 января и отражен в статистической Форме № 1-ДМШ утвержденной постановлением Росстата от 11.07.2005г. №43.

- увеличение количества обучающихся в  ДХШ принявших участие в областных, международных и всероссийских конкурсах до 10 чел. ;

Показатель отражает уровень подготовленности обучающихся в ДХШ и подтверждается дипломами и грамотами..

- увеличение количество  выпускников за 2015-2017 учебный год

Показатель отражает заинтересованность обучающихся учебным процессом в ДХШ и желание завершить обучение. Значение целевого индикатора определяется на 1 июля и отражен в статистической Форме № 1-ДМШ утвержденной постановлением Росстата от 11.07.2005г. №43.

3.4.2.6. Меры правового регулирования

#### Таблица 3.1

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дополнительное образование детей в сфере искусств, реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |

#### Приоритеты государственной политики в сфере образования на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах федерального и регионального уровней:
     Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
     Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р);
     Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
     Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки";

3.4.2.7. Субсидии из областного бюджета бюджету

Ковернинского муниципального района

Субсидии из областного бюджета бюджету  Ковернинского муниципального района   в рамках Подпрограммы не предусмотрены.

3.4.2.8. Участие в реализации Подпрограммы государственных,

муниципальных  унитарных предприятий, акционерных обществ

с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных

организаций, а также внебюджетных фондов

Предусмотрено участие в реализации Подпрограммы муниципальных  унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Ковернинского муниципального района, а также внебюджетных средств – по согласованию.

3.4.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

3.4.2.9.1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета Ковернинского муниципального района .

Таблица 4.1

| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 4.1 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования» (МОУ ДО «Детская художественная школа») |  | всего | 1240,0 | 1266,0 | 1266,0 | 3772,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор Отдел культуры и кино, МОУ ДО ДХШ | 1240,0 | 1266,0 | 1266,0 | 3772,0 |
|  |  | соисполнители | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.4.2.9.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию

Подпрограммы за счет всех источников

Таблица 5.1

| Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования |  | Оценка расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Подпрограмма 4.1 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования» (МОУ ДО «Детская художественная школа») |  | Всего |  | 1240,0 |  | 1266,0 |  | 1266,0 |  | 3772,0 |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 1240,0 |  | 1266,0 |  | 1266,0 |  | 3772,0 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание МОУ ДО «ДХШ» | 1.1.Оплата труда | Всего |  | 1033,0 |  | 1055,0 |  | 1055,0 |  | 3143,0 |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 1033,0 |  | 1055,0 |  | 1055,0 |  | 3143,0 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.Приобретение услуг (Теплоэнергия, услуги связи, коммунальные услуги. подписка на периодические издания. курсы повышения квалификации и т.д.) | Всего |  | 123,0 |  | 124,0 |  | 124,0 |  | 371,0 |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 123,0 |  | 124,0 |  | 124,0 |  | 371,0 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрепление материально-технической базы | 1.3.Приобретение оборудования и инвентаря | Всего |  | 35,0 |  | 35,0 |  | 35,0 |  | 105,0 |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 35,0 |  | 35,0 |  | 35,0 |  | 105,0 |  |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.Пополнение библиотеки по искусству, натюрмортного фонда, канцтовары, хозтовары | Всего |  | 49,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 149,0 |
|  |  | ОБ |  | 49,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 149,0 |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрепление противопожарной защиты объектов культуры | Противопожарные мероприятия | Всего |  |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 4,0 |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 4,0 |  |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4. ПОДПРОГРАММА 4.2

«Деятельность и развитие школ дополнительного образования»

(МОУ ДО «Детская музыкальная школа»)

3.4.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы | Отдел культуры и кино Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - Финансовое управление Администрации Ковернинского района; - Отдел капитального строительства, архитектуры и градостроительства Администрации Ковернинского муниципального района; -Отдел образования Администрации Ковернинского муниципального района; -Отдел по физической культуре и спорту Администрации Ковернинского муниципального района; - ГКУНО «Управление социальной защиты населения Ковернинского района» |  |  |
| Цели подпрограммы | - создание благоприятных условий для личностно-творческой самореализации и ранней профессиональной ориентации обучающихся в различных направлениях музыкального образования; - создание условий для удовлетворения потребностей жителей р.п.Ковернино, Ковернинского района через организацию концертной деятельности обучающихся МОУ ДО «ДМШ»; -приобщение обучающихся МОУ ДО «ДМШ» к мировой и национальной культуре; - содействие и поддержка творчества и профессионального развития музыкально одаренных детей и подростков; - повышение качества организации культурного досуга жителей р.п.Ковернино, Ковернинского района. |  |  |
| Задачи подпрограммы | - повышение качества услуг через открытие новых направлений музыкального образования. включение разнообразных предметов по выбору; - содействие развитию общей и музыкальной культуры обучающихся; - воспитание ценностного. бережного отношения обучающихся к культурным традициям через приобщение к лучшим образцам национального и мирового музыкально-художественного наследия; - активное участие обучающихся МОУ ДО «ДМШ» в районных, городских и всероссийских культурных проектах, конкурсах и фестивалях; -создание условий для повышения профессиональной компетенции педагогов МОУ ДО «ДМШ» через участие в научно-практических конференциях, конкурсах, фестивалях и различных областях музыкального исполнительства, проведение мастер-классов и семинаров на базе МОУ ДО «ДМШ»; - налаживание сотрудничества с концертными организациями. фондами, ассоциациями, ведущими профессиональными коллективами; - улучшение материально-технической базы. |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015-2017 г.г. |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета района (в разбивке по подпрограммам) | Подпрограмма4. «Деятельность и развитие школ дополнительного образования» бюджет муниципального района – 8587,0 тыс. руб. 2015 г- 2823,0 2016 г- 2882,0 2017 г- 2882,0 |  |  |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Наименование индикатора достижения целей | Единицы измерения | Показатели индикаторов по окончании реализации Подпрограммы |
|  | - количество обучающихся; | чел. | 60 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение доли участников всероссийских, международных фестивалей, в мероприятиях за пределами области ; - сохранение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на уровне 100% до 2016 года; - увеличение количества выпускников. |  |  |

3.4.2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ

3.4.2.1. Характеристика текущего состояния

## В Ковернинском муниципальном районе действует одно Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» (далее по тексту – МОУ ДО «ДМШ».

## Работа в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования «Детская музыкальная школа» направлена на поиск и поддержку одаренных детей. Контингент обучающихся составляет 50 человек в возрасте от 6 до 17 лет.

## В учреждении работает 8 преподавателей, из них 3 имеют высшее педагогическое образование. Для повышения квалификационного уровня преподавателей необходимо системное посещение выездных семинаров, мастер-классов различного уровня.

## Факторы, неблагоприятно влияющие на развитие  МОУ ДО «ДМШ»:

## -   необходимо обновление и развитие учебно - материальной и  материально-технической базы;

## - существующий в школе библиотечный фонд нуждается в обновлении, пополнении современной методической литературой;

## - показатели здоровья и эмоционального благополучия детей неудовлетворительны;

## - отставание в использовании современных технологий, низкий уровень компьютеризации учреждения;

## -   сложная  современная социально-экономическая ситуация (численность населения сокращается, миграция молодежи);

## -   отсутствие эффективных механизмов привлечения внебюджетных ассигнований.

## В свою очередь, положительным в работе школы являются следующие моменты:

## - в ДМШ учатся дети тех родителей, которые сами окончили эту школу;

## - повышение творческой активности обучающихся.

3.4.2.2.  Цели, задачи подпрограммы

Приоритеты политики в сфере дополнительного образования детей в сфере культуры на период до 2016 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих документах:

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением правительства Российской Федерации от 17.11.2008г. №1662-р;

Государственная политика в области дополнительного образования объединяет базовые ценности и интересы государства, общества и личности.

Цели и задачи подпрограммы:

- реализация предпрофессиональных общеобразовательных и художественно образовательных программ; - создание необходимых и благоприятных условий для разностороннего развития личности, ее музыкально-эстетического образования, профессионального творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6,6 до 18 лет; - обеспечение условий для выявления и реализации способностей талантливых и одаренных детей для дальнейшей профессионализации в сфере культуры; - создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры; - удовлетворение духовных потребностей стимулирование интереса личности обучающихся к познанию и творчеству, их адаптации к жизни в обществе; - оказание дополнительных услуг в области эстетического, художественного образования; - формирование общей культуры личности в интересах общества и государства.

3.4.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2015-2017 годы в один этап.

3.4.2.4. Перечень основных мероприятий

Таблица 1.2

| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов | Сроки выполнения |  | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета района |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего |
| Цель муниципальной подпрограммы - дополнительное образование детей в сфере искусств, реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств |  |  |  |  |  | 2823,0 | 2882,0 | 2882,0 | 8587,0 |
| Подпрограмма 4.2 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования» (МОУ ДО «Детская музыкальная школа») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание МОУ ДО «ДМШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оплата труда | Прочие расходы |  | 2015-2017 | МОУ ДО «ДМШ» | 2354,0 | 2402,0 | 2402,0 | 7158,0 |
| 1.2 | Приобретение услуг (Теплоэнергия, услуги связи, коммунальные услуги. подписка на периодические издания, курсы повышения квалификации и т.д.) | Прочие расходы |  | 2015-2017 | МОУ ДО «ДМШ» | 222,0 | 228,0 | 228,0 | 678,0 |
| Укрепление материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Приобретение оборудования и инвентаря (аккардеон, гитара, интерактивная доска и тд.) | Прочие расходы |  | 2015-2017 | МОУ ДО «ДМШ» | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
| 1.4 | Текущий ремонт (ремонт коридора, забора, кабинетов, сцены зала) | Прочие расходы |  | 2015-2017 | МОУ ДО «ДМШ» | 68,0 | 70,0 | 70,0 | 208,0 |
| 1.5 | Приобретение книжной продукции и справочной официальной литературы для библиотечного фонда школы, канц. и хоз.товаров, топлива,налоги | Прочие расходы |  | 2015-2017 | МОУ ДО «ДМШ» | 139,0 | 147,0 | 147,0 | 433,0 |
| Укрепление противопожарной защиты объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Противопожарные мероприятия | Прочие расходы |  | 2015-2017 | МОУ ДО «ДМШ» | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |

3.4.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Подпрограммы

#### Таблица 2.2

| N п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 4.2 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования» (МОУ ДО «Детская музыкальная школа») |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Количество обучающихся | человек | 50 | 55 | 60 |  |  |

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

- увеличение количества обучающихся;

Показатель отражает приобщение детей Ковернинского района к дополнительному образованию в сфере культуры и искусства. Значение целевого индикатора определяется на 1 января и отражен в статистической Форме № 1-ДМШ утвержденной постановлением Росстата от 11.07.2005г. № 43.

- увеличение количества обучающихся в  ДМШ принявших участие в областных, международных и всероссийских конкурсах до 10 чел. ;

Показатель отражает уровень подготовленности обучающихся в ДМШ и подтверждается дипломами и грамотами..

- увеличение количество  выпускников за 2015-2017 учебный год

Показатель отражает заинтересованность обучающихся учебным процессом в ДМШ и желание завершить обучение. Значение целевого индикатора определяется на 1 июля и отражен в статистической Форме № 1-ДМШ утвержденной постановлением Росстата от 11.07.2005г. №43.

3.4.2.6. Меры правового регулирования

#### Таблица 3.2

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дополнительное образование детей в сфере искусств, реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |

#### Приоритеты государственной политики в сфере образования на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах федерального и регионального уровней:
     Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
     Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р);
     Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
     Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки";

3.4.2.7. Субсидии из областного бюджета бюджету

Ковернинского муниципального района

Субсидии из областного бюджета бюджету  Ковернинского муниципального района   в рамках Подпрограммы не предусмотрены.

3.4.2.8. Участие в реализации Подпрограммы государственных,

муниципальных  унитарных предприятий, акционерных обществ

с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных

организаций, а также внебюджетных фондов

Предусмотрено участие в реализации Подпрограммы муниципальных  унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Ковернинского муниципального района, а также внебюджетных средств – по согласованию.

3.4.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

3.4.2.9.1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета Ковернинского муниципального района .

Таблица 4.2

| Статус | подпрограмма муниципальной программы | Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015год | 2016год | 2017год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 4.2 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования» (МОУ ДО «Детская музыкальная школа») |  | Всего | 2823,0 | 2882,0 | 2882,0 | 8587,0 |
|  |  | Муниципальный заказчик- координатор, Отдел культуры и кино, МОУ ДО ДМШ | 2823,0 | 2882,0 | 2882,0 | 8587,0 |
|  |  | соисполнители | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.4.2.9.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию

Подпрограммы за счет всех источников

Таблица 5.2

| Статус | Наименование подпрограммы |  | Источники финансирования | Оценка расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 4.2 «Деятельность и развитие школ дополнительного образования» (МОУ ДО «Детская музыкальная школа») |  |  | Всего | 2823,0 | 2882,0 | 2882,0 | 8587,0 |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 2823,0 | 2882,0 | 2882,0 | 8587,0 |
|  |  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |
| Содержание МОУ ДОД «ДМШ» |  | 1.1.Оплата труда | Всего | 2354,0 | 2402,0 | 2402,0 | 7158,0 |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 2354,0 | 2402,0 | 2402,0 | 7158,0 |
|  |  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.Приобретение услуг (Теплоэнергия, услуги связи, коммунальные услуги, подписка на периодические издания, курсы повышения квалификации и т.д.) | Всего | 222,0 | 228,0 | 228,0 | 678,0 |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 222,0 | 228,0 | 228,0 | 678,0 |
|  |  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |
| Укрепление материально-технической базы |  | 1.3.Приобретение оборудования и инвентаря | Всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |  |
|  |  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.Текущий ремонт (ремонт коридора, забора, кабинетов, сцены зала) | Всего | 68,0 | 70,0 | 70,0 | 208,0 |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 68,0 | 70,0 | 70,0 | 208,0 |  |
|  |  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |  |
| Научно-методическое обеспечение |  | 1.5.Приобретение книжной продукции и справочной официальной литературы для библиотечного фонда школы, канц. и хоз.товаров, топлива | Всего | 139,0 | 147,0 | 147,0 | 433,0 |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 139,0 | 147,0 | 147,0 | 433,0 |
|  |  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |
| Укрепление противопожарной защиты объектов культуры |  | 1.6.Противопожарные мероприятия | Всего | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
|  |  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) |  |  |  |  |

4. ПОДПРОГРАММА 5

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

4.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| 1.Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы | Отдел культуры и кино Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области |
| --- | --- |
| 2. Соисполнители Подпрограммы | - Финансовое управление Администрации Ковернинского района |
| 3. Цель Подпрограммы | Обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации Программы |
| 4. Задачи Подпрограммы | - Разработка нормативных правовых, организационно- методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач Программы; - мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений; - продвижение основных идей развития культуры для получения поддержки и вовлечения экспертов и широкой общественности |
| 5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2015-2017 годы. Подпрограмма реализуется в один этап |
| 6. Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Подпрограмма5. «Обеспечении реализации муниципальной программы» бюджет муниципального района – 8830,2 тыс. руб. 2015 г- 2902,2 2016 г- 2964,0 2017 г- 2964,0 |
| 7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикатор достижения цели - удельный вес числа электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, составит 100%. Показатель непосредственных результатов - количество проведенных мероприятий районного уровня по распространению результатов Программы (не менее 2 ежегодно). |

4.2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ

4.2.1. Характеристика текущего состояния

Подпрограмма направлена на существенное повышение качества управления процессами развития культуры. Отделом культуры и кино Админитстрации Ковернинского муниципального района, подведомственными учреждениями ведется комплексная работа по развитию культуры Ковернинского муниципального района.

4.2.2. Цель и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы - обеспечение организационных, информационных  и научно-методических условий для реализации Программы.

Подпрограмма предполагает решение следующих задач:

- разработка нормативных правовых, организационно-методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач Программы;

- мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений;

- продвижение основных идей развития культуры для получения поддержки и вовлечения экспертов и широкой общественности.

4.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2015-2017 годы в один этап.

4.2.4. Аналитическое распределение объема

финансовых ресурсов Подпрограммы

Обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации Программы осуществляется за счет средств местного  бюджета, включая расходы на содержание аппарата  отдела.

Аналитическое распределение средств  бюджета Подпрограммы

"Обеспечение реализации муниципальной программы"

| Статус | Наименование программы, подпрограммы программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | КЦСР | КВР | 2015 | 2016 | 2017 | ИТОГО |
| Муниципальная программа (всего) | "Развитие культуры Ковернинского муниципального района Нижегородской области" | 057 | 0800 | 0000000 | 000 | 34843,0 | 35510,0 | 35510,0 | 105863,0 |
| Всего по аппарату |  | 057 | 0804 | 0450019 | 000 | 660,5 | 656,0 | 656,0 | 1972,5 |
|  |  | 057 | 0804 | 0450019 | 100 | 569,4 | 576,0 | 576,0 | 1721,4 |
|  |  | 057 | 0804 | 0450019 | 200 | 91,1 | 80,0 | 80,0 | 251,1 |
| Всего по ЦБ |  | 057 | 0804 | 0454659 | 000 | 2241,7 | 2308,0 | 2308,0 | 6857,7 |
|  |  | 057 | 0804 | 0454659 | 100 | 2063,0 | 2108,0 | 2108,0 | 6279,0 |
|  |  | 057 | 0804 | 0454659 | 200 | 171,7 | 193,0 | 193,0 | 557,7 |
|  |  | 057 | 0804 | 0454659 | 800 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 21,0 |
| Подпрограмма 1 (всего) | «Оптимизация и модернизация библиотечной деятельности в Ковернинском муниципальном районе» | 057 | 0801 | 0414259 | 000 | 9765,0 | 9971,0 | 9971,0 | 29707,0 |
| 1.1. Фонд оплаты труда с начислениями |  | 057 | 0801 | 0414259 | 100 | 8462,0 | 8640,0 | 8640,0 | 25742,0 |
| Подпрограмма 2(всего) | «Народное и художественное творчество» | 057 | 0801, 0802 | 0424059 | 000 | 16456,4 | 16736,0 | 16736,0 | 49928,4 |
| 1.1. Фонд оплаты труда с начислениями |  | 057 | 0801, 0802 | 0424059 | 100 | 12025,5 | 12280,0 | 12280,0 | 36585,5 |
| Подпрограмма 3 (всего) | "Развитие музейного дела и сохранность объектов культурного наследия" | 057 | 0801 | 0424059 | 000 | 1656,4 | 1691,0 | 1691,0 | 5038,4 |
| 1.1. Фонд оплаты труда с начислениями |  | 057 | 0801 | 0424059 | 100 | 1325,0 | 1353,0 | 1353,0 | 4031,0 |
| Подпрограмма 4 (всего) | "Деятельность и развитие школ дополнительного образования" | 057 | 0702 | 0442359 | 000 | 4063,0 | 4148,0 | 4148,0 | 12359,0 |
| 1.1. Фонд оплаты труда с начислениями |  | 057 | 0702 | 0442359 | 100 | 3387,0 | 3457,0 | 3457,0 | 10301,0 |
| Подпрограмма 5 (всего) | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 057 | 0804 | 0450019,0454659 | 000 | 2902,2 | 2964,0 | 2964,0 | 8830,2 |
| 1.1. Фонд оплаты труда с начислениями |  | 057 | 0804 | 0450019,0454659 | 100 | 2632,4 | 2684,0 | 2684,0 | 8000,4 |

### 5. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности и результативности Программы учитывает, во-первых, степень достижения целей и непосредственных результатов  Программы в целом и ее подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района и, в-третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Данная Программа является проектом, реализация которого положительно повлияет на социальную ситуацию.

По прогнозным оценкам к 2017 году реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных результатов.

В результате выполнения мероприятий будет обеспечено:

1. Содействие творчеству и инновациям в сферах культуры и искусства, продвижение коллективного и индивидуального творчества, обеспечение равного доступа к культурным ценностям, включая развитие современных информационных технологий.

2. Распространение и развитие лучших традиций и достижений культуры Ковернинского муниципального района

3. Создание условий для реализации творческого потенциала мастеров Ковернинского муниципального района

4. Развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность музейных ценностей и гарантирующей доступ к ним граждан

5. Создание условий для организации досуга населения Ковернинского муниципального района.

6. Формирование общей культуры личности в интересах общества и государства

7. Повышение благоприятных условий для разностороннего развития личности, ее музыкально-эстетического образования, профессионального творческого труда детей в возрасте преимущественно от 7 до 18 лет.

8. Повышению привлекательности профессии работника культуры и уровня квалификации кадров.